## GLP
ANEXO
CAMUZZI GAS DEL SUR - DICIEMBRE 2022
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GLP / GNC / GNP
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | [6 empty] | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[6 empty] | PLANTA DE CARGA | [5 empty] | PLANTA DE DESCARGA O ALMACENAMIENTO | [7 empty] | RED |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[10 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | GNC - GNP | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | GLP - GNC - GNP | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES

## GN
ANEXO
CAMUZZI GAS DEL SUR - ABRIL 2024
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | [8 empty] | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[8 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[10 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | RÍO NEGRO | CONESA | CONESA | 13-002152-00-22 | 910 | [18 empty] | 681 | 100 | 2023-04-24 | 2023-05-05 | 2024-04-11 | 40
2 | RÍO NEGRO | ADOLFO ALSINA | VIEDMA | 13-002237-00-23 | 910 | [18 empty] | 2270 | 90 | 2023-01-24 |  |  | 142
3 | Río Negro | SAO | Las Grutas | 13-002286-00-23 | 910 | [18 empty] | 30 | 95 | 2024-03-01 | 2024-03-14 |  | 2
4 | Río Negro | SAO | SAO | 13-002261-00-23 | 910 | [18 empty] | 95 | 95 | 2024-04-11 | 2024-04-26 |  | 3
5 | Bs. As. | Patagones | Patagones | 13-002295-00-23 | 910 | [18 empty] | 20 | 75 | 2024-05-02 |  |  | 1
6 | Río Negro | Adolfo Alsina | Viedma | 13-002257-00-23 | 910 | [18 empty] | 130 | 100 | 2024-04-09 | 2024-04-17 | 2024-04-23 | 8
7 | Río Negro | Adolfo Alsina | Viedma | 13-002297-00-23 | 910 | [18 empty] | 140 | 95 | 2024-04-18 | 2024-04-29 |  |  | 1
8 | Río Negro | Adolfo Alsina | Viedma | 13-002294-00-23 | 910 | [18 empty] | 110 | 95 | 2024-04-17 | 2024-04-29 |  | 10
9 | RÍO NEGRO | SAO | SAO | 13-002298-00-23 | 910 | [18 empty] | 35 | 75 | 2024-04-29 |  |  | 1
10 | SANTA CRUZ | CORPEN AIKE | CMTE. LUIS PIEDRABUENA | 18-001851-00-23 | 910 | [18 empty] | 194 | 75 | 2023-10-10 |  |  | 10
11 | SANTA CRUZ | CORPEN AIKE | CMTE. LUIS PIEDRABUENA | 18-001853-00-23 | 910 | [18 empty] | 297 | 75 | 2023-10-10 |  |  | 9
12 | SANTA CRUZ | CORPEN AIKE | CMTE. LUIS PIEDRABUENA | 18-001850-00-23 | 910 | [18 empty] | 297 | 75 | 2023-10-10 |  |  | 10
13 | SANTA CRUZ | CORPEN AIKE | CMTE. LUIS PIEDRABUENA | 18-001849-00-23 | 910 | [18 empty] | 199 | 75 | 2023-10-10 |  |  | 7
14 | SANTA CRUZ | CORPEN AIKE | CMTE. LUIS PIEDRABUENA | 18-001852-00-23 | 910 | [18 empty] | 297 | 75 | 2023-10-10 |  |  | 10
15 | SANTA CRUZ | CORPEN AIKE | CMTE. LUIS PIEDRABUENA | 18-001781-00-21 | 910 | [18 empty] | 533 | 75 | 2023-10-10 |  |  | 24
16 | SANTA CRUZ | CORPEN AIKE | CMTE. LUIS PIEDRABUENA | 18-001782-00-21 | 910 | [18 empty] | 341 | 75 | 2023-10-10 |  |  | 16
17 | SANTA CRUZ | CORPEN AIKE | CMTE. LUIS PIEDRABUENA | 18-001807-00-22 | 910 | [18 empty] | 313.5 | 75 | 2023-10-10 |  |  | 16
18 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-009959-00-20 | 910 | [18 empty] | 310 | 90 | 2020-06-16 |  |  | 21
19 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-009472-00-19 | 910 | [18 empty] | 81.5 | 90 | 2020-05-11 |  |  | 1
20 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-009360-00-19 | 910 | [18 empty] | 37 | 90 | 2020-01-23 |  |  | 1
21 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-009775-00-19 | 910 | [18 empty] | 185 | 90 | 2020-03-11 |  |  | 8
22 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-009754-00-19 | 910 | [18 empty] | 1160 | 90 | 2020-02-03 |  |  | 36
23 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-009476-00-19 | 910 | [18 empty] | 1825 | 80 | 2020-07-07 |  |  | 69
24 | NEUQUÉN | ZAPALA | ZAPALA | 02-009856-00-19 | 910 | [18 empty] | 219 | 30 | 2020-06-24 |  |  | 10
25 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | ING. HUERGO | 02-009405-00-19 | 910 | [18 empty] | 1843 | 80 | 2019-11-04 |  |  | 122
26 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-009848-00-19 | 910 | [18 empty] | 1560 | 90 | 2020-08-03 |  |  | 50
27 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-009999-00-20 | 910 | [18 empty] | 1180 | 65 | 2020-08-27 |  |  | 81
28 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-009851-00-19 | 910 | [18 empty] | 1200 | 90 | 2020-07-15 |  |  | 56
29 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-009971-00-20 | 910 | [18 empty] | 35 | 70 | 2020-08-28 |  |  |  | 1
30 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | LAMARQUE | 02-010081-00-20 | 910 | [18 empty] | 38 | 10 | 2020-09-01 |  |  | 1
31 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | LAMARQUE | 02-010082-00-20 | 910 | [18 empty] | 38 | 10 | 2020-09-01 |  |  | 5
32 | NEUQUÉN | ZAPALA | ZAPALA | 02-009821-00-19 | 910 | [18 empty] | 98 | 80 | 2020-09-02 |  |  | 5
33 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-010121-00-20 | 910 | [18 empty] | 25 | 80 | 2020-10-14 |  |  |  | 1
34 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | CINCO SALTOS | 02-009921-00-20 | 910 | [18 empty] | 35 | 10 | 2020-10-27 |  |  | 3
35 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | CINCO SALTOS | 02-010117-00-20 | 910 | [18 empty] | 45 | 10 | 2020-10-27 |  |  | 2
36 | NEUQUÉN | ZAPALA | ZAPALA | 02-009757-00-19 | 910 | [18 empty] | 51 | 50 | 2020-10-05 |  |  | 2
37 | NEUQUÉN | ZAPALA | ZAPALA | 02-009516-00-19 | 910 | [18 empty] | 48 | 80 | 2020-10-05 |  |  | 1
38 | NEUQUÉN | ZAPALA | ZAPALA | 02-009595-00-19 | 910 | [18 empty] | 31 | 80 | 2020-10-06 |  |  | 1
39 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLAZA HUINCUL | 02-010064-00-20 | 910 | [18 empty] | 190 | 90 | 2020-10-12 | 2020-10-13 |  | 10
40 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLAZA HUINCUL | 02-010062-00-20 | 910 | [18 empty] | 83 | 90 | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 5
41 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CUTRAL-CÓ | 02-009822-00-20 | 910 | [18 empty] | 86 | 80 | 2020-09-07 |  |  |  | 1
42 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CUTRAL-CÓ | 02-009494-00-19 | 910 | [18 empty] | 126.4 | 80 | 2020-09-14 |  |  | 1
43 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CUTRAL-CÓ | 02-010052-00-20 | 910 | [18 empty] | 1295 | 90 | 2020-10-21 |  |  | 84
44 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-010132-00-20 | 910 | [18 empty] | 11 | 10 | 2020-11-12 |  |  |  | 1
45 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010068-00-20 | 910 | [18 empty] | 31.5 | 90 | 2020-11-02 |  |  | 1
46 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-010113-00-20 | 910 | [18 empty] | 8 | 10 | 2020-11-13 |  |  | 3
47 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-010033-01-20 | 910 | [18 empty] | 3325 | 10 | 2020-11-16 |  |  | 169
48 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010246-00-20 | 910 | [18 empty] | 100 | 10 | 2020-11-25 |  |  |  | 2
49 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | CINCO SALTOS | 02-010112-00-20 | 910 | [18 empty] | 140 | 10 | 2020-11-27 |  |  | 4
50 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-010024-00-20 | 910 | [18 empty] | 1430 | 90 | 2020-09-01 |  |  | 82
51 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-009950-00-20 | 910 | [18 empty] | 400 | 90 | 2020-11-02 |  |  | 24
52 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-010255-00-20 | 910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2020-12-18 |  |  | 1
53 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010280-00-20 | 910 | [18 empty] | 135 | 10 | 2020-12-23 |  |  |  | 1
54 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | GRAL. FERNANDEZ ORO | 02-010298-00-20 | 910 | [18 empty] | 110 | 20 | 2021-01-04 |  |  |  | 1
55 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-010269-00-20 | 910 | [18 empty] | 2211 | 10 | 2021-01-18 |  |  | 99
56 | NEUQUÉN | ZAPALA | ZAPALA | 02-010094-00-20 | 910 | [18 empty] | 42 | 70 | 2021-01-12 |  |  | 1
57 | NEUQUÉN | ZAPALA | ZAPALA | 02-010089-00-20 | 910 | [18 empty] | 60 | 70 | 2021-01-12 |  |  | 4
58 | RIO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-010243-00-20 | 910 | [18 empty] | 362 | 80 | 2021-01-14 | 2021-01-25 |  | 17
59 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | SARGENTO VIDAL | 02-010126-00-20 | 910 | [18 empty] | 86 | 80 | 2021-02-24 |  |  | 5
60 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-010315-00-20 | 910 | [18 empty] | 281 | 20 | 2021-03-15 |  |  | 9
61 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-010092-00-20 | 910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2021-03-18 |  |  | 1
62 | NEUQUÉN | AÑELO | AÑELO | 02-010363-00-20 | 910 | [18 empty] | 697 | 10 | 2021-03-29 |  |  | 24
63 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-010348-00-20 | 910 | [18 empty] | 5 | 80 | 2021-03-11 | 2021-03-18 |  | 1
64 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-010253-00-20 | 910 | [18 empty] | 343.5 | 90 | 2021-02-11 |  |  | 17
65 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-010392-00-21 | 910 | [18 empty] | 25 | 50 | 2021-04-27 |  |  | 1
66 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CUTRAL-CÓ | 02-010011-00-20 | 910 | [18 empty] | 3851 | 70 | 2021-04-05 |  |  | 241
67 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-010475-00-21 | 910 | [18 empty] | 40 | 10 | 2021-05-05 |  |  | 1
68 | NEUQUÉN | AÑELO | AÑELO | 02-010400-00-21 | 910 | [18 empty] | 750 | 30 | 2021-05-04 |  |  | 32
69 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-010443-00-21 | 910 | [18 empty] | 54 | 10 | 2021-05-14 |  |  | 1
70 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-010392-00-21 | 910 | [18 empty] | 25 | 70 | 2021-04-27 |  |  | 1
71 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-010552-00-21 | 910 | [18 empty] | 22 | 20 | 2021-05-26 |  |  | 8 | 1
72 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-010327-00-20 | 910 | [18 empty] | 2897 | 10 | 2021-06-07 |  |  | 87
73 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-010535-00-21 | 910 | [18 empty] | 912 | 10 | 2021-06-16 |  |  |  | 1
74 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | CINCO SALTOS | 02-007575-00-16 | 910 | [18 empty] | 628 | 10 | 2021-06-17 |  |  | 59
75 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010491-00-21 | 910 | [18 empty] | 15 | 50 | 2021-06-14 |  |  | 1
76 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-010219-00-20 | 910 | [18 empty] | 641.5 | 40 | 2021-05-13 |  |  | 40
77 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | LAMARQUE | 02-010512-00-21 | 910 | [18 empty] | 30 | 50 | 2021-07-20 |  |  | 2
78 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-010437-00-21 | 910 | [18 empty] | 30 | 80 | 2021-07-14 |  |  |  | 1
79 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | GRAL. FERNANDEZ ORO | 02-010493-00-21 | 910 | [18 empty] | 490 | 10 | 2021-08-25 |  |  | 17
80 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-010648-00-21 | 910 | [18 empty] | 16 | 10 | 2021-08-24 |  |  | 1
81 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010378-00-21 | 910 | [18 empty] | 195 | 10 | 2021-08-25 |  |  | 6
82 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | LAMARQUE | 02-010357-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 80 | 2021-07-24 |  |  | 1
83 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | LUIS BELTRAN | 02-010469-00-21 | 910 | [18 empty] | 20 | 70 | 2021-08-02 |  |  | 1
84 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | GRAL. FERNANDEZ ORO | 02-010668-00-21 | 910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2021-09-13 |  |  | 3
85 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | MAINQUE | 02-010249-00-20 | 910 | [6 empty] | 76 | 1050 | 100 | 2021-07-21 | [15 empty] | 1
86 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | GRAL. FERNANDEZ ORO | 02-010633-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 90 | 2021-09-13 |  |  | 4
87 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-010000-02-20 | 910 | [18 empty] | 710 | 10 | 2021-10-04 |  |  | 40
88 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010766-00-21 | 910 | [18 empty] | 60 | 10 | 2021-10-29 |  |  | 5
89 | NEUQUÉN | PICUNCHES | LAS LAJAS | 02-010478-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 70 | 2021-10-05 |  |  | 1
90 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-010795-00-21 | 910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2021-11-05 |  |  | 1
91 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010707-00-21 | 910 | [18 empty] | 367 | 10 | 2021-11-15 |  |  | 1
92 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-009812-00-19 | 910 | [18 empty] | 330 | 50 | 2021-11-01 |  |  | 17
93 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-009811-00-19 | 910 | [18 empty] | 85 | 50 | 2021-11-03 |  |  | 7
94 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010737-00-21 | 910 | [18 empty] | 20 | 10 | 2021-11-25 |  |  | 1
95 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010520-00-21 | 910 | [18 empty] | 3130 | 10 | 2021-11-29 |  |  | 135
96 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-010779-00-21 | 910 | [18 empty] | 90 | 10 | 2021-12-01 |  |  | 94
97 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | VISTA ALEGRE | 02-010824-00-21 | 910 | [18 empty] | 100 | 10 | 2021-12-20 |  |  | 3
98 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-010310-00-20 | 910 | [18 empty] | 371 | 70 | 10/12/021 | 2022-03-23 |  | 19
99 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-010312-00-20 | 910 | [18 empty] | 115 | 70 | 2021-12-07 | 2022-03-23 |  | 5
100 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-010313-00-20 | 910 | [18 empty] | 228 | 70 | 2021-12-09 | 2022-03-25 |  | 10
101 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-010311-00-20 | 910 | [18 empty] | 50 | 70 | 2021-12-09 | 2022-03-23 |  | 1
102 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-010314-00-20 | 910 | [18 empty] | 338 | 70 | 2021-12-14 | 2022-03-25 |  | 19
103 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | ING. HUERGO | 02-010474-00-21 | 910 | [18 empty] | 25 | 90 | 2021-12-03 | 2022-02-02 |  | 1
104 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-010798-00-21 | 910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2022-01-25 |  |  |  | 1
105 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CUTRAL-CÓ | 02-010845-00-21 | 910 | [18 empty] | 827 | 70 | 2022-01-25 |  |  | 57
106 | RIO NEGRO | ROCA | CIPOLLETTI | 02-010949-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 10 | 2022-02-09 |  |  | 3
107 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-010782-00-21 | 910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2022-02-09 |  |  | 1
108 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-010000-03-20 | 910 | [18 empty] | 406 | 10 | 2022-02-10 |  |  | 14
109 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | VISTA ALEGRE | 02-010481-00-21 | 910 | [18 empty] | 2010 | 10 | 2022-02-17 |  |  | 124
110 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | LUIS BELTRAN | 02-010900-00-21 | 910 | [18 empty] | 2063 | 20 | 2022-03-04 |  |  | 120
111 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-010558-00-21 | 910 | [18 empty] | 1827 | 75 | 2022-02-08 | 2022-03-31 |  | 39
112 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-010952-00-21 | 910 | [18 empty] | 250 | 10 | 2022-03-10 |  |  | 2
113 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-010000-07-20 | 910 | [18 empty] | 2778 | 10 | 2022-03-08 |  |  | 173
114 | RIO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-010954-00-21 | 910 | [18 empty] | 16 | 70 | 2022-03-15 |  |  | 1
115 | RIO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-010955-00-21 | 910 | [18 empty] | 32 | 70 | 2022-03-17 | 2022-03-23 |  | 1
116 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | LUIS BELTRAN | 02-010900-00-21 | 910 | [18 empty] | 2063 | 20 | 2022-03-04 |  |  | 120
117 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-011050-00-22 | 910 | [18 empty] | 20 | 10 | 2022-05-02 |  |  | 2
118 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010931-00-21 | 910 | [18 empty] | 60 | 10 | 2022-05-02 |  |  | 1
119 | RIO NEGRO | ROCA | FERNANDEZ ORO | 02-010626-00-21 | 910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2022-05-24 |  |  | 1
120 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010828-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 10 | 2022-05-30 |  |  | 1
121 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-010890-00-21 | 910 | [18 empty] | 170 | 10 | 2022-05-27 |  |  | 5
122 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHIMPAY | 02-011003-00-22 | 910 | [18 empty] | 29 | 80 | 2022-05-30 |  |  | 1
123 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | LUIS BELTRAN | 02-010936-00-21 | 910 | [18 empty] | 865 | 80 | 2022-05-03 |  |  | 57
124 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CUTRAL-CÓ | 02-011006-00-22 | 910 | [18 empty] | 345 | 5 | 2022-06-01 |  |  | 24
125 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-010843-00-21 | 910 | [18 empty] | 270 | 10 | 2022-07-12 |  |  |  | 1
126 | RIO NEGRO | ROCA | FERNANDEZ ORO | 02-011127-00-22 | 910 | [18 empty] | 26 | 10 | 2022-07-19 |  |  | 1
127 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-010000-06-20 | 910 | [18 empty] | 95 | 10 | 2022-07-27 |  |  | 6
128 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLAZA HUINCUL | 02-010928-00-21 | 910 | [18 empty] | 1380 | 5 | 2022-07-25 |  |  | 73
129 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-010000-04-20 | 910 | [18 empty] | 788 | 50 | 2022-07-13 |  |  | 46
130 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-010000-05-20 | 910 | [18 empty] | 97 | 60 | 2022-07-14 |  |  | 6
131 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-010973-00-22 | 910 | [18 empty] | 130 | 50 | 2022-08-03 |  |  |  | 1
132 | RIO NEGRO | ROCA | CIPOLLETTI | 01-011161-00-22 | 910 | [18 empty] | 1650 | 10 | 2022-08-30 |  |  | 1
133 | RIO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011189-00-22 | 910 | [18 empty] | 64 | 70 | 2022-08-23 |  |  | 3
134 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-011384-00-22 | 910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2022-09-29 |  |  | 1
135 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-011146-00-22 | 910 | [18 empty] | 306 | 10 | 2022-09-21 |  |  | 18
136 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-011392-00-22 | 910 | [18 empty] | 105 | 20 | 2022-09-29 |  |  | 93
137 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CUTRAL-CÓ | 02-011058-00-22 | 910 | [18 empty] | 19 | 80 | 2022-06-16 |  |  | 1
138 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | SARGENTO VIDAL | 02-010820-00-21 | 910 | [18 empty] | 2675 | 10 | 2022-10-26 |  |  | 97
139 | RIO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011240-00-22 | 910 | [18 empty] | 15 | 40 | 2022-10-06 |  |  | 1
140 | RIO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011279-00-22 | 910 | [18 empty] | 100 | 60 | 2022-10-20 | 2022-11-21 |  | 1
141 | RIO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011360-00-22 | 910 | [18 empty] | 33 | 40 | 2022-10-03 |  |  | 1
142 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-011438-00-22 | 910 | [18 empty] | 39 | 10 | 2022-10-13 |  |  | 1
143 | NEUQUÉN | COLLON CURA | PIEDRA DEL AGUILA | 02-011311-00-22 | 910 | [18 empty] | 40 | 10 | 2022-11-03 |  |  | 2
144 | RIO NEGRO | ROCA | FERNANDEZ ORO | 02-011038-00-22 | 910 | [18 empty] | 1315 | 10 | 2022-11-10 |  |  | 28
145 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011364-00-22 | 910 | [18 empty] | 154 | 10 | 2022-11-11 |  |  | 9
146 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-011430-00-22 | 910 | [18 empty] | 890 | 10 | 2022-11-22 |  |  | 55
147 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011277-00-22 | 910 | [18 empty] | 45 | 10 | 2022-11-18 |  |  | 1
148 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011053-00-22 | 910 | [18 empty] | 7 | 10 | 2022-11-17 |  |  | 1
149 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CUTRAL-CÓ | 02-011319-00-22 | 910 | [18 empty] | 1055 | 70 | 2022-12-06 |  |  | 75
150 | RIO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011301-00-22 | 910 | [18 empty] | 65 | 50 | 2023-01-09 |  |  | 2
151 | RIO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011387-00-22 | 910 | [18 empty] | 70 | 50 | 2022-11-04 |  |  | 2
152 | RIO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011241-00-22 | 910 | [18 empty] | 140 | 50 | 2023-01-09 |  |  | 2
153 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | LUIS BELTRAN | 02-011481-00-22 | 910 | [18 empty] | 273 | 10 | 2022-11-07 |  |  | 15
154 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | LAMARQUE | 02-011060-00-22 | 910 | [18 empty] | 40 | 10 | 2023-01-04 |  |  | 1
155 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | LUIS BELTRAN | 02-011309-00-22 | 910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2023-01-04 |  |  | 1
156 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011088-00-22 | 910 | [18 empty] | 1388 | 10 | 2023-01-30 |  |  | 76
157 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLAZA HUINCUL | 02-011118-00-22 | 910 | [18 empty] | 100 | 50 | 2022-11-28 |  |  | 9
158 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CUTRAL-CÓ | 02-011129-00-22 | 910 | [18 empty] | 631.8 | 50 | 2022-09-07 |  |  | 40
159 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-011158-00-22 | 910 | [18 empty] | 640 | 10 | 2023-02-08 |  |  | 7
160 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | SARGENTO VIDAL | 02-011169-00-22 | 910 | [18 empty] | 31 | 80 | 2023-02-01 |  |  | 3
161 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | SARGENTO VIDAL | 02-011170-00-22 | 910 | [18 empty] | 51 | 80 | 2023-02-02 |  |  | 3
162 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-011269-00-22 | 910 | [18 empty] | 415 | 10 | 2023-02-27 |  |  | 32
163 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CUTRAL-CÓ | 02-011041-00-22 | 910 | [18 empty] | 629 | 90 | 2022-09-20 |  |  | 34
164 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CUTRAL-CÓ | 02-011298-00-22 | 910 | [18 empty] | 1785 | 90 | 2022-11-29 |  |  | 111
165 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CUTRAL-CÓ | 02-011519-00-22 | 910 | [18 empty] | 285 | 90 | 2023-01-25 |  |  | 18
166 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | LUIS BELTRAN | 02-011597-00-22 | 910 | [18 empty] | 239 | 10 | 2023-01-04 |  |  | 11
167 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-011304-00-22 | 910 | [18 empty] | 3940 | 10 | 2023-03-16 |  |  | 154
168 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-011631-00-22 | 910 | [18 empty] | 10 | 10 | 2023-03-22 |  |  | 1
169 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-011736-00-23 | 910 | [18 empty] | 320 | 10 | 2023-03-28 |  |  | 18
170 | RIO NEGRO | ROCA | FERNANDEZ ORO | 02-010054-00-20 | 910 | [18 empty] | 1575 | 10 | 2023-04-13 |  |  | 84
171 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-011590-00-22 | 910 | [18 empty] | 295 | 10 | 2022-04-10 |  |  | 16
172 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | VISTA ALEGRE | 02-011647-00-23 | 910 | [18 empty] | 55 | 10 | 2023-04-03 |  |  | 3
173 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-011627-00-22 | 910 | [18 empty] | 1965 | 10 | 2023-04-10 |  |  | 65
174 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | VISTA ALEGRE | 02-011704-00-23 | 910 | [18 empty] | 180 | 10 | 2023-04-14 |  |  | 1
175 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011264-00-22 | 910 | [18 empty] | 1210 | 10 | 2023-04-13 |  |  | 15
176 | RIO NEGRO | ROCA | FERNANDEZ ORO | 02-011386-00-22 | 910 | [18 empty] | 26 | 10 | 2023-04-27 |  |  | 1
177 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | VISTA ALEGRE | 02-011701-00-23 | 910 | [18 empty] | 160 | 10 | 2023-05-02 |  |  | 5
178 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-011596-00-22 | 910 | [18 empty] | 376 | 10 | 2023-04-17 |  |  | 18
179 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | LUIS BELTRAN | 02-011308-00-22 | 910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2023-04-17 |  |  | 1
180 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | LAMARQUE | 02-011619-00-22 | 910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2023-04-17 |  |  | 1
181 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | LAMARQUE | 02-011612-00-22 | 910 | [18 empty] | 510 | 10 | 2023-04-17 |  |  | 26
182 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-011686-00-23 | 910 | [18 empty] | 6.7 | 50 | 2023-04-14 |  |  | 1
183 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-011702-00-23 | 910 | [18 empty] | 75 | 10 | 2023-05-15 |  |  | 3
184 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011753-00-23 | 910 | [18 empty] | 70 | 10 | 2023-05-31 |  |  | 1
185 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLAZA HUINCUL | 02-011560-00-22 | 910 | [18 empty] | 215 | 20 | 2023-05-24 |  |  | 12
186 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLAZA HUINCUL | 02-011559-00-22 | 910 | [18 empty] | 328 | 20 | 2023-05-24 |  |  | 11
187 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | STEFENELLI | 02-011367-00-22 | 910 | [18 empty] | 835 | 100 | 2023-05-16 | 2023-08-09 | 2024-03-11 | 32
188 | NEUQUÉN | ZAPALA | ZAPALA | 02-011354-00-22 | 910 | [18 empty] | 295 | 60 | 2023-05-03 |  |  | 16
189 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-011777-00-23 | 910 | [18 empty] | 21.5 | 10 | 2026-06-12 |  |  |  | 1
190 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-010896-00-21 | 910 | [18 empty] | 60 | 10 | 2023-06-08 |  |  |  | 1
191 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011544-00-22 | 910 | [18 empty] | 700 | 10 | 2023-06-13 |  |  | 48
192 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-011539-00-22 | 910 | [18 empty] | 3265 | 10 | 2023-06-13 |  |  | 209
193 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-011621-00-22 | 910 | [18 empty] | 115 | 10 | 2023-06-05 |  |  | 4
194 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-011824-00-23 | 910 | [18 empty] | 2400 | 10 | 2023-06-21 |  |  | 184
195 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | AÑELO | 02-011655-00-23 | 910 | [18 empty] | 6325 | 10 | 2023-06-26 |  |  | 302
196 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-011850-00-23 | 910 | [18 empty] | 18 | 10 | 2023-06-30 |  |  | 1
197 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-011474-00-22 | 910 | [18 empty] | 145 | 10 | 2023-06-08 |  |  | 1
198 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | STEFENELLI | 02-011750-00-23 | 910 | [18 empty] | 118 | 100 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 2024-03-26 | 10
199 | NEUQUÉN | ZAPALA | ZAPALA | 02-011676-00-23 | 910 | [18 empty] | 27 | 60 | 2023-06-05 |  |  | 2
200 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-011683-00-23 | 910 | [18 empty] | 18 | 10 | 2023-07-03 |  |  | 1
201 | RIO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011708-00-23 | 910 | [18 empty] | 4210 | 50 | 2023-06-28 |  |  | 99
202 | RIO NEGRO | ROCA | FERNANDEZ ORO | 02-011135-00-22 | 910 | [18 empty] | 1360 | 10 | 2023-08-15 |  |  | 93
203 | RIO NEGRO | ROCA | FERNANDEZ ORO | 02-011616-00-22 | 910 | [18 empty] | 320 | 10 | 2023-08-22 |  |  | 39
204 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | VISTA ALEGRE | 02-011125-00-22 | 910 | [18 empty] | 60 | 10 | 2023-08-18 |  |  |  | 1
205 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-011691-00-23 | 910 | [18 empty] | 200 | 10 | 2023-08-23 |  |  | 32
206 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PICUN LEUFU | 02-011865-00-23 | 910 | [18 empty] | 10 | 10 | 2023-08-25 |  |  | 1
207 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-011490-00-22 | 910 | [18 empty] | 60 | 10 | 2023-08-25 |  |  | 1
208 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | VISTA ALEGRE | 02-011688-00-23 | 910 | [18 empty] | 168 | 100 | 2023-08-28 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 10
209 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-011648-00-23 | 910 | [18 empty] | 200 | 10 | 2023-08-30 |  |  | 14
210 | NEUQUÉN | ZAPALA | M MORENO | 02-011738-00-23 | 910 | [18 empty] | 790 | 90 | 2023-08-02 |  |  | 49
211 | NEUQUÉN | ZAPALA | ZAPALA | 02-011678-00-23 | 910 | [18 empty] | 90 | 30 | 2023-08-04 |  |  | 0
212 | NEUQUÉN | ZAPALA | ZAPALA | 02-011978-00-23 | 910 | [18 empty] | 70 | 100 | 2023-08-21 | 2023-10-26 | 2024-01-08 | 1
213 | NEUQUÉN | ZAPALA | ZAPALA | 02-011861-00-23 | 910 | [18 empty] | 35 | 30 | 2023-08-28 |  |  | 1
214 | NEUQUÉN | ZAPALA | ZAPALA | 02-011924-00-23 | 910 | [18 empty] | 65 | 100 | 2023-08-28 | 2023-10-26 | 2024-01-08 | 1
215 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | ING. HUERGO | 02-011904-00-23 | 910 | [18 empty] | 50 | 80 | 2023-08-07 |  |  | 1
216 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-012021-00-23 | 910 | [18 empty] | 110 | 10 | 2023-09-15 |  |  |  | 1
217 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011822-00-23 | 910 | [18 empty] | 23 | 10 | 2023-09-14 |  |  |  | 1
218 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-011607-00-22 | 910 | [18 empty] | 1070 | 10 | 2023-09-01 |  |  | 67
219 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-011690-00-23 | 910 | [18 empty] | 625 | 10 | 2023-09-25 |  |  | 48
220 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-011705-00-23 | 910 | [18 empty] | 12 | 100 | 2023-09-13 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 1
221 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL-CÓ | 02-011869-00-23 | 910 | [18 empty] | 460 | 75 | 2023-09-11 | 2023-09-29 |  | 28
222 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL-CÓ | 02-011891-00-23 | 910 | [18 empty] | 45 | 75 | 2023-09-25 | 2023-09-29 |  | 3
223 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-011645-00-23 | 910 | [18 empty] | 1065 | 10 | 2023-10-18 |  |  | 70
224 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-010791-00-21 | 910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2023-10-09 |  |  | 1
225 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-012018-00-23 | 910 | [18 empty] | 40 | 20 | 2023-10-19 |  |  |  | 1
226 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-011799-01-23 | 910 | [18 empty] | 875 | 10 | 2023-10-23 |  |  |  | 1
227 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | VISTA ALEGRE | 02-011687-00-23 | 910 | [18 empty] | 168 | 10 | 2023-10-25 |  |  | 1
228 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010967-00-22 | 910 | [18 empty] | 180 | 10 | 2023-10-27 |  |  | 1
229 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-012025-00-23 | 910 | [18 empty] | 183 | 10 | 2023-10-27 |  |  | 1
230 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | CHICHINALES | 02-011787-00-23 | 910 | [18 empty] | 6885 | 40 | 2023-10-03 |  |  | 184
231 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-011937-00-23 | 910 | [18 empty] | 1685 | 50 | 2023-10-04 |  |  | 73
232 | RIO NEGRO | ROCA | ALLEN | 02-012106-00-23 | 910 | [18 empty] | 35 | 10 | 2023-11-13 |  |  | 1
233 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-011770-00-23 | 910 | [18 empty] | 57 | 10 | 2023-11-16 |  |  | 1
234 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-011350-00-23 | 910 | [18 empty] | 265 | 10 | 2023-11-21 |  |  | 4
235 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-012040-00-23 | 910 | [18 empty] | 350 | 10 | 2023-11-21 |  |  | 13
236 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-011449-00-22 | 910 | [18 empty] | 1302 | 10 | 2023-11-21 |  |  | 49
237 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-011448-00-22 | 910 | [18 empty] | 1130 | 10 | 2023-11-21 |  |  | 43
238 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012160-00-23 | 910 | [18 empty] | 33 | 70 | 2023-11-23 |  |  | 2
239 | NEUQUÉN | ZAPALA | ZAPALA | 02-011707-00-23 | 910 | [18 empty] | 9135 | 20 | 2023-11-24 |  |  | 212
240 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-012228-00-23 | 910 | [18 empty] | 380 | 10 | 2023-12-06 |  |  | 37
241 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-012056-00-23 | 910 | [18 empty] | 3101 | 10 | 2023-12-11 |  |  | 150
242 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011646-00-23 | 910 | [18 empty] | 35 | 10 | 2023-12-18 |  |  | 1
243 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011545-00-22 | 910 | [18 empty] | 10 | 10 | 2023-12-19 |  |  | 1
244 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012033-00-23 | 910 | [18 empty] | 235 | 10 | 2023-12-22 |  |  | 2
245 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | STEFENELLI | 02-012038-00-23 | 910 | [18 empty] | 402 | 90 | 2023-12-18 |  |  | 23
246 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CUTRAL-CÓ | 02-012100-00-23 | 910 | [18 empty] | 615 | 75 | 2023-12-19 | 2023-12-29 |  | 10
247 | RIO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-012230-00-23 | 910 | [18 empty] | 160 | 50 | 2023-12-11 |  |  | 1
248 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011823-00-23 | 910 | [18 empty] | 755 | 10 | 2024-01-09 |  |  | 28
249 | RIO NEGRO | ROCA | SAN ISIDRO | 02-010602-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 10 | 2024-01-02 |  |  | 70
250 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-012191-00-23 | 910 | [18 empty] | 12 | 10 | 2024-01-12 |  |  | 1
251 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-012236-00-23 | 910 | [18 empty] | 375 | 10 | 2024-01-15 |  |  | 16
252 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | SENILLOSA | 02-011974-00-23 | 910 | [18 empty] | 431 | 60 | 2024-01-02 |  |  | 28
253 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | SENILLOSA | 02-012004-00-23 | 910 | [18 empty] | 350 | 50 | 2024-01-03 |  |  | 20
254 | RIO NEGRO | ROCA | CIPOLLETTI | 02-011941-00-23 | 910 | [18 empty] | 5180 | 10 | 2024-01-16 |  |  | 22
255 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | STEFENELLI | 02-012151-00-23 | 910 | [18 empty] | 102.8 | 100 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2024-03-26 | 23
256 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-011363-00-22 | 910 | [18 empty] | 2235 | 10 | 2024-01-18 |  |  | 182
257 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-011593-00-22 | 910 | [18 empty] | 590 | 10 | 2024-01-18 |  |  | 6
258 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012027-00-23 | 910 | [18 empty] | 30 | 50 | 2024-01-12 |  |  | 1
259 | RIO NEGRO | ROCA | ALLEN | 02-011912-00-23 | 910 | [18 empty] | 183.5 | 10 | 2024-01-31 |  |  | 12
260 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PIEDRA DEL AGUILA | 02-012252-00-23 | 910 | [18 empty] | 25 | 10 | 2024-01-31 |  |  | 1
261 | NEUQUÉN | ZAPALA | ZAPALA | 02-012078-00-23 | 910 | [18 empty] | 30 | 80 | 2024-01-05 |  |  | 1
262 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012059-00-23 | 910 | [18 empty] | 391 | 10 | 2023-12-14 |  |  | 14
263 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012061-00-23 | 910 | [18 empty] | 310 | 10 | 2023-12-14 |  |  | 12
264 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012058-00-23 | 910 | [18 empty] | 257 | 10 | 2023-12-14 |  |  | 14
265 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012161-00-23 | 910 | [18 empty] | 572 | 10 | 2024-01-11 |  |  | 33
266 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012162-00-23 | 910 | [18 empty] | 572 | 10 | 2024-01-11 |  |  | 34
267 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012164-00-23 | 910 | [18 empty] | 416 | 10 | 2024-01-11 |  |  | 27
268 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012163-00-23 | 910 | [18 empty] | 559 | 10 | 2024-01-11 |  |  | 29
269 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012165-00-23 | 910 | [18 empty] | 642 | 10 | 2024-01-11 |  |  | 36
270 | RIO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011873-00-23 | 910 | [18 empty] | 12 | 100 | 2024-01-22 | 2024-03-05 | 2024-03-11 | 1
271 | RIO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011918-00-23 | 910 | [18 empty] | 60 | 50 | 2024-03-11 | 2024-03-15 |  | 1
272 | RIO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011990-00-23 | 910 | [18 empty] | 10 | 50 | 2023-11-21 |  |  | 1
273 | RIO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-012103-00-23 | 910 | [18 empty] | 25 | 100 | 2024-01-30 | 2024-02-02 | 2024-03-01 | 1
274 | RIO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011919-00-23 | 910 | [18 empty] | 45 | 80 | 2024-01-29 |  |  | 1
275 | RIO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011871-00-23 | 910 | [18 empty] | 40 | 50 | 2023-11-07 |  |  | 1
276 | RIO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011834-00-23 | 910 | [18 empty] | 53 | 100 | 2024-02-01 | 2024-02-05 | 2024-03-01 | 3
277 | RIO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011829-00-23 | 910 | [18 empty] | 78 | 60 | 2023-10-25 |  |  | 5
278 | RIO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-012220-00-23 | 910 | [18 empty] | 60 | 60 | 2024-01-18 |  |  | 1
279 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-012123-00-23 | 910 | [18 empty] | 66 | 80 | 2024-01-04 |  |  | 4
280 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-011778-00-23 | 910 | [18 empty] | 35 | 10 | 2024-02-28 |  |  | 1
281 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-012115-00-23 | 910 | [18 empty] | 660 | 10 | 2024-02-29 |  |  | 18
282 | RIO NEGRO | ROCA | CIPOLLETTI | 02-012257-00-23 | 910 | [18 empty] | 650 | 10 | 2024-02-29 |  |  | 22
283 | NEUQUÉN | ZAPALA | ZAPALA | 02-011815-00-23 | 910 | [18 empty] | 90 | 50 | 2024-02-20 |  |  | 1
284 | NEUQUÉN | ZAPALA | ZAPALA | 02-012124-00-23 | 910 | [18 empty] | 20 | 50 | 2024-02-26 |  |  | 1
285 | NEUQUÉN | ZAPALA | ZAPALA | 02-012291-00-23 | 910 | [18 empty] | 30 | 40 | 2024-02-14 |  |  | 1
286 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012167-00-23 | 910 | [18 empty] | 268 | 10 | 2024-02-23 |  |  | 14
287 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012324-00-24 | 910 | [18 empty] | 48 | 10 | 2024-02-23 |  |  | 1
288 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | LAMARQUE | 02-012295-00-23 | 910 | [18 empty] | 111 | 10 | 2024-02-23 |  |  | 7
289 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012306-00-23 | 910 | [18 empty] | 53 | 10 | 2024-02-23 |  |  | 2
290 | RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012168-00-23 | 910 | [18 empty] | 583 | 10 | 2024-02-23 |  |  | 28
291 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-012260-00-23 | 910 | [18 empty] | 40 | 10 | 2024-03-07 |  |  |  | 1
292 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-012254-00-23 | 910 | [18 empty] | 61 | 10 | 2024-03-12 |  |  | 1
293 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-011956-00-23 | 910 | [18 empty] | 700 | 10 | 2024-03-11 |  |  | 54
294 | RIO NEGRO | ROCA | CIPOLLETTI | 02-012294-00-23 | 910 | [18 empty] | 1110 | 10 | 2024-03-13 |  |  | 44
295 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-012264-00-23 | 910 | [18 empty] | 20 | 10 | 2024-03-19 |  |  | 2
296 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011630-00-22 | 910 | [18 empty] | 115 | 10 | 2024-03-20 |  |  | 4
297 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011782-00-23 | 910 | [18 empty] | 35 | 10 | 2024-03-25 |  |  | 1
298 | NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012024-00-23 | 910 | [18 empty] | 155 | 10 | 2024-03-27 |  |  | 7
299 | NEUQUEN | CHOS MALAL | CHOS MALAL | 02-011733-00-23 | 910 | [18 empty] | 695 | 100 | 2023-07-17 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 18
300 | NEUQUÉN | ZAPALA | ZAPALA | 02-012188-00-23 | 910 | [18 empty] | 150 | 90 | 2024-03-04 |  |  | 1
301 | RIO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-012232-00-23 | 910 | [18 empty] | 21 | 100 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-21 | 1
302 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-011742-00-23 | 910 | [18 empty] | 300 | 100 | 2023-12-11 | 2023-12-22 | 2024-03-08 | 24
303 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-011921-00-23 | 910 | [18 empty] | 105 | 100 | 2023-06-21 | 2023-06-23 | 2024-03-09 | 1
304 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-011422-00-22 | 910 | [18 empty] | 150 | 75 | 2024-02-15 |  |  | 1
305 | NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-011730-00-23 | 910 | [18 empty] | 652.4 | 30 | 2024-03-22 |  |  | 41
306 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011424-00-20 | 910 | [18 empty] | 1495.73 | 80 | 2021-07-27 | 2021-12-07 |  | 16
307 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011492-02-20 | 910 | [18 empty] | 1371 | 90 | 2022-12-01 | 2023-05-19 |  | 20
308 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-011498-00-21 | 910 | [18 empty] | 16.5 |  | 2021-06-01 | 2021-09-17 |  | 1
309 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011503-00-21 | 910 | [18 empty] | 3081.2 | 90 | 2021-06-04 | 2021-07-13 |  | 1
310 | RIO NEGRO | PILCANIYEU | DINA HUAPI | 11-011515-00-21 | 910 | [18 empty] | 85 | 90 | 2021-08-18 | 2021-08-31 |  | 4
311 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011546-00-21 | 910 | [18 empty] | 16 | 90 | 2021-07-06 | 2021-07-07 |  | 1
312 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011504-00-21 | 910 | [18 empty] | 44.5 | 80 | 2021-02-10 | 2021-07-21 |  | 4
313 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011511-00-21 | 910 | [18 empty] | 5 | 80 | 2021-07-05 | 2021-08-13 |  | 1
314 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011512-00-21 | 910 | [18 empty] | 26.5 | 80 | 2021-07-20 | 2021-09-14 |  | 1
315 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011531-00-21 | 910 | [18 empty] | 38.5 | 80 | 2021-08-09 | 2021-11-03 |  | 1
316 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-011532-00-21 | 910 | [18 empty] | 35 | 90 | 2021-11-11 | 2021-11-30 |  | 1
317 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011588-00-21 | 910 | [18 empty] | 32 | 80 | 2022-01-06 | 2022-01-11 |  | 2
318 | RIO NEGRO | PILCANIYEU | COMALLO | 11-011595-00-21 | 910 | [18 empty] | 72.5 | 90 | 2021-10-07 | 2022-02-04 |  | 2
319 | RIO NEGRO | PILCANIYEU | COMALLO | 11-011625-00-21 | 910 | [18 empty] | 281.5 | 90 | 2021-11-30 | 2022-02-07 |  | 3
320 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011635-00-21 | 910 | [18 empty] | 418 | 90 | 2022-05-04 | 2022-07-21 |  | 1
321 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011640-00-21 | 910 | [18 empty] | 220.2 | 80 | 2021-11-30 | 2021-12-10 |  | 3
322 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-011648-00-21 | 910 | [18 empty] | 95 | 90 | 2021-11-12 | 2022-01-13 |  | 1
323 | RIO NEGRO | PILCANIYEU | DINA HUAPI | 11-011659-00-21 | 910 | [18 empty] | 49.8 | 90 | 2022-02-25 | 2022-03-21 |  | 1
324 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011678-00-21 | 910 | [18 empty] | 21 | 90 | 2022-03-23 | 2022-04-19 |  | 1
325 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011684-00-21 | 910 | [18 empty] | 47.5 | 90 | 2022-04-13 | 2022-04-21 |  | 1
326 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011694-00-21 | 910 | [18 empty] | 31.4 | 90 | 2022-03-18 | 2022-03-23 |  | 1
327 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-011695-00-21 | 910 | [18 empty] | 46 | 90 | 2022-01-27 | 2022-03-18 |  | 1
328 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011698-00-21 | 910 | [18 empty] | 21 | 90 | 2022-03-22 | 2022-04-20 |  | 1
329 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011702-00-21 | 910 | [18 empty] | 46 | 80 | 2022-01-10 | 2022-01-13 |  | 1
330 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011709-00-21 | 910 | [18 empty] | 1369.35 | 90 | 2021-10-21 | 2021-11-25 |  | 120
331 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011703-00-21 | 910 | [18 empty] | 34.3 | 90 | 2022-04-18 | 2022-04-22 |  | 1
332 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011704-00-21 | 910 | [18 empty] | 60 | 90 | 2022-02-17 | 2022-02-24 |  | 1
333 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011726-00-21 | 910 | [18 empty] | 42.3 | 90 | 2022-02-22 | 2022-02-23 |  | 2
334 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-011762-00-21 | 910 | [18 empty] | 32 | 90 | 2022-09-10 | 2023-01-23 |  | 1
335 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011808-00-21 | 910 | [18 empty] | 50 | 80 | 2022-08-26 |  |  | 1
336 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011843-00-22 | 910 | [18 empty] | 40 | 80 | 2022-09-12 |  |  | 1
337 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011790-00-21 | 910 | [18 empty] | 16 | 90 | 2023-04-13 | 2023-05-06 |  | 1
338 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-011794-00-21 | 910 | [18 empty] | 94 | 90 | 2022-10-26 | 2023-02-10 |  | 2
339 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-011798-00-21 | 910 | [18 empty] | 35.5 | 10 | 2023-02-13 | 2023-03-29 |  | 1
340 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011816-00-22 | 910 | [18 empty] | 2300 | 90 | 2023-03-28 | 2023-06-06 |  | 140
341 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011819-00-22 | 910 | [18 empty] | 78 | 90 | 2023-03-21 |  |  | 1
342 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-011840-00-22 | 910 | [18 empty] | 576.5 | 90 | 2023-01-09 | 2023-04-04 |  | 28
343 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-11877-00-22 | 910 | [18 empty] | 37 | 50 | 2023-05-18 |  |  | 2
344 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-011878-00-22 | 910 | [18 empty] | 51.5 | 90 | 2023-02-13 | 2023-03-29 |  | 1
345 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-11900-00-22 | 910 | [18 empty] | 21.5 | 90 | 2022-11-24 | 2023-02-10 |  | 1
346 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-11902-00-22 | 910 | [18 empty] | 48 | 90 | 2022-10-11 | 2023-04-20 |  | 1
347 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-11905-00-22 | 910 | [18 empty] | 93 | 90 | 2022-03-28 | 2023-05-17 |  | 5
348 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-11916-00-22 | 910 | [18 empty] | 30 | 80 | 2023-06-02 | 2023-06-05 |  | 1
349 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011925-00-22 | 910 | [18 empty] | 136.5 | 90 | 2023-05-05 | 2023-05-10 |  | 4
350 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-011931-00-22 | 910 | [18 empty] | 34 | 90 | 2023-01-24 | 2023-01-25 |  | 1
351 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-11976-00-22 | 910 | [18 empty] | 80 | 90 | 2023-05-16 | 2023-05-18 |  | 1
352 | TDF | USHUAIA | USHUAIA | 20-001910-00-18 | 910 | [18 empty] | 2951 | 90 | 2021-07-22 |  |  | 73
353 | TDF | USHUAIA | USHUAIA | 20-001906-00-18 | 910 | [18 empty] | 11346 | 90 | 2021-12-17 |  |  | 568
354 | TDF | USHUAIA | USHUAIA | 20-002051-00-22 | 910 | [18 empty] | 1606 | 90 | 2023-06-22 |  |  | 46
355 | TDF | USHUAIA | USHUAIA | 20-002093-00-23 | 910 | [18 empty] | 333 | 90 | 2023-11-07 |  |  | 3
356 | TDF | USHUAIA | USHUAIA | 20-002089-00-23 | 910 | [18 empty] | 37.9 | 100 | 2023-11-07 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 51
357 | TDF | USHUAIA | USHUAIA | 20-002070-00-22 | 910 | [18 empty] | 1100 | 80 | 2024-01-09 |  |  | 4
358 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-001742-02-15 | 910 | [18 empty] | 825 | 85 | 2024-01-16 |  |  | 46
359 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-001756-00-15 | 910 | [18 empty] | 2820 | 80 | 2018-10-29 |  |  | 200
360 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-001844-02-18 | 910 | [18 empty] | 3611 | 90 | 2021-11-26 |  |  | 202
361 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-001860-00-18 | 910 | [18 empty] | 9046 | 25 | 2018-10-10 |  |  | 434
362 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-001898-00-18 | 910 | [18 empty] | 260 | 90 | 2019-02-15 |  |  | 1
363 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-002078-00-23 | 910 | [18 empty] | 1123 | 75 | 2023-10-26 |  |  |  | 1
364 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-002080-00-23 | 910 | [18 empty] | 480 | 85 | 2023-12-17 |  |  | 1
365 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-002104-00-23 | 910 | [18 empty] | 980 | 90 | 2023-10-10 |  |  | 64
366 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-002055-00-22 | 910 | [18 empty] | 202 | 70 | 2024-02-23 |  |  | 3
367 | TDF | TOLHUIN | TOLHUIN | 20-002005-00-20 | 910 | [18 empty] | 40 | 50 | 2023-05-24 |  |  | 1
368 | TDF | TOLHUIN | TOLHUIN | 20-002006-00-20 | 910 | [18 empty] | 1423 | 30 | 2023-09-05 |  |  | 61
369 | TDF | TOLHUIN | TOLHUIN | 20-002021-00-21 | 910 | [18 empty] | 147 | 70 | 2023-05-24 |  |  | 9
370 | TDF | TOLHUIN | TOLHUIN | 20-002022-00-21 | 910 | [18 empty] | 66 | 5 | 2023-05-24 |  |  | 1
371 | TDF | TOLHUIN | TOLHUIN | 20-002063-00-22 | 910 | [18 empty] | 8589 | 60 | 2023-05-25 |  |  | 166
372 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-001771-06-15 | ENRG/GCEX/GD/GMAyAD/GDyE/GAUI N° 09055 | [18 empty] | 3560 | 90 | 2023-05-31 |  |  | 217
373 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-001771-08-15 | ENRG/GCEX/GD/GMAyAD/GDyE/GAUI N° 09055 | [18 empty] | 2853 | 90 | 2023-07-04 |  |  | 187
374 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-001771-09-15 | ENRG/GCEX/GD/GMAyAD/GDyE/GAUI N° 09055 | [18 empty] | 2655 | 10 | 2024-02-15 |  |  | 155
375 | Chubut | Futaleufú | Esquel | 21-007064-00-12 | 910 | [18 empty] | 5390 | 80 | 2014-05-22 |  |  | 16
376 | Chubut | Futaleufú | Esquel | 21-011673-00-21 | 910 | [18 empty] | 1850 | 90 | 2022-02-21 |  |  | 50
377 | Chubut | Futaleufú | Esquel | 21-011860-00-22 | 910 | [18 empty] | 160 | 90 | 2022-06-30 |  |  | 1
378 | Chubut | Futaleufú | Esquel | 21-012086-00-22 | 910 | [18 empty] | 3280 | 30 | 2023-05-29 |  |  | 94
379 | Chubut | Futaleufú | Esquel | 21-012109-00-23 | 910 | [18 empty] | 80 | 90 | 2023-12-06 |  |  |  | 1
380 | Chubut | Futaleufú | Trevelin | 21-011551-00-21 | 910 | [18 empty] | 80 | 10 | 2021-11-01 |  |  | 1
381 | Chubut | Futaleufú | Trevelin | 21-011935-00-22 | 910 | [18 empty] | 30 | 100 | 2023-01-16 | 2023-12-12 | 2024-04-29 | 1
382 | Chubut | Futaleufú | Trevelin | 21-012055-00-22 | 910 | [18 empty] | 385 | 100 | 2023-02-15 | 2023-04-18 | 2024-04-30 | 11
383 | Chubut | Futaleufú | Trevelin | 21-011046-00-19 | 910 | [18 empty] | 30 | 90 | 2023-04-04 |  |  | 1
384 | Chubut | Futaleufú | Trevelin | 21-012065-00-22 | 910 | [18 empty] | 155 | 100 | 2023-04-17 | 2023-05-04 | 2024-04-30 | 1
385 | Chubut | Futaleufú | Trevelin | 21-012124-00-23 | 910 | [18 empty] | 155 | 50 | 2023-09-07 |  |  | 9
386 | Chubut | Futaleufú | Trevelin | 21-012087-00-22 | 910 | [18 empty] | 130 | 50 | 2023-09-25 |  |  | 5
387 | Chubut | Futaleufú | Trevelin | 21-012061-00-22 | 910 | [18 empty] | 5630 | 20 | 2023-10-23 |  |  | 50
388 | Chubut | Futaleufú | Trevelin | 21-012130-00-23 | 910 | [18 empty] | 885 | 100 | 2023-11-08 | 2023-12-20 | 2024-04-29 | 36
389 | Chubut | Futaleufú | Trevelin | 21-012169-00-23 | 910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2024-01-08 |  |  | 1
390 | Chubut | Futaleufú | Trevelin | 21-012110-00-23 | 910 | [18 empty] | 50 | 90 | 2024-04-04 |  |  | 3
391 | Chubut | Futaleufú | Trevelin | 21-012131-00-23 | 910 | [18 empty] | 40 | 90 | 2024-04-08 |  |  | 2
392 | Chubut | Futaleufú | Trevelin | 21-012123-00-23 | 910 | [18 empty] | 45 | 90 | 2024-04-12 |  |  | 1
393 | Chubut | Futaleufú | Trevelin | 21-012196-00-23 | 910 | [18 empty] | 50 | 90 | 2024-04-16 |  |  | 1
394 | Chubut | Futaleufú | Trevelin | 21-012062-00-22 | 910 | [18 empty] | 125 | 90 | 2024-04-17 |  |  | 2
395 | Chubut | Cushamen | Cholila | 21-012125-00-23 | 910 | [18 empty] | 45 | 100 | 2023-09-18 | 2023-09-20 | 2024-04-12 | 1
396 | Chubut | Cushamen | El Maitén | 21-012005-00-22 | 910 | [18 empty] | 50 | 90 | 2023-08-23 |  |  |  | 1
397 | Chubut | Cushamen | El Maitén | 21-011908-00-22 | 910 | [18 empty] | 60 | 10 | 2023-09-25 |  |  | 2
398 | Chubut | Futaleufú | Corcovado | 21-011556-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 80 | 2023-02-06 |  |  | 3
399 | Chubut | Futaleufú | Corcovado | 21-011565-00-21 | 910 | [18 empty] | 275 | 80 | 2023-02-14 |  |  | 3
400 | Chubut | Futaleufú | Corcovado | 21-011570-00-21 | 910 | [18 empty] | 130 | 80 | 2023-02-24 |  |  | 8
401 | Chubut | Futaleufú | Corcovado | 21-011574-00-21 | 910 | [18 empty] | 120 | 80 | 2023-03-09 |  |  | 2
402 | Chubut | Futaleufú | Corcovado | 21-011575-00-21 | 910 | [18 empty] | 100 | 80 | 2023-03-15 |  |  | 2
403 | Chubut | Futaleufú | Corcovado | 21-011562-00-21 | 910 | [18 empty] | 120 | 80 | 2023-03-15 |  |  | 3
404 | Chubut | Futaleufú | Corcovado | 21-011571-00-21 | 910 | [18 empty] | 300 | 80 | 2023-03-21 |  |  | 8
405 | Chubut | Futaleufú | Corcovado | 21-011567-00-21 | 910 | [18 empty] | 120 | 50 | 2023-04-06 |  |  | 4
406 | Chubut | Futaleufú | Corcovado | 21-011576-00-21 | 910 | [18 empty] | 30 | 50 | 2023-04-11 |  |  | 1
407 | Chubut | Futaleufú | Corcovado | 21-011557-00-21 | 910 | [18 empty] | 490 | 50 | 2023-04-20 |  |  | 11
408 | Chubut | Tehuelches | Gob. Costa | 21-011869-00-22 | 910 | [18 empty] | 90 | 90 | 2022-03-18 |  |  | 1
409 | Chubut | Tehuelches | J. de San Martín | 21-011722-00-21 | 910 | [18 empty] | 110 | 10 | 2022-06-27 |  |  | 3
410 | Chubut | Tehuelches | J. de San Martín | 21-011723-00-21 | 910 | [18 empty] | 750 | 10 | 2022-06-27 |  |  | 17
411 | Chubut | Tehuelches | J. de San Martín | 21-011724-00-21 | 910 | [18 empty] | 520 | 10 | 2022-06-27 |  |  | 32
412 | Chubut | Cushamen | Lago Puelo | 21-012073-00-22 | 910 | [18 empty] | 502 | 92 | 2024-02-20 | 2024-03-06 |  | 3
413 | Chubut | Cushamen | Lago Puelo | 21-012153-00-23 | 910 | [18 empty] | 85 | 100 | 2023-11-07 | 2023-11-10 | 2024-04-05 | 1
414 | Chubut | Cushamen | Lago Puelo | 21-012215-00-24 | 910 | [18 empty] | 98 | 94 | 2024-02-27 | 2024-02-29 |  | 1
415 | Río Negro | Bariloche | El Bolsón | 21-011615-00-21 | 910 | [18 empty] | 28.5 | 95 | 2021-07-05 | 2021-07-07 |  | 1
416 | Rio Negro | Bariloche | El Bolsón | 21-012012-00-22 | 910 | [18 empty] | 93 | 100 | 2024-03-11 | 2024-03-13 | 2024-04-08 | 3
417 | Rio Negro | Bariloche | El Bolsón | 21-012142-00-23 | 910 | [18 empty] | 38.5 | 95 | 2023-10-02 | 2023-10-04 |  | 1
418 | Rio Negro | Bariloche | El Bolsón | 21-012186-00-23 | 910 | [18 empty] | 35 | 95 | 2024-02-20 | 2024-02-22 |  | 1
419 | Rio Negro | Bariloche | El Bolsón | 21-012187-00-23 | 910 | [18 empty] | 27.5 | 94 | 2024-02-22 | 2024-02-26 |  | 1
420 | Chubut | Cushamen | El Hoyo | 21-012156-00-23 | 910 | [18 empty] | 471 | 100 | 2023-11-24 | 2023-12-28 | 2024-04-03 | 6
421 | Chubut | Cushamen | Epuyén | 21-011790-00-21 | 910 | [18 empty] | 100 | 100 | 2024-01-30 | 2024-02-12 | 2024-04-15 | 1
422 | Chubut | Cushamen | Epuyén | 21-012151-00-23 | 910 | [18 empty] | 10.6 | 100 | 2024-02-13 | 2024-02-15 | 2024-04-04 | 1
423 | Chubut | Cushamen | Epuyén | 21-012214-00-24 | 910 | [18 empty] | 49 | 95 | 2024-02-23 | 2024-02-27 |  | 2
424 | CHUBUT | ESCALANTE | COMODORO RIVADAVIA | 04-007032-00-23 | 910 | [18 empty] | 70 | 10 | 2024-03-04 |  |  | 5
425 | CHUBUT | ESCALANTE | COMODORO RIVADAVIA | 04-007003-00-22 | 910 | [18 empty] | 60 | 10 | 2024-04-03 |  |  |  | 1
426 | CHUBUT | ESCALANTE | COMODORO RIVADAVIA | 04-007027-00-22 | 910 | [18 empty] | 140 | 10 | 2024-04-05 |  |  | 5
427 | CHUBUT | ESCALANTE | COMODORO RIVADAVIA | 04-007055-00-23 | 910 | [18 empty] | 100 | 100 | 2023-08-16 | 2023-08-31 | 2023-09-20 | 2
428 | SANTA CRUZ | LAGO BUENOS AIRES | PERITO MORENO | 04-006362-00-15 | 910 | [18 empty] | 290 | 90 | 2024-03-20 |  |  | 11
429 | CHUBUT | ESCALANTE | SARMIENTO | 04-006673-00-18 | 910 | [18 empty] | 155 | 90 | 2024-04-08 |  |  | 1
430 | CHUBUT | ESCALANTE | SARMIENTO | 04-006947-00-22 | 910 | [18 empty] | 85 | 95 | 2024-04-05 |  |  | 1
431 | CHUBUT | ESCALANTE | SARMIENTO | 04-006960-00-22 | 910 | [18 empty] | 20 | 95 | 2024-04-04 |  |  | 1
432 | CHUBUT | ESCALANTE | SARMIENTO | 04-006963-00-22 | 910 | [18 empty] | 40 | 95 | 2024-04-03 |  |  | 1
433 | SANTA CRUZ | LAGO BUENOS AIRES | PERITO MORENO | 04-006975-00-22 | 910 | [18 empty] | 15 | 90 | 2024-04-01 |  |  | 1
434 | SANTA CRUZ | DESEADO | PUERTO DESEADO | 04-006421-00-15 | 910 | [18 empty] | 8440 | 10 | 2024-04-04 |  |  | 367
435 | CHUBUT | BIEDMA | PUERTO MADRYN | 15-003499-00-21 | 910 | [18 empty] | 47 | 10 | 2024-04-29 |  |  |  | 1
436 | CHUBUT | BIEDMA | PUERTO MADRYN | 15-003688-00-23 | 910 | [18 empty] | 43 | 100 | 2024-01-05 | 2024-02-15 | 2024-03-27 |  | 1
437 | CHUBUT | BIEDMA | PUERTO MADRYN | 15-003669-00-23 | 910 | [18 empty] | 34 | 100 | 2024-03-14 | 2024-04-03 | 2024-04-24 | 1
438 | CHUBUT | BIEDMA | PUERTO MADRYN | 15-003699-00-24 | 910 | [18 empty] | 23.9 | 100 | 2024-04-09 | 2024-04-12 | 2024-04-29 | 1
439 | CHUBUT | GAIMAN | DOLAVON | 15-003411-01-20 | 910 | [18 empty] | 3450 | 40 | 2023-11-03 |  |  | 57
440 | CHUBUT | RAWSON | TRELEW | 15-003626-00-23 | 910 | [18 empty] | 175 | 100 | 2023-12-05 | 2024-02-19 | 2024-04-10 | 1
441 | CHUBUT | RAWSON | RAWSON | 15-003657-00-23 | 910 | [18 empty] | 68 | 100 | 2023-11-21 | 2024-03-12 | 2024-04-05 | 1
442 | CHUBUT | RAWSON | TRELEW | 15-003663-00-23 | 910 | [18 empty] | 230 | 95 | 2023-12-18 |  |  | 14
443 | CHUBUT | RAWSON | TRELEW | 15-003610-00-23 | 910 | [18 empty] | 105 | 100 | 2023-12-12 | 2024-01-31 | 2024-04-09 | 2
444 | CHUBUT | RAWSON | RAWSON | 15-003285-00-19 | 910 | [18 empty] | 330 | 100 | 2024-01-18 | 2024-03-12 | 2024-04-09 | 32
445 | CHUBUT | GAIMAN | GAIMAN | 15-003511-00-21 | 910 | [18 empty] | 23 | 85 | 2024-02-20 |  |  | 1
446 | CHUBUT | RAWSON | RAWSON | 15-003685-00-23 | 910 | [18 empty] | 31 | 100 | 2024-02-21 | 2024-04-05 | 2024-04-12 | 1
447 | CHUBUT | BIEDMA | PUERTO MADRYN | 15-003669-00-24 | 910 | [18 empty] | 34 | 100 | 2024-03-14 | 2024-03-26 | 2024-04-24 | 1
448 | CHUBUT | RAWSON | TRELEW | 15-003687-00-23 | 910 | [18 empty] | 540 | 40 | 2024-05-07 |  |  | 1
449 | CHUBUT | BIEDMA | PUERTO MADRYN | 15-003499-00-21 | 910 | [18 empty] | 47 | 10 | 2024-04-29 |  |  |  | 1