## GLP
ANEXO
CAMUZZI GAS PAMPEANA - DICIEMBRE 2023
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GLP / GNC / GNP
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | [6 empty] | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[6 empty] | PLANTA DE CARGA | [5 empty] | PLANTA DE DESCARGA O ALMACENAMIENTO | [7 empty] | RED |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[10 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | GNC - GNP | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | GLP - GNC - GNP | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES

## GN
ANEXO
CAMUZZI GAS PAMPEANA - JUNIO 2024
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | [8 empty] | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[8 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[10 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-004577-03-11 | ENRG/GCEX/GD/GMAyAD/GDyE/GAUI N° 002873 | [18 empty] | 3355 | 80 | 2023-03-09 |  |  | 257
2 | BA | BALCARCE | BALCARCE | SCE-IN-920-0351 | NOTA ENRG/GD/GMAyAD/GDyE/GAL/D N° 02633 | [6 empty] | 219.1 | 21121 | 100 |  |  | 2022-06-21
3 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | SCE-IN-920-0353 | NOTA ENRG/GD/GMAyAD/GDyE/GAL/D N° 02633 | 406.4 | 11634 | 100 |  | 2023-07-11 | 2023-08-18
4 | BA | LAPRIDA | LAPRIDA | 17-001029-00-15 | 910 | [18 empty] | 118 | 5 | 2022-11-10 |  |  | 3
5 | BA | TRES ARROYOS | TRES ARROYOS | 17-001242-00-19 | 910 | [18 empty] | 80 | 5 | 2024-05-21 |  |  | 7
6 | BA | CHAVES | CHAVES | 17-001306-00-21 | 910 | [18 empty] | 15 | 95 | 2024-05-29 | 2024-06-10 |  | 1
7 | BA | TRES ARROYOS | TRES ARROYOS | 17-001325-00-21 | 910 | [18 empty] | 400 | 5 | 2024-06-13 |  |  | 19
8 | BA | LAPRIDA | LAPRIDA | 17-001336-00-21 | 910 | [18 empty] | 235 | 5 | 2022-11-10 |  |  | 14
9 | BA | LAPRIDA | LAPRIDA | 17-001337-00-21 | 910 | [18 empty] | 163 | 5 | 2022-11-10 |  |  | 5
10 | BA | LAPRIDA | LAPRIDA | 17-001338-00-21 | 910 | [18 empty] | 125 | 5 | 2022-12-07 |  |  | 10
11 | BA | LAPRIDA | LAPRIDA | 17-001340-00-21 | 910 | [18 empty] | 175 | 5 | 2022-11-10 |  |  | 11
12 | BA | LAPRIDA | LAPRIDA | 17-001341-00-21 | 910 | [18 empty] | 122 | 5 | 2022-12-07 |  |  | 5
13 | BA | LAPRIDA | LAPRIDA | 17-001342-00-21 | 910 | [18 empty] | 53 | 5 | 2022-11-10 |  |  | 4
14 | BA | LAPRIDA | LAPRIDA | 17-001349-00-21 | 910 | [18 empty] | 120 | 5 | 2023-01-02 |  |  | 9
15 | BA | LAPRIDA | LAPRIDA | 17-001350-00-21 | 910 | [18 empty] | 125 | 5 | 2022-08-05 |  |  | 4
16 | BA | TRES ARROYOS | TRES ARROYOS | 17-001363-00-22 | 910 | [18 empty] | 82 | 5 | 2024-06-13 |  |  | 5
17 | BA | CHAVES | CHAVES | 17-001390-00-22 | 910 | [18 empty] | 39.4 | 95 | 2024-04-09 | 2024-06-10 |  | 1
18 | BA | TRES ARROYOS | TRES ARROYOS | 17-001399-00-22 | 910 | [18 empty] | 100.85 | 95 | 2024-04-10 | 2024-06-24 |  | 3
19 | BA | TRES ARROYOS | TRES ARROYOS | 17-001410-00-22 | 910 | [18 empty] | 10 | 5 | 2024-06-13 |  |  | 1
20 | BA | CHAVES | CHAVES | 17-001435-00-23 | 910 | [18 empty] | 101.4 | 95 | 2024-04-09 | 2024-06-12 |  | 4
21 | BA | LAPRIDA | LAPRIDA | 17-001459-00-23 | 910 | [18 empty] | 135 | 95 | 2024-05-28 |  |  | 8
22 | BA | CHAVES | CHAVES | 17-001478-00-23 | 910 | [18 empty] | 40.1 | 95 | 2024-04-09 | 2024-06-10 |  | 1
23 | BA | CHAVES | CHAVES | 17-001481-00-23 | 910 | [18 empty] | 75 | 40 | 2024-04-09 |  |  | 4
24 | BA | CHAVES | CHAVES | 17-001483-00-23 | 910 | [18 empty] | 25 | 95 | 2024-04-09 | 2024-06-10 |  | 1
25 | BA | TRES ARROYOS | TRES ARROYOS | 17-001485-00-23 | 910 | [18 empty] | 35 | 80 | 2024-05-28 |  |  | 1
26 | BA | NECOCHEA | NECOCHEA | 15-002860-00-16 | 910 | [18 empty] | 1175 | 70 | 2019-04-16 |  |  | 40
27 | BA | QUEQUÉN | NECOCHEA | 15-002832-00-16 | 910 | [18 empty] | 4590 | 95 | 2023-06-26 |  |  | 115
28 | BA | NECOCHEA | JUAN N. FERNANDEZ | 15-003306-00-22 | 910 | [18 empty] | 30 | 95 | 2023-10-03 | 2023-10-06 |  | 1
29 | BA | SAN CAYETANO | SAN CAYETANO | 15-003376-00-22 | 910 | [18 empty] | 910 | 95 | 2024-04-09 |  |  | 58
30 | BA | SAN CAYETANO | SAN CAYETANO | 15-003326-00-22 | 910 | [18 empty] | 370 | 95 | 2024-04-10 |  |  | 19
31 | BA | SAN CAYETANO | SAN CAYETANO | 15-003447-00-23 | 910 | [18 empty] | 172 | 95 | 2024-05-02 |  |  | 2
32 | BA | SAN CAYETANO | SAN CAYETANO | 15-003416-00-22 | 910 | [18 empty] | 255 | 95 | 2024-05-14 |  |  | 1
33 | BA | SAN CAYETANO | SAN CAYETANO | 15-003449-00-23 | 910 | [18 empty] | 60 | 95 | 2024-05-14 |  |  | 1
34 | BA | SAN CAYETANO | SAN CAYETANO | 15-002110-00-11 | 910 | [18 empty] | 215 | 95 | 2024-05-20 |  |  | 1
35 | BA | SAN CAYETANO | SAN CAYETANO | 15-003623-00-24 | 910 | [18 empty] | 549 | 95 | 2024-07-12 |  |  | 6
36 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003144-00-21 | 910 | [6 empty] | 76 | 35 | 80 | 2023-11-01 | [14 empty] | 1
37 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003439-00-23 | 910 | [18 empty] | 93 | 90 | 2024-01-09 |  |  | 2
38 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003457-00-23 | 910 | [18 empty] | 149 | 90 | 2024-03-06 |  |  | 6
39 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003441-00-23 | 910 | [18 empty] | 181 | 90 | 2024-04-03 |  |  | 5
40 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003501-00-23 | 910 | [18 empty] | 920 | 85 | 2024-04-26 |  |  | 10
41 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003455-00-23 | 910 | [18 empty] | 110 | 85 | 2024-04-15 |  |  | 2
42 | BA | GRAL. MADARIAGA | GRAL. MADARIAGA | 04-005429-00-14 | 910 | [18 empty] | 3320 | 95 | 2018-07-16 |  |  | 3
43 | BA | GRAL. MADARIAGA | GRAL. MADARIAGA | 04-006697-00-23 | 910 | [18 empty] | 85 | 95 | 2024-05-29 |  |  | 1
44 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006196-00-20 | 910 | [18 empty] | 33 | 85 | 2021-09-21 |  |  | 1
45 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006496-00-22 | 910 | [18 empty] | 7810 | 85 | 2023-06-12 |  |  | 206
46 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006604-00-23 | 910 | [18 empty] | 90 | 90 | 2023-12-06 |  |  | 1
47 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006294-01-21 | 910 | [18 empty] | 545 | 85 | 2024-01-30 |  |  | 1
48 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006294-02-21 | 910 | [18 empty] | 1120 | 50 | 2024-06-13 |  |  | 49
49 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006243-00-21 | 910 | [6 empty] | 76 | 500 | 0.81 | 2024-02-06 | [15 empty] | 1
50 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006624-00-23 | 910 | [18 empty] | 169 | 90 | 2024-03-11 |  |  | 6
51 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006606-00-23 | 910 | [18 empty] | 707 | 85 | 2024-03-25 |  |  | 18
52 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006545-00-23 | 910 | [18 empty] | 100 | 80 | 2024-04-29 |  |  | 1
53 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006691-00-23 | 910 | [18 empty] | 48 | 95 | 2024-04-24 |  |  | 1
54 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-005638-00-15 | 910 | [18 empty] | 150 | 90 | 2024-04-11 |  |  | 5
55 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006483-00-22 | 910 | [18 empty] | 700 | 85 | 2024-05-02 |  |  | 20
56 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006586-00-23 | 910 | [18 empty] | 170 | 85 | 2024-06-19 |  |  | 8
57 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006663-00-23 | 910 | [18 empty] | 65 | 85 | 2024-06-11 |  |  | 3
58 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006429-00-22 | 910 | [18 empty] | 35 | 85 | 2024-06-18 |  |  | 1
59 | BA | GRAL. ALVARADO | MIRAMAR | 04-005929-00-18 | 910 | [18 empty] | 45 | 95 | 2024-04-09 |  |  | 2
60 | BA | GRAL. ALVARADO | MIRAMAR | 04-006652-00-23 | 910 | [18 empty] | 133 | 90 | 2024-04-17 |  |  | 1
61 | BA | GRAL. ALVARADO | MIRAMAR | 04-006714-00-23 | 910 | [18 empty] | 100 | 80 | 2024-05-31 |  |  | 3
62 | BA | GRAL. ALVARADO | MIRAMAR | 04-006704-00-23 | 910 | [18 empty] | 66 | 80 | 2024-06-18 |  |  | 1
63 | BA | GRAL. ALVARADO | OTAMENDI | 04-005977-00-19 | 910 | [18 empty] | 52 | 85 | 2024-05-02 |  |  | 2
64 | BA | GRAL. ALVARADO | OTAMENDI | 04-006142-00-20 | 910 | [18 empty] | 52 | 85 | 2024-05-02 |  |  | 1
65 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006384-00-21 | 910 | [18 empty] | 20 | 95 | 2022-05-23 |  |  | 1
66 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006383-00-21 | 910 | [18 empty] | 48 | 95 | 2022-05-26 |  |  | 1
67 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006662-00-23 | 910 | [18 empty] | 45 | 90 | 2024-02-26 |  |  | 1
68 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006247-00-21 | 910 | [18 empty] | 42 | 95 | 2024-03-21 |  |  | 1
69 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006626-00-23 | 910 | [18 empty] | 165 | 85 | 2024-05-10 |  |  | 4
70 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006660-00-23 | 910 | [18 empty] | 121 | 85 | 2024-05-22 |  |  | 2
71 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006689-00-23 | 910 | [18 empty] | 40 | 85 | 2024-05-28 |  |  | 1
72 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006742-00-23 | 910 | [18 empty] | 40 | 85 | 2024-05-31 |  |  | 1
73 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006699-00-23 | 910 | [18 empty] | 42 | 85 | 2024-05-31 |  |  | 1
74 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006750-00-23 | 910 | [18 empty] | 85 | 85 | 2024-05-29 |  |  | 2
75 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006730-00-23 | 910 | [18 empty] | 30 | 85 | 2024-05-30 |  |  | 1
76 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006666-00-23 | 910 | [18 empty] | 70 | 85 | 2024-06-05 |  |  | 1
77 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006679-00-23 | 910 | [18 empty] | 305 | 85 | 2024-06-03 |  |  | 5
78 | BA | CAÑUELAS | CAÑUELAS | 06-010721-00-23 | 910 | [18 empty] | 80 | 90 | 2024-04-23 | 2024-04-26 |  | 6
79 | BA | CAÑUELAS | CAÑUELAS | 06-010785-00-23 | 910 | [18 empty] | 150 | 50 | 2024-05-20 | 2024-05-23 |  | 15
80 | BA | LAS FLORES | LAS FLORES | 06-010405-00-21 | 910 | [18 empty] | 815 | 25 | 2022-07-14 |  |  | 50
81 | BA | LAS FLORES | LAS FLORES | 06-010758-00-23 | 910 | [18 empty] | 60 | 25 | 2024-06-03 |  |  | 5
82 | BA | LAS FLORES | LAS FLORES | 06-009897-00-17 | 910 | [18 empty] | 1150 | 25 | 2024-01-26 |  |  | 12
83 | BA | LAS FLORES | LAS FLORES | 06-007980-00-10 | 910 | [18 empty] | 320 | 25 | 2024-01-27 |  |  | 7
84 | BA | LAS FLORES | LAS FLORES | 06-010784-00-23 | 910 | [18 empty] | 89.3 | 50 | 2024-05-02 | 2024-05-03 |  | 3
85 | BA | LOBOS | LOBOS | 06-010717-00-23 | 910 | [18 empty] | 870 | 75 | 2024-04-04 | 2024-05-16 |  | 32
86 | BA | ROQUE PEREZ | ROQUE PEREZ | 06-009476-00-16 | 910 | [18 empty] | 142 | 90 | 2017-09-19 | 2017-09-19 |  | 1
87 | BA | ROQUE PEREZ | ROQUE PEREZ | 06-010737-00-23 | 910 | [18 empty] | 7595 | 90 | 2023-11-30 | 2023-12-22 |  | 234
88 | BA | ROQUE PEREZ | ROQUE PEREZ | 06-010725-00-23 | 910 | [18 empty] | 40 | 90 | 2024-01-31 | 2024-02-01 |  | 1
89 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-009555-00-16 | 910 | [18 empty] | 18720 | 80 | 2017-11-09 |  |  | 200
90 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010040-00-18 | 910 | [18 empty] | 50 | 90 | 2022-11-02 | 2022-11-02 |  | 2
91 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010546-00-22 | 910 | [18 empty] | 12 | 90 | 2022-12-15 | 2022-12-15 |  | 1
92 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010388-00-21 | 910 | [18 empty] | 115 | 90 | 2023-10-31 | 2023-11-01 |  | 1
93 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010628-00-22 | 910 | [18 empty] | 2240 | 75 | 2024-02-07 | 2024-04-15 |  | 92
94 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010812-00-24 | 910 | [18 empty] | 40 | 50 | 2024-05-15 | 2024-05-15 |  | 1
95 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010663-00-23 | 910 | [18 empty] | 55 | 50 | 2024-05-17 | 2024-05-20 |  | 1
96 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010808-00-24 | 910 | [18 empty] | 135 | 50 | 2024-05-30 | 2024-05-31 |  | 2
97 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010811-00-24 | 910 | [18 empty] | 45 | 50 | 2024-05-31 | 2024-05-31 |  | 1
98 | BA | ALVEAR | ALVEAR | 06-010657-00-23 | 910 | [18 empty] | 50 | 50 | 2023-09-12 | 2023-09-13 |  | 2
99 | BA | MONTE | MONTE | 06-010731-00-23 | 910 | [18 empty] | 70 | 90 | 2024-03-25 | 2024-03-27 |  | 1
100 | BA | NAVARRO | NAVARRO | 06-010724-00-23 | 910 | [18 empty] | 10 | 10 | 2024-05-28 | 2024-05-28 |  | 1
101 | BA | NAVARRO | NAVARRO | 06-010795-00-23 | 910 | [18 empty] | 95 | 50 | 2024-06-07 | 2024-06-07 |  | 8
102 | BA | VILLARINO | MAYOR BURATOVICH | 03-007646-00-23 | 910 | [18 empty] | 36 | 10 | 2024-04-22 | NO | NO | 1 | 0 | 0
103 | BA | VILLARINO | PEDRO LURO | 03-007632-00-23 | 910 | [18 empty] | 89 | 10 | 2024-06-12 | NO | NO | 1 | 0 | 0
104 | BA | VILLARINO | HILARIO ASCASUBI | 03-007697-00-24 | 910 | [18 empty] | 16 | 10 | 2024-06-25 | NO | NO | 1 | 0 | 0
105 | BA | MONTE HERMOSO | MONTE HERMOSO | 03-007644-00-23 | 910 | [18 empty] | 21 | 10 | 2024-06-25 | NO | NO | 5 | 0 | 0
106 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-006618-00-18 | 910 | [18 empty] | 1192 | 70 | 2023-09-08 | NO | NO | 0 | 0 | 1
107 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-004577-03-11 | 910 | [18 empty] | 3354.67 | 85 | 2023-03-09 | NO | NO | 257 | 0 | 0
108 | BA | MONTE HERMOSO | MONTE HERMOSO | 03-007129-00-21 | 910 | [18 empty] | 2917 | 65 | 2024-01-11 | NO | NO | 110 | 14 | 0
109 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007596-00-23 | 910 | [18 empty] | 207 | 50 | 2024-01-24 | NO | NO | 0 | 1 | 0
110 | BA | CORONEL DORREGO | CORONEL DORREGO | 03-007542-00-23 | 910 | [18 empty] | 279 | 90 | 2024-01-11 | 2024-05-22 | NO | 7 | 0 | 0
111 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007273-00-23 | 910 | [18 empty] | 612 | 70 | 2024-04-23 | NO | NO | 21 | 0 | 0
112 | BA | CORONEL ROSALES | PUNTA ALTA | 03-007367-00-22 | 910 | [18 empty] | 188 | 80 | 2024-01-23 | NO | NO | 9 | 0 | 0
113 | BA | CORONEL PRINGLES | CORONEL PRINGLES | 17-007411-00-22 | 910 | [18 empty] | 925 | 85 | 2024-02-15 | NO | NO | 25 | 0 | 0
114 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007645-00-23 | 910 | [18 empty] | 45 | 70 | 2024-04-10 | NO | NO | 0 | 1 | 0
115 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007635-00-23 | 910 | [18 empty] | 925 | 80 | 2024-04-29 | NO | NO | 34 | 0 | 0
116 | BA | CORONEL PRINGLES | CORONEL PRINGLES | 17-007488-00-23 | 910 | [18 empty] | 222 | 85 | 2024-04-10 | NO | NO | 6 | 0 | 0
117 | BA | CORONEL PRINGLES | CORONEL PRINGLES | 17-007039-00-21 | 910 | [18 empty] | 145 | 90 | 2024-04-10 | NO | NO | 2 | 0 | 0
118 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007675-00-24 | 910 | [18 empty] | 9 | 85 | 2024-05-16 | NO | NO | 1 | 0 | 0
119 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007667-00-24 | 910 | [18 empty] | 20 | 75 | 2024-06-12 | NO | NO | 2 | 0 | 0
120 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007603-00-23 | 910 | [18 empty] | 54 | 75 | 2024-05-16 | NO | NO | 1 | 0 | 0
121 | BA | VILLARINO | PEDRO LURO | 03-007625-00-23 | 910 | [18 empty] | 152 | 75 | 2024-05-08 | NO | NO | 7 | 0 | 0
122 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007659-00-23 | 910 | [18 empty] | 102 | 75 | 2024-05-16 | NO | NO | 4 | 0 | 0
123 | BA | BAHIA BLANCA | ING. WHITE | 03-007685-00-24 | 910 | [18 empty] | 19 | 80 | 2024-05-16 | NO | NO | 1 | 1 | 0
124 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007695-00-24 | 910 | [18 empty] | 17 | 70 | 2024-06-05 | NO | NO | 1 | 0 | 0
125 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007342-00-22 | 910 | [18 empty] | 52 | 70 | 2024-06-05 | NO | NO | 2 | 0 | 0
126 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007669-00-24 | 910 | [18 empty] | 20 | 75 | 2024-06-05 | NO | NO | 2 | 0 | 0
127 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007606-00-23 | 910 | [18 empty] | 208 | 50 | 2024-06-05 | NO | NO | 7 | 0 | 0
128 | BA | MONTE HERMOSO | MONTE HERMOSO | 03-007394-00-22 | 910 | [18 empty] | 4 | 10 | 2024-05-29 | NO | NO | 1 | 0 | 0
129 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007382-00-22 | 910 | [18 empty] | 64 | 50 | 2024-06-25 | NO | NO | 2 | 0 | 0
130 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007665-00-24 | 910 | [18 empty] | 11 | 50 | 2024-06-25 | NO | NO | 1 | 0 | 0
131 | BA | CORONEL PRINGLES | CORONEL PRINGLES | 17-007660-00-24 | 910 | [18 empty] | 98 | 65 | 2024-06-19 | NO | NO | 7 | 0 | 0
132 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007629-00-23 | 910 | [18 empty] | 218 | 20 | 2024-06-25 | NO | NO | 1 | 0 | 0
133 | BA | MONTE HERMOSO | MONTE HERMOSO | 03-007458-00-23 | 910 | [18 empty] | 462 | 95 | 2023-09-12 | 2024-05-09 | NO | 70 | 0 | 0
134 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007162-00-21 | 910 | [18 empty] | 175 | 95 | 2024-04-05 | 2024-05-17 | NO | 9 | 0 | 0
135 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007544-00-23 | 910 | [18 empty] | 21 | 95 | 2024-05-14 | 2024-06-06 | NO | 1 | 0 | 0
136 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007674-00-24 | 910 | [18 empty] | 38 | 95 | 2024-04-30 | 2024-05-17 | NO | 1 | 0 | 0
137 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007684-00-24 | 910 | [18 empty] | 45 | 95 | 2024-05-16 | 2024-07-01 | NO | 1 | 0 | 1
138 | BA | CORONEL PRINGLES | CORONEL PRINGLES | 17-007582-00-23 | 910 | [18 empty] | 24 | 95 | 2024-06-10 | 2024-06-25 | NO | 2 | 0 | 0
139 | BA | CORONEL PRINGLES | CORONEL PRINGLES | 17-007417-00-23 | 910 | [18 empty] | 295 | 98 | 2024-04-29 | 2024-06-06 |  | 5 | 0 | 0
140 | BA | CORONEL PRINGLES | CORONEL PRINGLES | 17-007619-00-23 | 910 | [18 empty] | 97 | 98 | 2024-04-29 | 2024-06-04 |  | 1 | 0 | 0
141 | BA | CORONEL SUAREZ | SAN JOSÉ | 21-003015-00-20 | 910 | [18 empty] | 725 | 90 | 2023-08-23 |  |  | 24
142 | BA | SAAVEDRA | PIGÜE | 21-003403-00-24 | 910 | [18 empty] | 40 | 90 | 2024-05-28 |  |  | 4
143 | BA | CORONEL SUAREZ | HUANGUELEN | 21-003362-00-23 | 910 | [18 empty] | 40 | 90 | 2024-05-21 |  |  | 2
144 | BA | CORONEL SUAREZ | CORONEL SUAREZ | 21-003394-00-24 | 910 | [18 empty] | 35 | 90 | 2024-05-07 |  |  | 1
145 | BA | CORONEL SUAREZ | CORONEL SUAREZ | 21-003012-00-20 | 910 | [18 empty] | 230 | 90 | 2024-05-14 |  |  | 10
146 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004421-00-20 | 910 | [18 empty] | 1225 | 95 | 2021-06-10 |  |  | 31
147 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004540-01-21 | 910 | [18 empty] | 1270 | 95 | 2022-03-17 |  |  | 70
148 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004395-00-20 | 910 | [18 empty] | 1645 | 95 | 2022-02-04 |  |  | 52
149 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004761-00-23 | 910 | [18 empty] | 2555 | 95 | 2024-01-08 |  |  | 112
150 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004594-00-22 | 910 | [18 empty] | 2220 | 95 | 2023-07-20 |  |  | 1
151 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004662-00-23 | 910 | [18 empty] | 750 | 95 | 2023-11-28 |  |  | 10
152 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004801-00-23 | 910 | [18 empty] | 45 | 90 | 2024-06-19 |  |  | 1
153 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-008598-00-21 | 910 | [18 empty] | 1145 | 15 | 2024-06-11 |  |  | 40
154 | BA | TANDIL | AYACUCHO | 16-001200-00-22 | 910 | [18 empty] | 1526 | 15 | 2024-06-25 |  |  | 1
155 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-008683-00-22 | 910 | [18 empty] | 315 | 90 | 2024-06-12 | 2024-06-14 |  | 13
156 | BA | TANDIL | BARKER | 16-002043-00-23 | 910 | [18 empty] | 2130 | 90 | 2024-04-10 | 2024-06-03 |  | 146
157 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-008896-00-24 | 910 | [18 empty] | 74.5 | 90 | 2024-06-04 | 2024-06-04 |  | 1
158 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-008891-00-24 | 910 | [18 empty] | 30 | 90 | 2024-06-25 | 2024-06-25 |  | 1
159 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-008881-00-23 | 910 | [18 empty] | 10.2 | 90 | 2024-05-31 | 2024-06-03 |  | 1
160 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-008787-00-23 | 910 | [18 empty] | 50 | 90 | 2024-06-04 | 2024-06-05 |  | 1
161 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-008870-00-23 | 910 | [18 empty] | 145 | 90 | 2024-06-12 | 2024-06-13 |  | 1
162 | BA | BOLIVAR | BOLIVAR | 12-002723-00-23 | 910 | [18 empty] | 400 | 95 | 2023-10-10 |  |  | 10
163 | BA | BOLIVAR | BOLIVAR | 12-002765-00-23 | 910 | [18 empty] | 27 | 50 | 2024-06-25 |  |  | 1
164 | BA | BOLIVAR | BOLIVAR | 12-002762-00-23 | 910 | [18 empty] | 40 | 20 | 2024-06-28 |  |  | 1
165 | BA | VILLEGAS | VILLEGAS | 12-002679-00-22 | 910 | [18 empty] | 4421 | 95 | 2023-11-21 |  |  |  | 5
166 | BA | PEHUAJO | PEHUAJO | 12-002845-00-24 | 910 | [18 empty] | 65 | 95 | 2024-05-02 | 2024-05-03 |  | 1
167 | BA | PEHUAJO | PEHUAJO | 12-002856-00-24 | 910 | [18 empty] | 58 | 95 | 2024-05-03 | 2024-05-06 |  | 1
168 | BA | DAIREAUX | DAIREAUX | 12-002787-00-23 | 910 | [18 empty] | 186 | 80 | 2024-05-06 | 2024-05-08 |  | 3
169 | BA | DAIREAUX | DAIREAUX | 12-002716-00-23 | 910 | [18 empty] | 55 | 80 | 2024-05-08 | 2024-05-09 |  | 1
170 | BA | AMERICA | AMERICA | 12-002813-00-23 | 910 | [18 empty] | 55.6 | 90 | 2024-06-04 | 2024-06-04 |  | 1
171 | BA | AMERICA | AMERICA | 12-002838-00-24 | 910 | [18 empty] | 62.2 | 90 | 2024-06-06 | 2024-06-06 |  | 1
172 | BA | TAPALQUE | TAPALQUE | 19-002886-00-11 | 910 | [18 empty] | 90 | 90 | 2011-09-30 |  |  |  | 1
173 | BA | AZUL | CHILLAR | 19-003933-00-16 | 910 | [18 empty] | 54 | 90 | 2017-03-20 |  |  | 1
174 | BA | AZUL | AZUL | 19-004090-00-17 | 910 | [18 empty] | 40 | 90 | 2018-03-27 |  |  | 1
175 | BA | AZUL | AZUL | 19-004660-00-22 | 910 | [18 empty] | 20 | 70 | 2023-01-10 |  |  | 1
176 | BA | AZUL | AZUL | 19-004549-00-21 | 910 | [18 empty] | 380 | 70 | 2023-07-28 |  |  | 1
177 | BA | AZUL | AZUL | 19-004760-00-23 | 910 | [18 empty] | 28 | 70 | 2023-08-17 |  |  | 1
178 | BA | AZUL | AZUL | 19-004785-00-23 | 910 | [18 empty] | 90 | 70 | 2023-09-11 |  |  | 1
179 | BA | AZUL | AZUL | 19-004521-00-21 | 910 | [18 empty] | 1535 | 70 | 2023-11-01 |  |  | 3
180 | BA | TAPALQUE | TAPALQUE | 19-004783-00-23 | 910 | [18 empty] | 44 | 70 | 2023-12-01 |  |  | 1
181 | BA | AZUL | AZUL | 19-004816-00-23 | 910 | [18 empty] | 65 | 70 | 2024-01-05 |  |  | 1
182 | BA | AZUL | CACHARI | 19-004794-00-23 | 910 | [18 empty] | 69 | 70 | 2024-01-11 |  |  | 3
183 | BA | AZUL | AZUL | 19-004822-00-23 | 910 | [18 empty] | 90 | 70 | 2024-03-06 |  |  | 2
184 | BA | AZUL | AZUL | 19-004813-00-23 | 910 | [18 empty] | 20 | 70 | 2024-04-04 |  |  | 1
185 | BA | AZUL | CACHARI | 19-004807-00-23 | 910 | [18 empty] | 32 | 70 | 2024-04-05 |  |  | 1
186 | BA | AZUL | AZUL | 19-004834-00-24 | 910 | [18 empty] | 30 | 70 | 2024-05-10 |  |  | 1
187 | BA | AZUL | AZUL | 19-004851-00-24 | 910 | [18 empty] | 35 | 70 | 2024-05-28 |  |  | 1
188 | BA | AZUL | AZUL | 19-004837-00-24 | 910 | [18 empty] | 10 | 70 | 2024-05-30 |  |  | 1
189 | BA | AZUL | AZUL | 19-004849-00-24 | 910 | [18 empty] | 65 | 70 | 2024-06-28 |  |  | 2
190 | BA | LA PLATA | ABASTO | 02-000500-00-21 | 910 | [6 empty] | 76 | 60 | 80 | 2024-02-27 | [15 empty] | 1
191 | BA | ENSENADA | PUNTA LARA | 02-010795-00-08 | 44/94 | [18 empty] | 70 | 90 | 2008-08-05 |  |  | 1
192 | BA | LA PLATA | CITY BELL | 02-010834-00-08 | 44/94 | [18 empty] | 15 | 80 | 2008-10-06 |  |  | 1
193 | BA | CASTELLI | CASTELLI | 02-011311-00-09 | 910 | [18 empty] | 85 | 50 | 2012-03-06 |  |  |  | 1
194 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-011641-00-09 | 910 | [18 empty] | 15 | 80 | 2009-08-06 |  |  | 2
195 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-011814-00-09 | 910 | [18 empty] | 50 | 50 | 2012-10-17 |  |  | 3
196 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-012117-00-10 | 910 | [18 empty] | 20 | 50 | 2011-01-14 |  |  | 2
197 | BA | LA PLATA | OLMOS | 02-012332-00-10 | 910 | [18 empty] | 170 | 50 | 2012-03-29 |  |  | 8
198 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-012681-00-11 | 910 | [18 empty] | 20 | 50 | 2017-10-25 |  |  | 1 | 1
199 | BA | LA PLATA | VILLA ELISA | 02-012695-00-11 | 910 | [18 empty] | 65 | 80 | 2012-03-02 | 2022-08-08 |  | 1
200 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-013017-00-12 | 910 | [18 empty] | 17 | 50 | 2012-09-27 |  |  | 1
201 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-013025-00-12 | 910 | [18 empty] | 10 | 50 | 2012-08-07 |  |  | 1
202 | BA | BERISSO | BERISSO | 02-013126-00-12 | 910 | [18 empty] | 40 | 50 | 2013-05-23 |  |  | 14
203 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-013186-00-12 | 910 | [18 empty] | 42.3 | 80 | 2015-11-09 | 2015-11-12 |  | 1
204 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-013306-00-12 | 910 | [18 empty] | 56.1 | 80 | 2014-09-01 | 2014-09-05 |  | 2
205 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-013575-00-13 | 910 | [18 empty] | 13.2 | 80 | 2016-05-23 | 2016-05-26 |  | 1
206 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-013585-00-13 | 910 | [18 empty] | 51.8 | 80 | 2013-09-23 | 2013-09-27 |  |  | 1
207 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-013818-00-13 | 910 | [18 empty] | 166.4 | 80 | 2015-04-10 | 2015-04-26 |  | 1
208 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-013965-00-13 | 910 | [18 empty] | 65.95 | 80 | 2017-01-11 | 2017-01-19 |  | 4
209 | BA | LA PLATA | VILLA ELISA | 02-014151-00-14 | 910 | [18 empty] | 70 | 50 | 2015-06-08 |  |  | 1
210 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-014505-00-15 | 910 | [18 empty] | 24 | 80 | 2018-06-07 | 2018-06-13 |  | 2
211 | BA | LA PLATA | CITY BELL | 02-014698-00-15 | 910 | [18 empty] | 63 | 50 | 2015-11-16 |  |  | 5
212 | BA | ENSENADA | PUNTA LARA | 02-014776-00-15 | 910 | [18 empty] | 20 | 50 | 2016-04-27 |  |  | 2
213 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-014922-00-15 | 910 | [18 empty] | 7 | 50 | 2017-02-20 |  |  | 1
214 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-015115-00-16 | 910 | [18 empty] | 7 | 50 | 2016-12-22 |  |  | 1
215 | BA | BERISSO | BERISSO | 02-016101-00-21 | 910 | [18 empty] | 2463 | 50 | 2022-06-06 |  |  |  | 41
216 | BA | ENSENADA | ENSENADA | 02-016203-00-21 | 910 | [18 empty] | 15 | 50 | 2021-12-21 |  |  | 1
217 | BA | ENSENADA | ENSENADA | 02-016268-00-22 | 910 | [18 empty] | 68 | 80 | 2022-07-19 | 2024-06-04 |  | 20
218 | BA | ENSENADA | ENSENADA | 02-016317-00-22 | 910 | [18 empty] | 10 | 50 | 2022-08-02 |  |  | 1
219 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-016323-00-22 | 910 | [18 empty] | 12 | 80 | 2023-11-17 | 2024-05-02 |  | 1
220 | BA | BERISSO | BERISSO | 02-016503-00-23 | 910 | [18 empty] | 6 | 50 | 2023-07-06 |  |  | 0
221 | BA | GRAL PAZ | RANCHOS | 02-016569-00-23 | 910 | [18 empty] | 50 | 50 | 2024-06-04 |  |  | 2
222 | BA | LA PLATA | VILLA ELISA | 02-016585-00-23 | 910 | [18 empty] | 135 | 80 | 2024-04-08 | 2024-05-30 |  | 5
223 | BA | LA PLATA | OLMOS | 02-016594-00-23 | 910 | [18 empty] | 95 | 80 | 2024-02-27 | 2024-05-09 |  | 9
224 | BA | LA PLATA | VILLA ELISA | 02-016607-00-23 | 910 | [18 empty] | 37 | 80 | 2023-11-14 | 2024-05-31 |  | 1
225 | BA | LA PLATA | CITY BELL | 02-016610-00-23 | 910 | [18 empty] | 5 | 50 | 2023-10-09 |  |  | 1
226 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-016615-00-23 | 910 | [18 empty] | 27 | 80 | 2024-01-26 | 2024-06-27 |  | 1
227 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-016641-00-23 | 910 | [18 empty] | 110 | 80 | 2024-03-22 | 2024-06-28 |  | 3
228 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-016643-00-23 | 910 | [18 empty] | 59 | 50 | 2024-01-19 |  |  | 1
229 | BA | BERISSO | BERISSO | 02-016646-00-23 | 910 | [18 empty] | 15 | 80 | 2024-03-09 | 2024-05-02 |  | 1
230 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-016669-00-23 | 910 | [18 empty] | 162 | 80 | 2024-03-01 | 2024-04-30 |  | 3
231 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-016674-00-23 | 910 | [18 empty] | 20 | 80 | 2024-03-11 | 2024-04-18 |  | 1
232 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-016681-00-23 | 910 | [18 empty] | 30 | 80 | 2024-03-18 | 2024-06-13 |  | 3
233 | BA | BERISSO | BERISSO | 02-016687-00-23 | 910 | [18 empty] | 12 | 80 | 2024-04-23 | 2024-06-24 |  | 1
234 | BA | LA PLATA | CITY BELL | 02-016709-00-23 | 910 | [18 empty] | 40 | 80 | 2024-05-02 | 2024-06-04 |  | 1
235 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-016714-00-23 | 910 | [18 empty] | 10 | 80 | 2024-04-04 | 2024-06-05 |  | 1
236 | BA | LA PLATA | CITY BELL | 02-016716-00-23 | 910 | [18 empty] | 45 | 80 | 2024-05-06 | 2024-06-04 |  | 2
237 | BA | LA PLATA | CITY BELL | 02-016724-00-23 | 910 | [18 empty] | 10 | 80 | 2024-02-05 | 2024-02-29 |  | 1
238 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-016742-00-23 | 910 | [18 empty] | 14 | 80 | 2024-04-30 | 2024-06-04 |  | 1
239 | BA | BERISSO | BERISSO | 02-016744-00-23 | 910 | [18 empty] | 21 | 80 | 2024-05-03 | 2024-05-23 |  | 1
240 | BA | LA PLATA | VILLA ELISA | 02-016745-00-23 | 910 | [18 empty] | 42 | 80 | 2024-04-29 | 2024-06-07 |  | 1
241 | BA | GENERAL BELGRANO | GENERAL BELGRANO | 02-016759-00-24 | 910 | [18 empty] | 14 | 50 | 2024-06-26 |  |  | 1
242 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-016762-00-24 | 910 | [18 empty] | 94 | 80 | 2024-05-22 | 2024-06-26 |  | 3
243 | BA | ENSENADA | ENSENADA | 02-016773-00-24 | 910 | [18 empty] | 6 | 50 | 2024-06-19 |  |  | 1
244 | BA | LA PLATA | CITY BELL | 02-016779-00-24 | 910 | [18 empty] | 35 | 80 | 2024-04-17 | 2024-05-23 |  | 3
245 | BA | GRAL PAZ | LOMA VERDE | 02-016781-00-24 | 910 | [18 empty] | 18 | 50 | 2024-06-24 |  |  | 7
246 | BA | GENERAL BELGRANO | GENERAL BELGRANO | 02-016784-00-24 | 910 | [18 empty] | 26 | 50 | 2024-06-13 |  |  | 2
247 | BA | ENSENADA | ENSENADA | 02-016790-00-24 | 910 | [18 empty] | 25 | 50 | 2024-06-19 |  |  | 1
248 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-016795-00-24 | 910 | [18 empty] | 20 | 50 | 2024-06-12 |  |  | 2
249 | BA | LA PLATA | CITY BELL | 02-016799-00-24 | 910 | [18 empty] | 25 | 80 | 2024-05-08 | 2024-05-28 |  | 1
250 | BA | LA PLATA | CITY BELL | 02-016800-00-24 | 910 | [18 empty] | 68 | 50 | 2024-06-07 |  |  | 3
251 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-016807-00-24 | 910 | [18 empty] | 25 | 50 | 2024-06-24 |  |  | 1
252 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2022-001-03-PROY.055 | 910 | [18 empty] | 490 | 75 | 2024-03-27 | 2024-04-09 |  | 12
253 | BA | SALTO | SALTO | 08-007604-00-23 | 910 | [18 empty] | 47 | 95 | 2024-05-02 | 2024-05-08 |  | 1
254 | BA | L. N. ALEM | VEDIA | 08-007602-00-23 | 910 | [18 empty] | 55 | 95 | 2024-04-09 | 2024-05-10 |  | 2
255 | BA | L. N. ALEM | VEDIA | 08-007461-00-22 | 910 | [18 empty] | 59 | 95 | 2024-04-17 | 2024-05-10 |  | 2
256 | BA | CHIVILCOY | CHIVILCOY | 08-007711-00-23 | 910 | [18 empty] | 27 | 95 | 2023-05-27 | 2024-05-28 |  | 1
257 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2021-001-01-PROY.093 | 910 | [18 empty] | 105 | 75 | 2024-05-17 | 2024-05-30 |  | 8
258 | BA | CHIVILCOY | CHIVILCOY | 08-007698-00-23 | 910 | [18 empty] | 20 | 95 | 2024-04-29 | 2024-06-04 |  | 1
259 | BA | SALTO | SALTO | 08-007587-00-23 | 910 | [18 empty] | 225 | 95 | 2024-05-30 | 2024-06-14 |  | 8
260 | BA | ALBERTI | ALBERTI | 08-007108-00-20 | 910 | [18 empty] | 2593 | 95 | 2023-02-07 |  |  | 128
261 | BA | NUEVE DE JULIO | PATRICIOS | RESOL-2023-51-APN-DIRECTORIO II ENARGAS | 910 | 51 | 50 | [11 empty] | 1500 | 25 | 2024-01-24 |  |  | 11552 | 68 | 2024-03-07 |  |  | 400
262 | BA | JUNIN | AGUSTIN ROCA | 013-01-230622 | 910 | [18 empty] | 1045 | 95 | 2024-04-01 |  |  | 1
263 | BA | GRAL. ARENALES | ARRIBEÑOS | 08-007114-00-20 | 910 | [18 empty] | 2900 | 70 | 2024-04-08 |  |  |  | 1
264 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2021-001-01-PROY.079 | 910 | [18 empty] | 480 | 50 | 2024-04-22 |  |  | 10
265 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2022-001-02-PROY.061 | 910 | [18 empty] | 420 | 50 | 2024-04-22 |  |  | 13
266 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2021-001-02-PROY.049-Rev.C | 910 | [18 empty] | 840 | 50 | 2024-04-23 |  |  | 14
267 | BA | CHIVILCOY | CHIVILCOY | 08-006456-00-18 | 910 | [18 empty] | 10 | 95 | 2024-05-02 |  |  | 6
268 | BA | CHACABUCO | CHACABUCO | 08-007521-00-23 | 910 | [18 empty] | 573 | 95 | 2024-05-10 |  |  | 13
269 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-2021-001-02-PROY.054-Rev.B | 910 | [18 empty] | 150 | 50 | 2024-05-23 |  |  | 6
270 | BA | BRAGADO | BRAGADO | 08-007693-00-23 | 910 | [18 empty] | 240 | 95 | 2024-05-29 |  |  | 2
271 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2021-001-02-PROY.074 | 910 | [18 empty] | 685 | 50 | 2024-05-30 |  |  | 15
272 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2024-001-01-PROY.100 | 910 | [18 empty] | 535 | 50 | 2024-05-31 |  |  | 10
273 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2024-001-03-PROY.102 | 910 | [18 empty] | 75 | 50 | 2024-05-31 |  |  | 2
274 | BA | BRAGADO | BRAGADO | 08-007718-00-24 | 910 | [18 empty] | 1100 | 95 | 2024-06-04 |  |  | 20
275 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2021-001-01-PROY.059 | 910 | [18 empty] | 110 | 50 | 2024-06-06 |  |  | 3
276 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2024-001-03-PROY.104 | 910 | [18 empty] | 200 | 50 | 2024-06-06 |  |  | 2
277 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2022-001-02-PROY.090 | 910 | [18 empty] | 95 | 50 | 2024-06-12 |  |  | 1
278 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2024-001-02-PROY. 105 | 910 | [18 empty] | 165 | 50 | 2024-06-12 |  |  | 5
279 | BA | BRAGADO | BRAGADO | 08-007655-00-23 | 910 | [18 empty] | 112 | 95 | 2024-06-13 |  |  | 1
280 | BA | CHIVILCOY | CHIVILCOY | 08-007535-00-23 | 910 | [18 empty] | 54 | 95 | 2024-06-14 |  |  | 1
281 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2022-001-02-PROY.092 | 910 | [18 empty] | 455 | 50 | 2024-06-19 |  |  | 7
282 | BA | BRAGADO | BRAGADO | 08-007695-00-23 | 910 | [18 empty] | 47 | 95 | 2024-06-24 |  |  | 1
283 | BA | CHIVILCOY | CHIVILCOY | 08-007333-00-22 | 910 | [18 empty] | 112 | 95 | 2024-06-24 |  |  | 1
284 | BA | CHIVILCOY | CHIVILCOY | 08-007651-00-23 | 910 | [18 empty] | 30 | 95 | 2024-06-24 |  |  | 1
285 | BA | CHIVILCOY | CHIVILCOY | 08-007665-00-23 | 910 | [18 empty] | 34 | 95 | 2024-06-25 |  |  | 1
286 | BA | ROJAS | ROJAS | 08-007484-00-22 | 910 | [18 empty] | 149 | 50 | 2024-06-26 |  |  | 6
287 | BA | CHIVILCOY | CHIVILCOY | 08-007645-00-23 | 910 | [18 empty] | 14 | 95 | 2024-06-26 |  |  | 1
288 | LPN | CHAPALEUFU | I. ALVEAR | 22-006473-00-20 | 910 | [18 empty] | 160 | 95 | 2020-11-25 |  |  | 1
289 | LPN | CHAPALEUFU | I. ALVEAR | 22-006548-00-20 | 910 | [18 empty] | 50 | 95 | 2021-01-15 |  |  | 1
290 | LPN | REALICO | REALICO | 22-006875-00-21 | 910 | [18 empty] | 803 | 70 | 2022-07-19 |  |  | 30
291 | LPN | PUELEN | 25 DE MAYO | 22-006850-00-21 | 910 | [18 empty] | 716 | 50 | 2022-09-19 |  |  | 30
292 | LPN | CATRILO | CATRILO | 22-006920-00-21 | 910 | [18 empty] | 854 | 95 | 2022-12-01 |  |  | 20
293 | LPN | Q. QUEMU | COLONIA BARON | 22-007005-00-21 | 910 | [18 empty] | 510 | 50 | 2022-12-13 |  |  | 18
294 | LPN | CHAPALEUFU | ALVEAR | 22-007001-00-21 | 910 | [18 empty] | 430 | 70 | 2023-03-22 |  |  | 32
295 | LPN | CONHELO | E. CASTEX | 22-007004-00-21 | 910 | [18 empty] | 725 | 50 | 2023-04-17 |  |  | 40
296 | LPN | MARACO | GRAL PICO | 22-007000-02-21 | 910 | [18 empty] | 760 | 50 | 2024-01-04 |  |  | 46
297 | LPN | CONHELO | E. CASTEX | 22-007540-00-22 | 910 | [18 empty] | 195 | 60 | 2024-01-17 |  |  | 1
298 | LPN | TRENEL | TRENEL | 22-007710-00-23 | 910 | [18 empty] | 90 | 95 | 2024-03-06 |  |  | 3
299 | LPN | TRENEL | TRENEL | 22-006733-00-20 | 910 | [18 empty] | 90 | 95 | 2024-03-15 |  |  | 2
300 | LPN | CATRILO | LONQUIMAY | 22-007610-00-23 | 910 | [18 empty] | 30 | 95 | 2024-03-26 |  |  | 1
301 | LPN | MARACO | GRAL PICO | 22-007000-01-21 | 910 | [18 empty] | 1520 | 30 | 2024-04-08 |  |  | 92
302 | LPN | CONHELO | E. CASTEX | 22-007634-00-23 | 910 | [18 empty] | 70 | 60 | 2024-03-25 |  |  | 4
303 | LPN | PUELEN | 25 DE MAYO | 22-007756-00-23 | 910 | [18 empty] | 15 | 50 | 2024-06-04 |  |  | 1
304 | LPN | HUCAL | GRAL. SAN MARTIN | 22-007826-00-23 | 910 | [18 empty] | 17 | 50 | 2024-05-21 |  |  | 1
305 | LPN | CONHELO | E. CASTEX | 22-006817-00-21 | 910 | [18 empty] | 107 | 50 | 2024-05-17 |  |  | 7
306 | LPN | CHAPALEUFU | I. ALVEAR | 22-007871-00-23 | 910 | [18 empty] | 50 | 95 | 2024-05-17 |  |  | 1
307 | LPN | TOAY | TOAY | 22-007663-00-23 | 910 | [18 empty] | 25 | 95 | 2024-05-27 |  |  | 1
308 | LPN | MARACO | SPELUZZI | 22-007914-00-24 | 910 | [18 empty] | 25 | 70 | 2024-05-22 |  |  | 2
309 | LPN | CHAPALEUFU | I. ALVEAR | 22-007926-00-24 | 910 | [18 empty] | 55 | 95 | 2024-05-15 |  |  | 1
310 | LPN | CHAPALEUFU | ALTA ITALIA | 22-007881-00-23 | 910 | [18 empty] | 12 | 95 | 2024-05-02 |  |  | 1
311 | LPN | REALICO | REALICO | 22-007879-00-23 | 910 | [18 empty] | 32 | 95 | 2024-05-07 |  |  | 1
312 | LPN | REALICO | REALICO | 22-007837-00-23 | 910 | [18 empty] | 40 | 95 | 2024-05-06 |  |  | 1
313 | LPN | MARACO | GRAL. PICO | 22-007789-00-23 | 910 | [18 empty] | 307 | 95 | 2024-05-06 |  |  | 7
314 | LPN | MARACO | GRAL. PICO | 22-006876-00-21 | 910 | [18 empty] | 340 | 60 | 2024-05-06 |  |  | 1
315 | LPN | ATREUCO | ROLON | 22-007943-00-24 | 910 | [18 empty] | 65 | 95 | 2024-05-24 |  |  | 4
316 | LPN | ATREUCO | ROLON | 22-007866-00-23 | 910 | [18 empty] | 185 | 50 | 2024-05-30 |  |  |  | 1
317 | LPN | CATRILO | CATRILO | 22-007320-00-22 | 910 | [18 empty] | 1606 | 50 | 2024-06-03 |  |  | 92
318 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-007541-01-22 | 910 | [18 empty] | 1679 | 50 | 2024-05-02 |  |  | 78
319 | LPN | TOAY | TOAY | 22-007630-00-23 | 910 | [18 empty] | 25 | 50 | 2024-05-27 |  |  | 1
320 | LPN | REALICO | ING. LUIGGI | 22-007880-00-23 | 910 | [18 empty] | 140 | 70 | 2024-05-27 |  |  | 4
321 | LPN | CONHELO | E. CASTEX | 22-007560-00-23 | 910 | [18 empty] | 80 | 50 | 2024-05-24 |  |  | 5
322 | LPN | REALICO | REALICO | 22-007882-00-23 | 910 | [18 empty] | 100 | 60 | 2024-05-27 |  |  | 5
323 | LPN | LOVENTUE | VICTORICA | 22-007188-00-22 | 910 | [18 empty] | 38 | 50 | 2024-06-05 |  |  | 1
324 | LPN | LOVENTUE | VICTORICA | 22-007307-00-22 | 910 | [18 empty] | 75 | 50 | 2024-06-07 |  |  | 1
325 | LPN | PUELEN | 25 DE MAYO | 22-007916-00-24 | 910 | [18 empty] | 156 | 50 | 2024-06-05 |  |  | 6
326 | LPN | TOAY | TOAY | 22-007921-00-24 | 910 | [18 empty] | 30 | 50 | 2024-06-14 |  |  | 1
327 | LPN | CONHELO | WINIFREDA | 22-007546-00-22 | 910 | [18 empty] | 40 | 50 | 2024-06-28 |  |  | 2
328 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-007955-00-24 | 910 | [18 empty] | 110 | 95 | 2024-06-11 |  |  | 7
329 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-007913-00-24 | 910 | [18 empty] | 144 | 50 | 2024-06-12 |  |  | 3
330 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-007915-00-24 | 910 | [18 empty] | 140 | 50 | 2024-05-22 |  |  |  | 2
331 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-007888-00-23 | 910 | [18 empty] | 600 | 50 | 2024-06-25 |  |  | 6
332 | LPN | LOVENTUE | TELEN | 22-007876-00-23 | 910 | [18 empty] | 73 | 95 | 2024-06-18 |  |  | 2
333 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-007680-00-23 | 910 | [18 empty] | 2500 | 50 | 2024-06-26 |  |  | 132
334 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-007811-00-23 | 910 | [18 empty] | 36 | 95 | 2024-06-24 |  |  | 1
335 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-007940-00-24 | 910 | [18 empty] | 56 | 50 | 2024-06-25 |  |  | 2
336 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-007973-00-24 | 910 | [18 empty] | 78 | 50 | 2024-07-01 |  |  | 1
Note on E10: López, Fernando: LOOP 21 KM - Ø 8"
Note on E11: López, Fernando: INTERCONEXION TEJADO-INVERNADA Ø 16"