## GLP
ANEXO
CAMUZZI GAS PAMPEANA - DICIEMBRE 2023
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GLP / GNC / GNP
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | [6 empty] | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[6 empty] | PLANTA DE CARGA | [5 empty] | PLANTA DE DESCARGA O ALMACENAMIENTO | [7 empty] | RED |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[10 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | GNC - GNP | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | GLP - GNC - GNP | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES

## GN
ANEXO
CAMUZZI GAS PAMPEANA - AGOSTO 2024
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | [8 empty] | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[8 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[10 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-004577-03-11 | ENRG/GCEX/GD/GMAyAD/GDyE/GAUI N° 002873 | [18 empty] | 3355 | 80 | 2023-03-09 |  |  | 257
2 | BA | BALCARCE | BALCARCE | SCE-IN-920-0351 | NOTA ENRG/GD/GMAyAD/GDyE/GAL/D N° 02633 | [6 empty] | 219.1 | 21121 | 100 |  |  | 2022-06-21
3 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | SCE-IN-920-0353 | NOTA ENRG/GD/GMAyAD/GDyE/GAL/D N° 02633 | 406.4 | 11634 | 100 |  | 2023-07-11 | 2023-08-18
4 | LPN | CHAPALEUFU | I. ALVEAR | 22-006473-00-20 | 910 | [18 empty] | 160 | 95 | 2020-11-25 |  |  | 1
5 | LPN | CHAPALEUFU | I. ALVEAR | 22-006548-00-20 | 910 | [18 empty] | 50 | 95 | 2021-01-15 |  |  | 1
6 | LPN | REALICO | REALICO | 22-006875-00-21 | 910 | [18 empty] | 803 | 70 | 2022-07-19 |  |  | 30
7 | LPN | PUELEN | 25 DE MAYO | 22-006850-00-21 | 910 | [18 empty] | 716 | 50 | 2022-09-19 |  |  | 30
8 | LPN | Q. QUEMU | COLONIA BARON | 22-007005-00-21 | 910 | [18 empty] | 510 | 50 | 2022-12-13 |  |  | 18
9 | LPN | CHAPALEUFU | ALVEAR | 22-007001-00-21 | 910 | [18 empty] | 430 | 70 | 2023-03-22 |  |  | 32
10 | LPN | CONHELO | E. CASTEX | 22-007004-00-21 | 910 | [18 empty] | 725 | 50 | 2023-04-17 |  |  | 40
11 | LPN | MARACO | GRAL PICO | 22-007000-02-21 | 910 | [18 empty] | 760 | 50 | 2024-01-04 |  |  | 46
12 | LPN | MARACO | GRAL PICO | 22-007000-03-21 | 910 | [18 empty] | 1310 | 50 | 2024-07-29 |  |  | 62
13 | LPN | MARACO | GRAL PICO | 22-007000-01-21 | 910 | [18 empty] | 1520 | 40 | 2024-04-08 |  |  | 92
14 | LPN | CONHELO | E. CASTEX | 22-006817-00-21 | 910 | [18 empty] | 107 | 95 | 2024-05-17 |  |  | 7
15 | LPN | MARACO | GRAL. PICO | 22-006876-00-21 | 910 | [18 empty] | 340 | 60 | 2024-05-06 |  |  | 1
16 | LPN | ATREUCO | ROLON | 22-007866-00-23 | 910 | [18 empty] | 185 | 50 | 2024-05-30 |  |  |  | 1
17 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-007541-01-22 | 910 | [18 empty] | 1679 | 50 | 2024-05-02 |  |  | 78
18 | LPN | REALICO | REALICO | 22-007907-00-24 | 910 | [18 empty] | 40 | 70 | 2024-07-04 |  |  | 1
19 | LPN | RANCUL | RANCUL | 22-007895-00-23 | 910 | [18 empty] | 500 | 70 | 2024-06-18 |  |  | 25
20 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-007680-00-23 | 910 | [18 empty] | 2500 | 50 | 2024-06-26 |  |  | 0
21 | LPN | ATREUCO | DOBLAS | 22-007948-00-24 | 910 | [18 empty] | 80 | 95 | 2024-07-18 |  |  | 1
22 | LPN | LOVENTUE | VICTORICA | 22-007354-00-22 | 910 | [18 empty] | 85 | 95 | 2024-07-15 |  |  | 7
23 | LPN | LOVENTUE | VICTORICA | 22-007296-00-22 | 910 | [18 empty] | 75 | 95 | 2024-07-11 |  |  | 1
24 | LPN | LOVENTUE | VICTORICA | 22-007657-00-23 | 910 | [18 empty] | 324 | 95 | 2024-07-31 |  |  | 13
25 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-007420-00-22 | 910 | [18 empty] | 6383 | 50 | 2024-07-26 |  |  | 318
26 | LPN | CHALILEO | SANTA ISABEL | 22-007647-00-23 | 910 | [18 empty] | 55 | 95 | 2024-07-31 |  |  | 2
27 | LPN | UTRACAN | GRAL. ACHA | 22-007960-00-24 | 910 | [18 empty] | 12 | 95 | 2024-07-29 |  |  | 1
28 | LPN | UTRACAN | GRAL. ACHA | 22-007732-00-23 | 910 | [18 empty] | 120 | 95 | 2024-07-29 |  |  |  | 1
29 | LPN | Q. QUEMU | Q. QUEMU | 22-007675-00-23 | 910 | [18 empty] | 60 | 95 | 2024-08-05 |  |  | 1
30 | LPN | B. LARROUDE | CHAPALEUFU | 22-007952-00-24 | 910 | [18 empty] | 45 | 5 | 2024-07-31 |  |  | 1
31 | LPN | CONHELO | E. CASTEX | 22-007932-00-24 | 910 | [18 empty] | 70 | 10 | 2024-07-30 |  |  | 1
32 | LPN | CATRILO | LONQUIMAY | 22-007594-00-23 | 910 | [18 empty] | 705 | 50 | 2024-08-07 |  |  | 36
33 | LPN | ATREUCO | T.M. ANCHORENA | 22-07958-00-24 | 910 | [18 empty] | 358 | 95 | 2024-08-05 |  |  | 19
34 | LPN | ATREUCO | ROLON | 22-007951-00-24 | 910 | [18 empty] | 20 | 95 | 2024-08-15 |  |  | 1
35 | LPN | ATREUCO | MACACHIN | 22-007930-00-24 | 910 | [18 empty] | 50 | 95 | 2024-08-15 |  |  | 3
36 | LPN | ATREUCO | MACACHIN | 22-007941-00-24 | 910 | [18 empty] | 15 | 95 | 2024-07-26 |  |  | 1
37 | LPN | CAPITAL | SANTA ROSA | 22-007906-00-24 | 910 | [18 empty] | 60 | 50 | 2024-08-23 |  |  | 1
38 | LPN | CHAPALEUFU | CEBALLOS | 22-007963-00-24 | 910 | [18 empty] | 140 | 50 | 2024-08-26 |  |  | 2
39 | LPN | MARACO | GRAL PICO | 22-007820-00-23 | 910 | [18 empty] | 27 | 50 | 2024-08-28 |  |  | 1
40 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004421-00-20 | 910 | [18 empty] | 1225 | 95 | 2021-06-10 |  |  | 31
41 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004540-01-21 | 910 | [18 empty] | 1270 | 95 | 2022-03-17 |  |  | 70
42 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004395-00-20 | 910 | [18 empty] | 1645 | 95 | 2022-02-04 |  |  | 52
43 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004761-00-23 | 910 | [18 empty] | 2555 | 95 | 2024-01-08 |  |  | 112
44 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004594-00-22 | 910 | [18 empty] | 2220 | 95 | 2023-07-20 |  |  | 1
45 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004662-00-23 | 910 | [18 empty] | 750 | 95 | 2023-11-28 |  |  | 10
46 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004840-00-24 | 910 | [18 empty] | 60 | 90 | 2024-07-25 |  |  | 1
47 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004810-00-23 | 910 | [18 empty] | 45 | 90 | 2024-07-25 |  |  | 1
48 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004841-00-24 | 910 | [18 empty] | 65 | 90 | 2024-07-26 |  |  | 1
49 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004853-00-24 | 910 | [18 empty] | 34 | 90 | 2024-07-24 |  |  | 1
50 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004845-00-24 | 910 | [18 empty] | 25 | 10 | 2024-08-29 |  |  | 1
51 | BA | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA | 19-004799-00-23 | 910 | [18 empty] | 515 | 80 | 2024-08-07 |  |  | 30
52 | BA | TAPALQUE | TAPALQUE | 19-002886-00-11 | 910 | [18 empty] | 90 | 90 | 2011-09-30 |  |  |  | 1
53 | BA | AZUL | CHILLAR | 19-003933-00-16 | 910 | [18 empty] | 54 | 90 | 2017-03-20 |  |  | 1
54 | BA | AZUL | AZUL | 19-004090-00-17 | 910 | [18 empty] | 40 | 90 | 2018-03-27 |  |  | 1
55 | BA | AZUL | AZUL | 19-004822-00-23 | 910 | [18 empty] | 90 | 70 | 2024-03-06 |  |  | 2
56 | BA | AZUL | AZUL | 19-004813-00-23 | 910 | [18 empty] | 20 | 70 | 2024-04-04 |  |  | 1
57 | BA | AZUL | CACHARI | 19-004807-00-23 | 910 | [18 empty] | 32 | 70 | 2024-04-05 |  |  | 1
58 | BA | AZUL | AZUL | 19-004851-00-24 | 910 | [18 empty] | 35 | 70 | 2024-05-28 |  |  | 1
59 | BA | AZUL | AZUL | 19-004849-00-24 | 910 | [18 empty] | 65 | 70 | 2024-06-28 |  |  | 2
60 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-008897-00-24 | 910 | [18 empty] | 124 | 90 | 2024-07-02 | 2024-08-14 |  | 1
61 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-008909-00-24 | 910 | [18 empty] | 35 | 90 | 2024-08-12 | 2024-08-12 |  | 1
62 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-008916-00-24 | 910 | [18 empty] | 81 | 90 | 2024-08-15 | 2024-08-19 |  | 1
63 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-008933-00-24 | 910 | [18 empty] | 33 | 90 | 2024-08-14 | 2024-08-14 |  | 1
64 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-008921-00-12 | 910 | [18 empty] | 12 | 90 | 2024-08-16 | 2024-08-16 |  | 1
65 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-008923-00-24 | 910 | [18 empty] | 176 | 90 | 2024-08-19 | 2024-08-20 |  | 1
66 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-008825-00-23 | 910 | [18 empty] | 681 | 60 | 2024-08-28 |  |  | 8
67 | BA | TANDIL | TANDIL | 16-008894-00-24 | 910 | [18 empty] | 131 | 85 | 2024-08-29 |  |  | 1
68 | BA | BOLIVAR | BOLIVAR | 12-002720-00-23 | 910 | [18 empty] | 450 | 20 | 2024-08-13 |  |  | 6
69 | BA | VILLEGAS | VILLEGAS | 12-002679-00-22 | 910 | [18 empty] | 4421 | 95 | 2023-11-21 |  |  |  | 5
70 | BA | PEHUAJÓ | PEHUAJÓ | 12-002883-00-24 | 910 | [18 empty] | 81 | 90 | 2024-07-30 | 2024-07-31 |  | 1
71 | BA | PEHUAJÓ | PEHUAJÓ | 12-002882-00-24 | 910 | [18 empty] | 129 | 90 | 2024-07-24 | 2024-07-25 |  | 5
72 | BA | AMERICA | AMERICA | 12-002820-00-23 | 910 | [18 empty] | 512 | 85 | 2024-08-01 | 2024-08-13 |  | 31
73 | BA | AMERICA | AMERICA | 12-002857-00-24 | 910 | [18 empty] | 60 | 90 | 2024-08-13 | 2024-08-13 |  | 1
74 | BA | TRENQUE LAUQUEN | TRENQUE LAUQUEN | 12-002841-00-24 | 910 | [18 empty] | 120 | 85 | 2024-07-15 |  |  | 3
75 | BA | TRENQUE LAUQUEN | TRENQUE LAUQUEN | 12-002840-00-24 | 910 | [18 empty] | 50 | 85 | 2024-07-16 |  |  | 3
76 | BA | TRENQUE LAUQUEN | TRENQUE LAUQUEN | 12-002826-00-23 | 910 | [18 empty] | 141 | 85 | 2024-07-17 |  |  | 1
77 | BA | CARLOS CASARES | CARLOS CASARES | 12-002846-00-24 | 910 | [18 empty] | 165 | 85 | 2024-08-08 |  |  | 1
78 | BA | CARLOS CASARES | CARLOS CASARES | 12-002866-00-24 | 910 | [18 empty] | 224 | 85 | 2024-08-14 |  |  | 16
79 | BA | CAÑUELAS | CAÑUELAS | 06-010785-00-23 | 910 | [18 empty] | 150 | 90 | 2024-05-20 | 2024-05-23
80 | BA | LAS FLORES | LAS FLORES | 06-010807-00-24 | 910 | [18 empty] | 80 | 50 | 2024-08-09 | 2024-08-15
81 | BA | LAS FLORES | LAS FLORES | 06-010405-00-21 | 910 | [18 empty] | 815 | 25 | 2022-07-14 |  |  | 50
82 | BA | LAS FLORES | LAS FLORES | 06-009897-00-17 | 910 | [18 empty] | 1150 | 25 | 2024-01-26 |  |  | 12
83 | BA | LAS FLORES | LAS FLORES | 06-007980-00-10 | 910 | [18 empty] | 320 | 25 | 2024-01-27 |  |  | 7
84 | BA | LAS FLORES | LAS FLORES | 06010344-00-20 | 910 | [18 empty] | 15 | 25 | 2024-07-10 |  |  | 1
85 | BA | LOBOS | LOBOS | 06-010831-00-24 | 910 | [18 empty] | 250 | 75 | 2024-08-14 | 2024-08-23 |  | 5
86 | BA | LOBOS | LOBOS | 06-010707-00-23 | 910 | [18 empty] | 130 | 75 | 2024-08-09 | 2024-08-13 |  | 6
87 | BA | LOBOS | LOBOS | 06-010832-00-24 | 910 | [18 empty] | 125 | 10 | 2024-08-26 |  |  | 1
88 | BA | ROQUE PEREZ | ROQUE PEREZ | 06-009476-00-16 | 910 | [18 empty] | 142 | 90 | 2017-09-19 | 2017-09-19 |  | 1
89 | BA | ROQUE PEREZ | ROQUE PEREZ | 06-010737-00-23 | 910 | [18 empty] | 7595 | 90 | 2023-11-30 | 2023-12-22 |  | 234
90 | BA | ROQUE PEREZ | ROQUE PEREZ | 06-010725-00-23 | 910 | [18 empty] | 40 | 90 | 2024-01-31 | 2024-02-01 |  | 1
91 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-009555-00-16 | 910 | [18 empty] | 18720 | 80 | 2017-11-09 |  |  | 200
92 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010040-00-18 | 910 | [18 empty] | 50 | 90 | 2022-11-02 | 2022-11-02 |  | 2
93 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010546-00-22 | 910 | [18 empty] | 12 | 90 | 2022-12-15 | 2022-12-15 |  | 1
94 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010628-00-22 | 910 | [18 empty] | 2240 | 75 | 2024-02-07 | 2024-04-15 |  | 92
95 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010812-00-24 | 910 | [18 empty] | 40 | 50 | 2024-05-15 | 2024-05-15 |  | 1
96 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010663-00-23 | 910 | [18 empty] | 55 | 50 | 2024-05-17 | 2024-05-20 |  | 1
97 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010808-00-24 | 910 | [18 empty] | 135 | 50 | 2024-05-30 | 2024-05-31 |  | 2
98 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010811-00-24 | 910 | [18 empty] | 45 | 90 | 2024-05-31 | 2024-05-31 |  | 1
99 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010822-00-24 | 910 | [18 empty] | 40 | 50 | 2024-07-26 | 2024-07-26 |  | 1
100 | BA | SALADILLO | SALADILLO | 06-010809-00-24 | 910 | [18 empty] | 50 | 50 | 2023-09-12 | 2023-09-13 |  | 2
101 | BA | ALVEAR | ALVEAR | 06-010347-00-21 | 910 | [18 empty] | 120 | 50 | 2024-08-09 | 2024-08-13 |  | 2
102 | BA | ALVEAR | ALVEAR | 06-010657-00-23 | 910 | [18 empty] | 50 | 50 | 2023-09-12 | 2023-09-13 |  | 2
103 | BA | MONTE | MONTE | 06-010731-00-23 | 910 | [18 empty] | 70 | 90 | 2024-03-25 | 2024-03-27 |  | 1
104 | BA | MONTE | MONTE | 06-010201-00-19 | 910 | [18 empty] | 75 | 10 | 2024-07-18 |  |  | 1
105 | BA | NAVARRO | NAVARRO | 06-010774-00-23 | 910 | [18 empty] | 25 | 50 | 2024-07-30 | 2024-07-30 |  | 1
106 | BA | LA PLATA | ABASTO | 02-000500-00-21 | 910 | [6 empty] | 76 | 60 | 85 | 2024-02-27 | [15 empty] | 1
107 | BA | ENSENADA | PUNTA LARA | 02-010795-00-08 | 910 | [18 empty] | 70 | 90 | 2008-08-05 |  |  | 1
108 | BA | LA PLATA | CITY BELL | 02-010834-00-08 | 910 | [18 empty] | 15 | 80 | 2008-10-06 |  |  | 1
109 | BA | CASTELLI | CASTELLI | 02-011311-00-09 | 910 | [18 empty] | 85 | 50 | 2012-03-06 |  |  |  | 1
110 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-011641-00-09 | 910 | [18 empty] | 15 | 80 | 2009-08-06 |  |  | 2
111 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-011814-00-09 | 910 | [18 empty] | 50 | 50 | 2012-10-17 |  |  | 3
112 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-012117-00-10 | 910 | [18 empty] | 20 | 50 | 2011-01-14 |  |  | 2
113 | BA | LA PLATA | OLMOS | 02-012332-00-10 | 910 | [18 empty] | 170 | 50 | 2012-03-29 |  |  | 8
114 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-012681-00-11 | 910 | [18 empty] | 20 | 50 | 2017-10-25 |  |  | 1 | 1
115 | BA | LA PLATA | VILLA ELISA | 02-012695-00-11 | 910 | [18 empty] | 65 | 80 | 2012-03-02 | 2022-08-08 |  | 1
116 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-013017-00-12 | 910 | [18 empty] | 17 | 50 | 2012-09-27 |  |  | 1
117 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-013025-00-12 | 910 | [18 empty] | 10 | 50 | 2012-08-07 |  |  | 1
118 | BA | BERISSO | BERISSO | 02-013126-00-12 | 910 | [18 empty] | 40 | 50 | 2013-05-23 |  |  | 14
119 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-013186-00-12 | 910 | [18 empty] | 42.3 | 80 | 2015-11-09 | 2015-11-12 |  | 1
120 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-013306-00-12 | 910 | [18 empty] | 56.1 | 80 | 2014-09-01 | 2014-09-05 |  | 2
121 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-013575-00-13 | 910 | [18 empty] | 13.2 | 80 | 2016-05-23 | 2016-05-26 |  | 1
122 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-013585-00-13 | 910 | [18 empty] | 51.8 | 80 | 2013-09-23 | 2013-09-27 |  |  | 1
123 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-013818-00-13 | 910 | [18 empty] | 166.4 | 80 | 2015-04-10 | 2015-04-26 |  | 1
124 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-013965-00-13 | 910 | [18 empty] | 65.95 | 80 | 2017-01-11 | 2017-01-19 |  | 4
125 | BA | LA PLATA | VILLA ELISA | 02-014151-00-14 | 910 | [18 empty] | 70 | 50 | 2015-06-08 |  |  | 1
126 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-014505-00-15 | 910 | [18 empty] | 24 | 80 | 2018-06-07 | 2018-06-13 |  | 2
127 | BA | LA PLATA | CITY BELL | 02-014698-00-15 | 910 | [18 empty] | 63 | 50 | 2015-11-16 |  |  | 5
128 | BA | ENSENADA | PUNTA LARA | 02-014776-00-15 | 910 | [18 empty] | 20 | 50 | 2016-04-27 |  |  | 2
129 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-014922-00-15 | 910 | [18 empty] | 7 | 50 | 2017-02-20 |  |  | 1
130 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-015115-00-16 | 910 | [18 empty] | 7 | 50 | 2016-12-22 |  |  | 1
131 | BA | BERISSO | BERISSO | 02-016101-00-21 | 910 | [18 empty] | 2463 | 50 | 2022-06-06 |  |  |  | 41
132 | BA | ENSENADA | ENSENADA | 02-016203-00-21 | 910 | [18 empty] | 15 | 50 | 2021-12-21 |  |  | 1
133 | BA | ENSENADA | ENSENADA | 02-016317-00-22 | 910 | [18 empty] | 10 | 50 | 2022-08-02 |  |  | 1
134 | BA | GRAL PAZ | RANCHOS | 02-016569-00-23 | 910 | [18 empty] | 50 | 50 | 2024-06-04 |  |  | 2
135 | BA | LA PLATA | CITY BELL | 02-016610-00-23 | 910 | [18 empty] | 5 | 50 | 2023-10-09 |  |  | 1
136 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-016641-00-23 | 910 | [18 empty] | 110 | 80 | 2024-03-22 | 2024-06-28 |  | 3
137 | BA | BERISSO | BERISSO | 02-016687-00-23 | 910 | [18 empty] | 12 | 80 | 2024-04-23 | 2024-06-24 |  | 1
138 | BA | LA PLATA | CITY BELL | 02-016716-00-23 | 910 | [18 empty] | 45 | 80 | 2024-05-06 | 2024-06-04 |  | 2
139 | BA | LA PLATA | CITY BELL | 02-016724-00-23 | 910 | [18 empty] | 10 | 80 | 2024-02-05 | 2024-02-29 |  | 1
140 | BA | GENERAL BELGRANO | GENERAL BELGRANO | 02-016759-00-24 | 910 | [18 empty] | 14 | 50 | 2024-06-26 |  |  | 1
141 | BA | ENSENADA | ENSENADA | 02-016773-00-24 | 910 | [18 empty] | 6 | 50 | 2024-06-19 |  |  | 1
142 | BA | GENERAL BELGRANO | GENERAL BELGRANO | 02-016784-00-24 | 910 | [18 empty] | 26 | 50 | 2024-06-13 |  |  | 2
143 | BA | ENSENADA | ENSENADA | 02-016790-00-24 | 910 | [18 empty] | 25 | 80 | 2024-06-19 | 2024-07-29 |  | 1
144 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-016795-00-24 | 910 | [18 empty] | 20 | 80 | 2024-06-12 | 2024-07-30 |  | 2
145 | BA | LA PLATA | VILLA ELISA | 02-016808-00-24 | 910 | [18 empty] | 70 | 50 | 2024-08-05 |  |  | 3
146 | BA | BERISSO | BERISSO | 02-016826-00-24 | 910 | [18 empty] | 37 | 50 | 2024-08-19 |  |  | 2
147 | BA | GENERAL BELGRANO | GENERAL BELGRANO | 02-016788-00-24 | 910 | [18 empty] | 37 | 50 | 2024-08-27 |  |  | 1
148 | BA | BERISSO | BERISSO | 02-016834-00-24 | 910 | [18 empty] | 11 | 50 | 2024-08-29 |  |  | 1
149 | BA | LAPRIDA | LAPRIDA | 17-001029-00-15 | 910 | [18 empty] | 118 | 5 | 2022-11-10 |  |  | 3
150 | BA | TRES ARROYOS | TRES ARROYOS | 17-001242-00-19 | 910 | [18 empty] | 78.75 | 95 | 2024-05-21 | 2024-08-16 |  | 7
151 | BA | TRES ARROYOS | TRES ARROYOS | 17-001325-00-21 | 910 | [18 empty] | 400 | 50 | 2024-06-13 |  |  | 19
152 | BA | LAPRIDA | LAPRIDA | 17-001336-00-21 | 910 | [18 empty] | 235 | 50 | 2022-11-10 |  |  | 14
153 | BA | LAPRIDA | LAPRIDA | 17-001337-00-21 | 910 | [18 empty] | 163 | 50 | 2022-11-10 |  |  | 5
154 | BA | LAPRIDA | LAPRIDA | 17-001338-00-21 | 910 | [18 empty] | 125 | 50 | 2022-12-07 |  |  | 10
155 | BA | LAPRIDA | LAPRIDA | 17-001340-00-21 | 910 | [18 empty] | 175 | 50 | 2022-11-10 |  |  | 11
156 | BA | LAPRIDA | LAPRIDA | 17-001341-00-21 | 910 | [18 empty] | 122 | 50 | 2022-12-07 |  |  | 5
157 | BA | LAPRIDA | LAPRIDA | 17-001342-00-21 | 910 | [18 empty] | 53 | 50 | 2022-11-10 |  |  | 4
158 | BA | LAPRIDA | LAPRIDA | 17-001349-00-21 | 910 | [18 empty] | 120 | 50 | 2023-01-02 |  |  | 9
159 | BA | LAPRIDA | LAPRIDA | 17-001350-00-21 | 910 | [18 empty] | 125 | 50 | 2022-08-05 |  |  | 4
160 | BA | TRES ARROYOS | TRES ARROYOS | 17-001363-00-22 | 910 | [18 empty] | 82 | 90 | 2024-06-13 |  |  | 5
161 | BA | TRES ARROYOS | TRES ARROYOS | 17-001389-00-22 | 910 | [18 empty] | 47 | 50 | 2024-07-29 |  |  | 2
162 | BA | TRES ARROYOS | TRES ARROYOS | 17-001419-00-22 | 910 | [18 empty] | 50 | 50 | 2024-08-28 |  |  | 5
163 | BA | TRES ARROYOS | TRES ARROYOS | 17-001425-00-22 | 910 | [18 empty] | 145 | 20 | 2024-07-18 |  |  | 6
164 | BA | TRES ARROYOS | TRES ARROYOS | 17-001432-00-23 | 910 | [18 empty] | 20 | 50 | 2024-08-12 |  |  | 1
165 | BA | CHAVES | CHAVES | 17-001481-00-23 | 910 | [18 empty] | 75 | 40 | 2024-04-09 |  |  | 4
166 | BA | CHAVES | CHAVES | 17-001494-00-24 | 910 | [18 empty] | 61 | 95 | 2024-07-11 |  |  | 1
167 | BA | CHAVES | CHAVES | 17-001496-00-24 | 910 | [18 empty] | 67 | 50 | 2024-08-26 |  |  | 2
168 | BA | CHAVES | CHAVES | 17-001500-00-24 | 910 | [18 empty] | 82 | 50 | 2024-08-26 |  |  | 2
169 | BA | CHAVES | CHAVES | 17-001501-00-24 | 910 | [18 empty] | 33 | 50 | 2024-08-26 |  |  | 1
170 | BA | NECOCHEA | NECOCHEA | 15-002860-00-16 | 910 | [18 empty] | 1175 | 70 | 2019-04-16 |  |  | 40
171 | BA | QUEQUÉN | NECOCHEA | 15-002832-00-16 | 910 | [18 empty] | 4590 | 90 | 2023-06-26 |  |  | 115
172 | BA | SAN CAYETANO | SAN CAYETANO | 15-003376-00-22 | 910 | [18 empty] | 910 | 90 | 2024-04-09 |  |  | 58
173 | BA | SAN CAYETANO | SAN CAYETANO | 15-003326-00-22 | 910 | [18 empty] | 370 | 90 | 2024-04-10 |  |  | 19
174 | BA | SAN CAYETANO | SAN CAYETANO | 15-003447-00-23 | 910 | [18 empty] | 172 | 90 | 2024-05-02 |  |  | 2
175 | BA | SAN CAYETANO | SAN CAYETANO | 15-003416-00-22 | 910 | [18 empty] | 255 | 90 | 2024-05-14 |  |  | 1
176 | BA | SAN CAYETANO | SAN CAYETANO | 15-003449-00-23 | 910 | [18 empty] | 60 | 90 | 2024-05-14 |  |  | 1
177 | BA | SAN CAYETANO | SAN CAYETANO | 15-002110-00-11 | 910 | [18 empty] | 215 | 90 | 2024-05-20 |  |  | 1
178 | BA | SAN CAYETANO | SAN CAYETANO | 15-003623-00-24 | 910 | [18 empty] | 549 | 90 | 2024-07-12 |  |  | 6
179 | BA | NECOCHEA | NECOCHEA | 15-003645-00-24 | 910 | [18 empty] | 37 | 90 | 2024-07-04 | 2024-07-10 |  | 1
180 | BA | NECOCHEA | NECOCHEA | 15-003661-00-24 | 910 | [18 empty] | 290 | 90 | 2024-08-14 | 2024-08-28 |  | 11
181 | BA | QUEQUÉN | NECOCHEA | 15-003663-00-24 | 910 | [18 empty] | 24 | 90 | 2024-08-23 | 2024-08-28 |  | 1
182 | BA | J.N.FERNANDEZ | NECOCHEA | 15-003671-00-24 | 910 | [18 empty] | 50 | 90 | 2024-08-30 |  |  | 1
183 | BA | QUEQUÉN | NECOCHEA | 15-003643-00-24 | 910 | [18 empty] | 124 | 90 | 2024-08-28 |  |  | 4
184 | BA | NECOCHEA | NECOCHEA | 15-003608-00-24 | 910 | [18 empty] | 10 | 90 | 2024-08-29 |  |  | 1
185 | BA | MONTE HERMOSO | MONTE HERMOSO | 03-007644-00-23 | 910 | [18 empty] | 21 | 10 | 2024-06-25 |  |  | 5
186 | BA | VILLARINO | PEDRO LURO | 03-007707-00-24 | 910 | [18 empty] | 20 | 10 | 2024-08-06 |  |  | 1
187 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-006618-00-18 | 910 | [6 empty] | 3 | 1192 | 70 | 2023-09-08 | [15 empty] | 1
188 | BA | MONTE HERMOSO | MONTE HERMOSO | 03-007129-00-21 | 910 | [18 empty] | 2917 | 65 | 2024-01-11 |  |  | 110 | 14
189 | BA | MONTE HERMOSO | MONTE HERMOSO | 03-007394-00-22 | 910 | [18 empty] | 4 | 90 | 2024-05-29 |  |  | 1
190 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007629-00-23 | 910 | [18 empty] | 218 | 80 | 2024-06-25 |  |  | 1
191 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007719-00-24 | 910 | [18 empty] | 58 | 75 | 2024-07-11 |  |  | 2
192 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007636-00-23 | 910 | [18 empty] | 38 | 50 | 2024-07-11 |  |  | 2
193 | BA | CORONEL PRINGLES | CORONEL PRINGLES | 17-007654-00-23 | 910 | [18 empty] | 15 | 30 | 2024-07-11 |  |  | 1
194 | BA | VILLARINO | PEDRO LURO | 03-007299-00-22 | 910 | [18 empty] | 20 | 75 | 2024-07-18 |  |  | 1
195 | BA | VILLARINO | HILARIO ASCASUBI | 03-005759-00-14 | 910 | [18 empty] | 44 | 75 | 2024-07-18 |  |  | 1
196 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007712-00-24 | 910 | [18 empty] | 71 | 75 | 2024-07-25 |  |  | 13 | 1
197 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007722-00-24 | 910 | [18 empty] | 4 | 75 | 2024-07-25 |  |  | 1
198 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007672-00-24 | 910 | [18 empty] | 72 | 75 | 2024-07-25 |  |  | 5
199 | BA | CORONEL PRINGLES | CORONEL PRINGLES | 17-007074-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 65 | 2024-07-29 |  |  | 1
200 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007622-00-23 | 910 | [18 empty] | 155 | 65 | 2024-08-06 |  |  | 10
201 | BA | CORONEL PRINGLES | CORONEL PRINGLES | 17-007308-00-22 | 910 | [18 empty] | 28 | 70 | 2024-08-05 |  |  | 1
202 | BA | CORONEL PRINGLES | CORONEL PRINGLES | 17-006924-00-20 | 910 | [18 empty] | 39 | 70 | 2024-08-06 |  |  | 1
203 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007700-00-24 | 910 | [18 empty] | 940 | 50 | 2024-08-20 |  |  | 28
204 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007725-00-24 | 910 | [18 empty] | 4 | 75 | 2024-08-20 |  |  | 1
205 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007694-00-24 | 910 | [18 empty] | 29 | 60 | 2024-08-20 |  |  | 2
206 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007724-00-24 | 910 | [18 empty] | 83 | 50 | 2024-08-20 |  |  | 1
207 | BA | MONTE HERMOSO | MONTE HERMOSO | 03-007458-00-23 | 910 | [18 empty] | 462 | 95 | 2023-09-12 | 2024-05-09 |  | 70
208 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007645-00-23 | 910 | [18 empty] | 45 | 95 | 2024-04-10 | 2024-08-07 |  |  | 1
209 | BA | VILLARINO | MAYOR BURATOVICH | 03-007646-00-23 | 910 | [18 empty] | 36 | 95 | 2024-04-22 | 2024-08-20 |  | 1
210 | BA | VILLARINO | HILARIO ASCASUBI | 03-007697-00-24 | 910 | [18 empty] | 16 | 95 | 2024-06-25 | 2024-08-20 |  | 1
211 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-004577-03-11 | 910 | [18 empty] | 3354.67 | 95 | 2023-03-09 | 2024-08-02 |  | 257
212 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007273-00-23 | 910 | [18 empty] | 612 | 95 | 2024-04-23 | 2024-07-22 |  | 21
213 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007162-00-21 | 910 | [18 empty] | 175 | 85 | 2024-04-05 | 2024-05-17 |  | 9
214 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007674-00-24 | 910 | [18 empty] | 38 | 80 | 2024-04-30 | 2024-05-17 |  | 1
215 | BA | VILLARINO | PEDRO LURO | 03-007625-00-23 | 910 | [18 empty] | 152 | 95 | 2024-05-08 | 2024-07-25 |  | 7
216 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007659-00-23 | 910 | [18 empty] | 102 | 95 | 2024-05-16 | 2024-07-29 |  | 4
217 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007606-00-23 | 910 | [18 empty] | 208 | 95 | 2024-06-05 | 2024-08-07 |  | 7
218 | BA | VILLARINO | PEDRO LURO | 03-007632-00-23 | 910 | [18 empty] | 89 | 95 | 2024-06-12 | 2024-08-20 |  | 1
219 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007665-00-24 | 910 | [18 empty] | 11 | 85 | 2024-06-25 | 2024-07-26 |  | 1
220 | BA | BAHIA BLANCA | GENERAL CERRI | 03-007535-00-23 | 910 | [18 empty] | 10 | 85 | 2024-07-04 | 2024-07-22 |  | 1
221 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007681-00-24 | 910 | [18 empty] | 84 | 95 | 2024-07-04 | 2024-08-16 |  | 3
222 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007713-00-24 | 910 | [18 empty] | 14 | 95 | 2024-07-18 | 2024-08-12 |  | 1
223 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007721-00-24 | 910 | [18 empty] | 16 | 95 | 2024-07-18 | 2024-08-20 |  | 2
224 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007577-00-23 | 910 | [18 empty] | 39 | 85 | 2024-07-30 |  |  | 1
225 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-006990-00-21 | 910 | [18 empty] | 99 | 95 | 2024-08-06 | 2024-08-23 |  | 2
226 | BA | CORONEL DORREGO | CORONEL DORREGO | 03-007542-00-23 | 910 | [18 empty] | 279 | 95 | 2024-01-11 | 2024-07-10 |  | 7
227 | BA | CARHUE | CARHUE | 21-003334-00-23 | 910 | [18 empty] | 35 | 50 | 2024-08-28 |  |  | 1
228 | BA | CARHUE | CARHUE | 21-003399-00-24 | 910 | [18 empty] | 20 | 70 | 2024-08-19 |  |  | 1
229 | BA | SAAVEDRA | PIGÜE | 21-003413-00-24 | 910 | [18 empty] | 29 | 80 | 2024-08-14 |  |  | 3
230 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003144-00-21 | 910 | [6 empty] | 76 | 35 | 85 | 2023-11-01 | [14 empty] | 1
231 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003439-00-23 | 910 | [18 empty] | 93 | 95 | 2024-01-09 |  |  | 2
232 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-03438-00-23 | 910 | [18 empty] | 215 | 85 | 2024-07-23 |  |  | 9
233 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-03503-00-23 | 910 | [18 empty] | 225 | 90 | 2024-07-15 |  |  | 5
234 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003453-00-23 | 910 | [18 empty] | 37 | 85 | 2024-08-07 |  |  | 1
235 | BA | BALCARCE | BALCARCE | 15-003533-00-23 | 910 | [18 empty] | 170 | 85 | 2024-08-19 |  |  | 3
236 | BA | GRAL. MADARIAGA | GRAL. MADARIAGA | 04-005429-00-14 | 910 | [18 empty] | 3320 | 95 | 2018-07-16 |  |  | 3
237 | BA | GRAL. MADARIAGA | GRAL. MADARIAGA | 04-005881-00-17 | 910 | [18 empty] | 1220 | 85 | 2024-07-29 |  |  | 33
238 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006196-00-20 | 910 | [18 empty] | 33 | 85 | 2021-09-21 |  |  | 1
239 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006496-00-22 | 910 | [18 empty] | 7810 | 85 | 2023-06-12 |  |  | 206
240 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006604-00-23 | 910 | [18 empty] | 90 | 90 | 2023-12-06 |  |  | 1
241 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006294-01-21 | 910 | [18 empty] | 545 | 85 | 2024-01-30 |  |  | 1
242 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006294-02-21 | 910 | [18 empty] | 1120 | 85 | 2024-06-13 |  |  | 49
243 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006243-00-21 | 910 | [6 empty] | 76 | 500 | 85 | 2024-02-06 | [15 empty] | 1
244 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006606-00-23 | 910 | [18 empty] | 707 | 95 | 2024-03-25 |  |  | 18
245 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006545-00-23 | 910 | [18 empty] | 100 | 85 | 2024-04-29 |  |  | 1
246 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006483-00-22 | 910 | [18 empty] | 700 | 85 | 2024-05-02 |  |  | 20
247 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006586-00-23 | 910 | [18 empty] | 170 | 90 | 2024-06-19 |  |  | 8
248 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006698-00-23 | 910 | [18 empty] | 140 | 90 | 2024-07-16 |  |  | 6
249 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-005471-00-14 | 910 | [18 empty] | 35 | 90 | 2024-07-19 |  |  | 1
250 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006710-00-23 | 910 | [18 empty] | 72 | 90 | 2024-07-18 |  |  | 1
251 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006803-00-23 | 910 | [18 empty] | 15 | 95 | 2024-07-18 |  |  | 1
252 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006761-00-23 | 910 | [18 empty] | 15 | 90 | 2024-07-22 |  |  | 1
253 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006782-00-23 | 910 | [18 empty] | 50 | 85 | 2024-07-29 |  |  | 1
254 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006650-00-23 | 910 | [18 empty] | 45 | 95 | 2024-07-01 |  |  | 2
255 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006791-00-23 | 910 | [18 empty] | 15 | 95 | 2024-07-03 |  |  | 1
256 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006675-00-23 | 910 | [18 empty] | 15 | 90 | 2024-07-04 |  |  | 1
257 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006687-00-23 | 910 | [18 empty] | 270 | 85 | 2024-07-05 |  |  | 5
258 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006661-00-23 | 910 | [18 empty] | 37 | 85 | 2024-08-15 |  |  | 1
259 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006718-00-23 | 910 | [18 empty] | 20 | 85 | 2024-08-19 |  |  | 2
260 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006424-00-22 | 910 | [18 empty] | 650 | 80 | 2024-08-19 |  |  |  | 1
261 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006674-00-23 | 910 | [18 empty] | 30 | 85 | 2024-08-26 |  |  | 1
262 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006703-00-23 | 910 | [18 empty] | 15 | 85 | 2024-08-28 |  |  | 1
263 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006768-00-23 | 910 | [18 empty] | 28 | 85 | 2024-08-27 |  |  | 1
264 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | 04-006602-00-23 | 910 | [18 empty] | 60 | 85 | 2024-08-29 |  |  | 1
265 | BA | GRAL. ALVARADO | MIRAMAR | 04-006652-00-23 | 910 | [18 empty] | 133 | 95 | 2024-04-17 |  |  | 1
266 | BA | GRAL. ALVARADO | MIRAMAR | 04-006704-00-23 | 910 | [18 empty] | 66 | 90 | 2024-06-18 |  |  | 1
267 | BA | GRAL. ALVARADO | MIRAMAR | 04-006684-00-23 | 910 | [18 empty] | 62 | 85 | 2024-07-23 |  |  | 4
268 | BA | GRAL. ALVARADO | MIRAMAR | 04-006781-00-23 | 910 | [18 empty] | 38 | 85 | 2024-07-03 |  |  | 1
269 | BA | GRAL. ALVARADO | MIRAMAR | 04-006735-00-23 | 910 | [18 empty] | 53 | 85 | 2024-08-19 |  |  | 1
270 | BA | GRAL. ALVARADO | MIRAMAR | 04-006741-00-23 | 910 | [18 empty] | 45 | 90 | 2024-08-09 |  |  | 1
271 | BA | GRAL. ALVARADO | OTAMENDI | 04-006646-00-23 | 910 | [18 empty] | 75 | 85 | 2024-07-08 |  |  | 3
272 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006384-00-21 | 910 | [18 empty] | 20 | 95 | 2022-05-23 |  |  | 1
273 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006383-00-21 | 910 | [18 empty] | 48 | 95 | 2022-05-26 |  |  | 1
274 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006626-00-23 | 910 | [18 empty] | 165 | 95 | 2024-05-10 |  |  | 4
275 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006742-00-23 | 910 | [18 empty] | 40 | 90 | 2024-05-31 |  |  | 1
276 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006699-00-23 | 910 | [18 empty] | 42 | 95 | 2024-05-30 |  |  | 1
277 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006750-00-23 | 910 | [18 empty] | 85 | 90 | 2024-05-29 |  |  | 2
278 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006730-00-23 | 910 | [18 empty] | 30 | 85 | 2024-05-30 |  |  | 1
279 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006666-00-23 | 910 | [18 empty] | 70 | 95 | 2024-06-05 |  |  | 1
280 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006722-00-23 | 910 | [18 empty] | 42 | 85 | 2024-07-23 |  |  | 2
281 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006786-00-23 | 910 | [18 empty] | 145 | 85 | 2024-07-29 |  |  | 4
282 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006019-00-19 | 910 | [18 empty] | 460 | 80 | 2024-07-26 |  |  | 12
283 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006366-00-21 | 910 | [18 empty] | 40 | 85 | 2024-07-15 |  |  | 2
284 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006639-00-23 | 910 | [18 empty] | 60 | 85 | 2024-07-17 |  |  | 2
285 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006649-00-23 | 910 | [18 empty] | 57 | 85 | 2024-07-10 |  |  | 1
286 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006779-00-23 | 910 | [18 empty] | 20 | 85 | 2024-08-01 |  |  | 1
287 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006817-00-24 | 910 | [18 empty] | 120 | 85 | 2024-08-05 |  |  | 1
288 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | SIERRA DE LOS PADRES | 04-006804-00-23 | 910 | [18 empty] | 32 | 85 | 2024-08-12 |  |  | 1
289 | BA | SALTO | SALTO | 08-007604-00-23 | 910 | [18 empty] | 47 | 95 | 2024-05-02 | 2024-05-08 |  | 1
290 | BA | L.N.ALEM | VEDIA | 08-007447-00-22 | 910 | [18 empty] | 107 | 95 | 2024-04-11 | 2024-05-10 |  | 1
291 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2021-001-01-PROY.093 | 910 | [18 empty] | 105 | 75 | 2024-05-17 | 2024-05-30 |  | 8
292 | BA | BRAGADO | BRAGADO | 08-007655-00-23 | 910 | [18 empty] | 112 | 95 | 2024-06-13 | 2024-07-22 |  | 1
293 | BA | SALTO | SALTO | 08-007583-00-23 | 910 | [18 empty] | 60 | 95 | 2024-08-06 | 2024-08-09 |  | 2
294 | BA | SALTO | SALTO | 08-007622-00-23 | 910 | [18 empty] | 355 | 95 | 2024-08-07 | 2024-08-16 |  | 24
295 | BA | CHIVILCOY | CHIVILCOY | 08-007598-00-23 | 910 | [18 empty] | 67 | 95 | 2023-10-30 |  |  | 2
296 | BA | NUEVE DE JULIO | PATRICIOS | RESOL-2023-51-APN-DIRECTORIO II ENARGAS | 910 | [12 empty] | SI | 1500 | 35% | 2024-01-24 |  |  | 11433 | 95 | 2024-03-07 |  |  | 400
297 | BA | JUNIN | AGUSTIN ROCA | 013-01-230622 | 910 | [18 empty] | 1045 | 95 | 2024-04-01 |  |  | 1
298 | BA | GRAL. ARENALES | ARRIBEÑOS | 08-007114-00-20 | 910 | [18 empty] | 2900 | 95 | 2024-04-08 |  |  |  |  | 1
299 | BA | CHIVILCOY | CHIVILCOY | 08-006456-00-18 | 910 | [18 empty] | 10 | 95 | 2024-05-02 |  |  | 1
300 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-2021-001-02-PROY.054-Rev.B | 910 | [18 empty] | 150 | 75 | 2024-05-23 |  |  | 6
301 | BA | CHIVILCOY | CHIVILCOY | 08-007698-00-23 | 910 | [18 empty] | 20 | 95 | 2024-06-04 |  |  | 1
302 | BA | BRAGADO | BRAGADO | 08-007695-00-23 | 910 | [18 empty] | 47 | 95 | 2024-06-24 |  |  | 1
303 | BA | BRAGADO | BRAGADO | 08-007597-00-23- Rev 01- | 910 | [18 empty] | 47 | 95 | 2024-06-26 |  |  | 1
304 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2021-001-01-PROY. 108 | 910 | [18 empty] | 100 | 75 | 2024-07-03 |  |  | 1
305 | BA | BRAGADO | BRAGADO | 08-007687-00-23 | 910 | [18 empty] | 52 | 95 | 2024-07-05 |  |  | 1
306 | BA | L.N.ALEM | VEDIA | 08-004529-00-11 | 910 | [18 empty] | 187 | 90 | 2024-07-25 |  |  | 7
307 | BA | 25 DE MAYO | 25 DE MAYO | 08-007742-00-24 | 910 | [18 empty] | 12 | 95 | 2024-07-29 |  |  | 1
308 | BA | VIAMONTE | BAIGORRITA | 08-007685-00-24 | 910 | [18 empty] | 50 | 75 | 2024-08-02 |  |  | 1
309 | BA | 25 DE MAYO | 25 DE MAYO | 08-007713-00-24 | 910 | [18 empty] | 47 | 95 | 2024-08-05 |  |  | 1
310 | BA | 25 DE MAYO | 25 DE MAYO | 08-007705-00-23 | 910 | [18 empty] | 30 | 95 | 2024-08-06 |  |  | 1
311 | BA | CHACABUCO | CHACABUCO | 08-007503-00-22 | 910 | [18 empty] | 110 | 80 | 2024-08-15 |  |  | 6
312 | BA | JUNIN | JUNÍN | GSJ-PI-2022-001-02-PROY. 098 | 910 | [18 empty] | 465 | 50 | 2024-08-19 |  |  | 13
313 | BA | 25 DE MAYO | 25 DE MAYO | 08-007588-00-23 | 910 | [18 empty] | 710 | 50 | 2024-08-19 |  |  | 40
314 | BA | CHACABUCO | CHACABUCO | 08-007548-00-23 | 910 | [18 empty] | 188 | 80 | 2024-08-20 |  |  | 2
315 | BA | CHACABUCO | CHACABUCO | 08-007682-00-23 | 910 | [18 empty] | 17 | 80 | 2024-08-27 |  |  | 2
316 | BA | CHACABUCO | CHACABUCO | 08-007684-00-23 | 910 | [18 empty] | 12 | 50 | 2024-08-29 |  |  | 1
Note on E10: López, Fernando: LOOP 21 KM - Ø 8"
Note on E11: López, Fernando: INTERCONEXION TEJADO-INVERNADA Ø 16"