## GLP
ANEXO
CAMUZZI GAS DEL SUR - DICIEMBRE 2022
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GLP / GNC / GNP
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | [6 empty] | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[6 empty] | PLANTA DE CARGA | [5 empty] | PLANTA DE DESCARGA O ALMACENAMIENTO | [7 empty] | RED |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[10 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | GNC - GNP | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | GLP - GNC - GNP | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES

## GN
ANEXO
CAMUZZI GAS DEL SUR - AGOSTO 2024
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | [8 empty] | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[8 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[10 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-001771-06-15 | ENRG/GCEX/GD/GMAyAD/GDyE/GAUI N° 09055 | [18 empty] | 3560 | 90 | 2023-05-31 |  |  | 217
2 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-001771-08-15 | ENRG/GCEX/GD/GMAyAD/GDyE/GAUI N° 09055 | [18 empty] | 2853 | 90 | 2023-07-04 |  |  | 187
3 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-001771-09-15 | ENRG/GCEX/GD/GMAyAD/GDyE/GAUI N° 09055 | [18 empty] | 2655 | 10 | 2024-02-15 |  |  | 155
4 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-001742-02-15 | 910 | [18 empty] | 825 | 85 | 2024-01-16 |  |  | 46
5 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-001756-00-15 | 910 | [18 empty] | 2820 | 80 | 2018-10-29 |  |  | 200
6 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-001860-00-18 | 910 | [18 empty] | 9046 | 25 | 2018-10-10 |  |  | 434
7 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-001898-00-18 | 910 | [18 empty] | 260 | 95 | 2019-02-15 |  |  | 1
8 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-002078-00-23 | 910 | [18 empty] | 1123 | 95 | 2023-10-26 |  |  |  | 1
9 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-002055-00-22 | 910 | [18 empty] | 202 | 95 | 2024-02-23 |  |  | 3
10 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-002112-01-23 | 910 | [18 empty] | 190 | 5 | 2024-08-19 |  |  | 17
11 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-002133-00-24 | 910 | [18 empty] | 35.5 | 5 | 2024-08-13 |  |  |  | 1
12 | TDF | TOLHUIN | TOLHUIN | 20-002006-00-20 | 910 | [18 empty] | 1423 | 30 | 2023-09-05 |  |  | 61
13 | TDF | TOLHUIN | TOLHUIN | 20-002063-00-22 | 910 | [18 empty] | 8589 | 60 | 2023-05-25 |  |  | 166
14 | RÍO NEGRO | SAO | LAS GRUTAS | 13-002286-00-23 | 910 | [18 empty] | 95 | 95 | 2024-04-11 | 2024-04-26 |  | 3
15 | RÍO NEGRO | SAO | SAO | 13-002261-00-23 | 910 | [18 empty] | 20 | 95 | 2024-05-02 | 2024-05-17 |  | 1
16 | RÍO NEGRO | SAO | SAO | 13-002319-00-24 | 910 | [18 empty] | 65 | 95 | 2024-08-01 | 2024-08-15 |  | 2
17 | RÍO NEGRO | SAO | SAO | 13-002321-00-24 | 910 | [18 empty] | 30 | 75 | 2024-08-30 |  |  | 1
18 | RÍO NEGRO | ADOLFO ALSINA | EL CONDOR | 13-002311-00-24 | 910 | [18 empty] | 62 | 75 | 2024-08-08 |  |  | 5
19 | RÍO NEGRO | ADOLFO ALSINA | EL CONDOR | 13-002326-00-24 | 910 | [18 empty] | 35 | 75 | 2024-08-08 |  |  | 1
20 | RÍO NEGRO | ADOLFO ALSINA | VIEDMA | 13-002306-00-24 | 910 | [18 empty] | 260 | 70 | 2024-08-09 |  |  | 14
21 | RÍO NEGRO | VALCHETA | VALCHETA | 13-002169-00-22 | 910 | [18 empty] | 350 | 75 | 2024-08-21 |  |  | 10
22 | SANTA CRUZ | DESEADO | PUERTO DESEADO | 04-006421-00-15 | 910 | [18 empty] | 8440 | 10 | 2024-04-04 |  |  | 367
23 | CHUBUT | ESCALANTE | COMODORO RIVADAVIA | 04-006829-00-20 | 910 | [18 empty] | 1685 | 10 | 2024-06-18 |  |  | 73
24 | CHUBUT | ESCALANTE | RADA TILLY | 04-007104-00-24 | 910 | [18 empty] | 1060 | 10 | 2024-06-18 |  |  | 44
25 | SANTA CRUZ | LAGO BUENOS AIRES | PERITO MORENO | 04-006881-00-21 | 910 | [18 empty] | 2395 | 10 | 2024-07-22 |  |  | 80
26 | CHUBUT | ESCALANTE | SARMIENTO | 04-007068-00-23 | 910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2024-08-26 |  |  | 1
27 | CHUBUT | ESCALANTE | COMODORO RIVADAVIA | 04-007117-00-24 | 910 | [18 empty] | 100 | 10 | 2024-08-26 |  |  |  | 1
28 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-11967-00-22 | 910 | [18 empty] | 1660 | 90 | 2023-09-28 |  |  | 1
29 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-12007-00-22 | 910 | [18 empty] | 83 | 90 | 2023-09-20 |  |  | 1
30 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-12008-00-22 | 910 | [18 empty] | 126 | 90 | 2023-07-31 |  |  | 1
31 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-12014-00-22 | 910 | [18 empty] | 35 | 90 | 2023-10-12 |  |  | 1
32 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-12062-00-23 | 910 | [18 empty] | 42 | 90 | 2023-12-04 |  |  | 1
33 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-12065-00-23 | 910 | [18 empty] | 120 | 90 | 2024-05-27 |  |  | 1
34 | RIO NEGRO | BARILOCHE | JACOBACCI | 11-12075-00-23 | 910 | [18 empty] | 555 | 90 | 2023-08-07 |  |  | 1
35 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-12077-00-23 | 910 | [18 empty] | 135 | 90 | 2024-02-26 |  |  | 1
36 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-12084-00-23 | 910 | [18 empty] | 60 | 90 | 2023-11-17 |  |  | 1
37 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-12121-00-23 | 910 | [18 empty] | 150 | 90 | 2024-02-19 |  |  | 1
38 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-12123-00-23 | 910 | [18 empty] | 80 | 90 | 2024-05-27 |  |  | 1
39 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-12129-00-23 | 910 | [18 empty] | 90 | 90 | 2024-05-30 |  |  | 1
40 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-12134-00-23 | 910 | [18 empty] | 150 | 90 | 2024-06-03 |  |  | 1
41 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-12158-00-23 | 910 | [18 empty] | 70 | 90 | 2023-12-18 |  |  | 1
42 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-12161-00-23 | 910 | [18 empty] | 68 | 90 | 2024-04-04 |  |  | 1
43 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-12164-00-23 | 910 | [18 empty] | 112 | 90 | 2024-05-21 |  |  | 1
44 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-12175-00-23 | 910 | [18 empty] | 1168 | 90 | 2024-04-18 |  |  | 1
45 | RIO NEGRO | PILCANIYEU | DINA HUAPI | 11-12198-00-23 | 910 | [18 empty] | 65 | 90 | 2024-05-03 |  |  | 1
46 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-12128-00-23 | 910 | [18 empty] | 70 | 40 | 2024-06-18 |  |  | 1
47 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-12134-00-23 | 910 | [18 empty] | 50 | 40 | 2024-05-27 |  |  | 1
48 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-12162-00-23 | 910 | [18 empty] | 110 | 40 | 2024-08-22 |  |  | 1
49 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-12190-00-23 | 910 | [18 empty] | 50 | 40 | 2024-07-29 |  |  | 1
50 | NEUQUEN | BARILOCHE | JUNIN DE LOS ANDES | 11-12196-00-23 | 910 | [18 empty] | 15 | 40 | 2024-08-22 |  |  | 1
51 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-12211-00-24 | 910 | [18 empty] | 30 | 40 | 2024-08-05 |  |  | 1
52 | RIO NEGRO | BARILOCHE | MENUCOS | 11-12263-00-24 | 910 | [18 empty] | 40 | 40 | 2024-06-10 |  |  | 1
53 | SANTA CRUZ | CORPEN AIKE | CMTE. LUIS PIEDRABUENA | 18-001851-00-23 | 910 | [18 empty] | 194 | 75 | 2023-10-10 |  |  | 10
54 | SANTA CRUZ | CORPEN AIKE | CMTE. LUIS PIEDRABUENA | 18-001853-00-23 | 910 | [18 empty] | 297 | 75 | 2023-10-10 |  |  | 9
55 | SANTA CRUZ | CORPEN AIKE | CMTE. LUIS PIEDRABUENA | 18-001850-00-23 | 910 | [18 empty] | 297 | 75 | 2023-10-10 |  |  | 10
56 | SANTA CRUZ | CORPEN AIKE | CMTE. LUIS PIEDRABUENA | 18-001849-00-23 | 910 | [18 empty] | 199 | 75 | 2023-10-10 |  |  | 7
57 | SANTA CRUZ | CORPEN AIKE | CMTE. LUIS PIEDRABUENA | 18-001852-00-23 | 910 | [18 empty] | 297 | 75 | 2023-10-10 |  |  | 10
58 | SANTA CRUZ | CORPEN AIKE | CMTE. LUIS PIEDRABUENA | 18-001781-00-21 | 910 | [18 empty] | 533 | 75 | 2023-10-10 |  |  | 24
59 | SANTA CRUZ | CORPEN AIKE | CMTE. LUIS PIEDRABUENA | 18-001782-00-21 | 910 | [18 empty] | 341 | 75 | 2023-10-10 |  |  | 16
60 | SANTA CRUZ | GUER AIKE | RIO GALLEGOS | 18-001884-00-23 | 910 | [18 empty] | 60 | 80 | 2024-03-19 |  |  | 1
61 | SANTA CRUZ | CORPEN AIKE | CMTE. LUIS PIEDRABUENA | 18-001807-00-22 | 910 | [18 empty] | 313.5 | 75 | 2023-10-10 |  |  | 16
62 | SANTA CRUZ | GUER AIKE | RIO GALLEGOS | 18-001874-00-23 | 910 | [18 empty] | 382 | 10 | 2024-07-22 |  |  | 10
63 | SANTA CRUZ | GUER AIKE | RIO GALLEGOS | 18-001889-00-24 | 910 | [18 empty] | 55 | 10 | 2024-08-05 |  |  | 1
64 | SANTA CRUZ | GUER AIKE | RIO GALLEGOS | 18-001876-00-23 | 910 | [18 empty] | 238 | 80 | 2024-08-05 |  |  | 2
65 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | ESQUEL | 21-007064-00-12 | 910 | [18 empty] | 5390 | 80 | 2014-05-22 |  |  | 16
66 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | ESQUEL | 21-011673-00-21 | 910 | [18 empty] | 1850 | 90 | 2022-02-21 |  |  | 50
67 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | ESQUEL | 21-011860-00-22 | 910 | [18 empty] | 160 | 90 | 2022-06-30 |  |  | 1
68 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | ESQUEL | 21-012109-00-23 | 910 | [18 empty] | 80 | 90 | 2023-12-06 |  |  |  | 1
69 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | TREVELIN | 21-011551-00-21 | 910 | [18 empty] | 80 | 10 | 2021-11-01 |  |  | 1
70 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | TREVELIN | 21-011046-00-19 | 910 | [18 empty] | 30 | 90 | 2023-04-04 |  |  | 1
71 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | TREVELIN | 21-012061-00-22 | 910 | [18 empty] | 5630 | 20 | 2023-10-23 |  |  | 50
72 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | TREVELIN | 21-012169-00-23 | 910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2024-01-08 |  |  | 1
73 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | TREVELIN | 21-012110-00-23 | 910 | [18 empty] | 50 | 90 | 2024-04-04 |  |  | 3
74 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | TREVELIN | 21-012123-00-23 | 910 | [18 empty] | 45 | 90 | 2024-04-12 |  |  | 1
75 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | TREVELIN | 21-012196-00-23 | 910 | [18 empty] | 50 | 90 | 2024-04-16 |  |  | 1
76 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | TREVELIN | 21-012062-00-22 | 910 | [18 empty] | 125 | 90 | 2024-04-17 |  |  | 2
77 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | TREVELIN | 21-012198-00-23 | 910 | [18 empty] | 35 | 90 | 2024-05-29 |  |  | 2
78 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | TREVELIN | 21-012201-00-23 | 910 | [18 empty] | 40 | 90 | 2024-08-21 |  |  | 1
79 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | TREVELIN | 21-012009-00-22 | 910 | [18 empty] | 60 | 90 | 2024-08-29 |  |  | 1
80 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | CORCOVADO | 21-011556-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 80 | 2023-02-06 |  |  | 3
81 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | CORCOVADO | 21-011565-00-21 | 910 | [18 empty] | 275 | 80 | 2023-02-14 |  |  | 3
82 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | CORCOVADO | 21-011570-00-21 | 910 | [18 empty] | 130 | 80 | 2023-02-24 |  |  | 8
83 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | CORCOVADO | 21-011574-00-21 | 910 | [18 empty] | 120 | 80 | 2023-03-09 |  |  | 2
84 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | CORCOVADO | 21-011575-00-21 | 910 | [18 empty] | 100 | 80 | 2023-03-15 |  |  | 2
85 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | CORCOVADO | 21-011562-00-21 | 910 | [18 empty] | 120 | 80 | 2023-03-15 |  |  | 3
86 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | CORCOVADO | 21-011571-00-21 | 910 | [18 empty] | 300 | 80 | 2023-03-21 |  |  | 8
87 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | CORCOVADO | 21-011567-00-21 | 910 | [18 empty] | 120 | 50 | 2023-04-06 |  |  | 4
88 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | CORCOVADO | 21-011576-00-21 | 910 | [18 empty] | 30 | 50 | 2023-04-11 |  |  | 1
89 | CHUBUT | FUTALEUFÚ | CORCOVADO | 21-011557-00-21 | 910 | [18 empty] | 490 | 50 | 2023-04-20 |  |  | 11
90 | CHUBUT | TEHUELCHES | GOB. COSTA | 21-011869-00-22 | 910 | [18 empty] | 90 | 90 | 2022-03-18 |  |  | 1
91 | CHUBUT | TEHUELCHES | J. DE SAN MARTÍN | 21-011722-00-21 | 910 | [18 empty] | 110 | 10 | 2022-06-27 |  |  | 3
92 | CHUBUT | TEHUELCHES | J. DE SAN MARTÍN | 21-011723-00-21 | 910 | [18 empty] | 750 | 10 | 2022-06-27 |  |  | 17
93 | CHUBUT | TEHUELCHES | J. DE SAN MARTÍN | 21-011724-00-21 | 910 | [18 empty] | 520 | 10 | 2022-06-27 |  |  | 32
94 | CHUBUT | CUSHAMEN | LAGO PUELO | 21-011911-00-22 | 910 | [18 empty] | 250 | 25 | 2024-08-30 |  |  | 7
95 | CHUBUT | CUSHAMEN | LAGO PUELO | 21-012248-00-24 | 910 | [18 empty] | 30.5 | 94 | 2024-06-06 | 2024-06-11 |  | 1
96 | CHUBUT | CUSHAMEN | LAGO PUELO | 21-012284-00-24 | 910 | [18 empty] | 22 | 94 | 2024-08-15 | 2024-08-19 |  | 1
97 | RIO NEGRO | BARILOCHE | EL BOLSÓN | 21-011615-00-21 | 910 | [18 empty] | 28.5 | 94 | 2021-07-05 | 2021-07-07 |  | 1
98 | RIO NEGRO | BARILOCHE | EL BOLSÓN | 21-012187-00-23 | 910 | [18 empty] | 27.5 | 94 | 2024-02-22 | 2024-02-26 |  | 1
99 | RIO NEGRO | BARILOCHE | EL BOLSÓN | 21-012246-00-24 | 910 | [18 empty] | 38.5 | 94 | 2024-08-12 | 2024-08-14 |  | 1
100 | RIO NEGRO | BARILOCHE | EL BOLSÓN | 21-012295-00-24 | 910 | [18 empty] | 26 | 95 | 2024-08-12 | 2024-08-14 |  | 1
101 | RIO NEGRO | BARILOCHE | EL BOLSÓN | 21-012303-00-24 | 910 | [18 empty] | 18 | 91 | 2024-08-21 | 2024-08-23 |  | 1
102 | CHUBUT | CUSHAMEN | EL HOYO | 21-012053-00-22 | 910 | [18 empty] | 20 | 85 | 2024-08-28 | 2024-08-30 |  | 1
103 | CHUBUT | CUSHAMEN | EL HOYO | 21-012304-00-24 | 910 | [18 empty] | 75 | 85 | 2024-08-30 |  |  | 1
104 | CHUBUT | CUSHAMEN | EPUYÉN | 21-012261-00-24 | 910 | [18 empty] | 59 | 94 | 2024-06-04 | 2024-06-06 |  | 2
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-009959-00-20 | 910 | [18 empty] | 310 | 90 | 2020-06-16 |  |  | 21
| RIO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-009472-00-19 | 910 | [18 empty] | 81.5 | 90 | 2020-05-11 |  |  | 1
| RIO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-009360-00-19 | 910 | [18 empty] | 37 | 95 | 2020-01-23 |  |  | 1
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-009775-00-19 | 910 | [18 empty] | 185 | 90 | 2020-03-11 |  |  | 8
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-009754-00-19 | 910 | [18 empty] | 1160 | 90 | 2020-02-03 |  |  | 36
| RIO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-009476-00-19 | 910 | [18 empty] | 1825 | 80 | 2020-07-07 |  |  | 69
| NEUQUÉN | ZAPALA | ZAPALA | 02-009856-00-19 | 910 | [18 empty] | 219 | 30 | 2020-06-24 |  |  | 10
| NEUQUÉN | ZAPALA | ZAPALA | 02-009838-00-19 | 910 | [18 empty] | 46.5 | 95 | 2020-05-27 |  |  | 6
| RIO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-009603-00-19 | 910 | [18 empty] | 40 | 95 | 2020-06-29 | 2020-09-23 |  | 2
| RIO NEGRO | GRAL ROCA | ING. HUERGO | 02-009405-00-19 | 910 | [18 empty] | 1843 | 80 | 2019-11-04 |  |  | 122
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLAZA HUINCUL | 02-009781-00-19 | 910 | [18 empty] | 187 | 95 | 2020-06-15 | 2020-08-20 |  | 8
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-009848-00-19 | 910 | [18 empty] | 1560 | 90 | 2020-08-03 |  |  | 50
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-009999-00-20 | 910 | [18 empty] | 1180 | 65 | 2020-08-27 |  |  | 81
| RIO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-009851-00-19 | 910 | [18 empty] | 1200 | 90 | 2020-07-15 |  |  | 56
| RIO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-009874-00-20 | 910 | [18 empty] | 1780 | 95 | 2020-08-12 | 2020-09-23 |  | 128
| RIO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-009971-00-20 | 910 | [18 empty] | 35 | 70 | 2020-08-28 |  |  |  | 1
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLAZA HUINCUL | 02-009776-00-19 | 910 | [18 empty] | 103 | 95 | 2020-07-20 | 2020-08-20 |  | 8
| RIO NEGRO | AVELLANEDA | LAMARQUE | 02-010081-00-20 | 910 | [18 empty] | 38 | 10 | 2020-09-01 |  |  | 1
| RIO NEGRO | AVELLANEDA | LAMARQUE | 02-010082-00-20 | 910 | [18 empty] | 38 | 10 | 2020-09-01 |  |  | 5
| NEUQUÉN | ZAPALA | ZAPALA | 02-009821-00-19 | 910 | [18 empty] | 98 | 80 | 2020-09-02 |  |  | 5
| NEUQUÉN | ZAPALA | ZAPALA | 02-010006-00-20 | 910 | [18 empty] | 77 | 95 | 2020-09-21 |  |  | 2
| RIO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-009837-00-19 | 910 | [18 empty] | 48 | 95 | 2020-08-28 | 2020-09-23 |  | 1
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-010121-00-20 | 910 | [18 empty] | 25 | 80 | 2020-10-14 |  |  |  | 1
| RIO NEGRO | GRAL ROCA | CINCO SALTOS | 02-009921-00-20 | 910 | [18 empty] | 35 | 10 | 2020-10-27 |  |  | 3
| RIO NEGRO | GRAL ROCA | CINCO SALTOS | 02-010117-00-20 | 910 | [18 empty] | 45 | 10 | 2020-10-27 |  |  | 2
| NEUQUÉN | ZAPALA | ZAPALA | 02-009757-00-19 | 910 | [18 empty] | 51 | 50 | 2020-10-05 |  |  | 2
| NEUQUÉN | ZAPALA | ZAPALA | 02-009756-00-19 | 910 | [18 empty] | 38.5 | 95 | 2020-10-05 |  |  | 1
| NEUQUÉN | ZAPALA | ZAPALA | 02-009516-00-19 | 910 | [18 empty] | 48 | 80 | 2020-10-05 |  |  | 1
| NEUQUÉN | ZAPALA | ZAPALA | 02-009595-00-19 | 910 | [18 empty] | 31 | 80 | 2020-10-06 |  |  | 1
| NEUQUÉN | ZAPALA | ZAPALA | 02-009876-00-20 | 910 | [18 empty] | 18 | 95 | 2020-10-06 |  |  | 1
| NEUQUÉN | ZAPALA | LAS LAJAS | 02-009818-00-19 | 910 | [18 empty] | 21 | 95 | 2020-10-06 |  |  | 1
| NEUQUÉN | ZAPALA | ZAPALA | 02-010003-00-20 | 910 | [18 empty] | 90 | 95 | 2020-10-09 |  |  | 6
| NEUQUÉN | ZAPALA | ZAPALA | 02-010010-00-20 | 910 | [18 empty] | 93 | 95 | 2020-10-14 |  |  | 4
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLAZA HUINCUL | 02-010064-00-20 | 910 | [18 empty] | 190 | 90 | 2020-10-12 | 2020-10-13 |  | 10
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLAZA HUINCUL | 02-010062-00-20 | 910 | [18 empty] | 83 | 90 | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 5
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-009822-00-20 | 910 | [18 empty] | 86 | 80 | 2020-09-07 |  |  |  | 1
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-009494-00-19 | 910 | [18 empty] | 126.4 | 80 | 2020-09-14 |  |  | 1
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-010052-00-20 | 910 | [18 empty] | 1295 | 90 | 2020-10-21 |  |  | 84
| RIO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-010132-00-20 | 910 | [18 empty] | 11 | 10 | 2020-11-12 |  |  |  | 1
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010068-00-20 | 910 | [18 empty] | 31.5 | 90 | 2020-11-02 |  |  | 1
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-010113-00-20 | 910 | [18 empty] | 8 | 10 | 2020-11-13 |  |  | 3
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-010033-01-20 | 910 | [18 empty] | 33325 | 10 | 2020-11-16 |  |  | 169
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010246-00-20 | 910 | [18 empty] | 100 | 10 | 2020-11-25 |  |  |  | 2
| RIO NEGRO | GRAL ROCA | CINCO SALTOS | 02-010112-00-20 | 910 | [18 empty] | 140 | 10 | 2020-11-27 |  |  | 4
| RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-010024-00-20 | 910 | [18 empty] | 1430 | 90 | 2020-09-01 |  |  | 82
| RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-009950-00-20 | 910 | [18 empty] | 400 | 90 | 2020-11-02 |  |  | 24
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-010013-00-20 | 910 | [18 empty] | 20 | 95 | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 1
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-010255-00-20 | 910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2020-12-18 |  |  | 1
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010280-00-20 | 910 | [18 empty] | 135 | 10 | 2020-12-23 |  |  |  | 1
| RIO NEGRO | GRAL ROCA | GRAL. FERNANDEZ ORO | 02-010298-00-20 | 910 | [18 empty] | 110 | 20 | 2021-01-04 |  |  |  | 1
| RIO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-010269-00-20 | 910 | [18 empty] | 2211 | 10 | 2021-01-18 |  |  | 99
| NEUQUÉN | ZAPALA | ZAPALA | 02-010150-00-20 | 910 | [18 empty] | 95 | 95 | 2021-01-11 |  |  | 5
| NEUQUÉN | ZAPALA | ZAPALA | 02-010094-00-20 | 910 | [18 empty] | 42 | 70 | 2021-01-12 |  |  | 1
| NEUQUÉN | ZAPALA | ZAPALA | 02-010089-00-20 | 910 | [18 empty] | 60 | 70 | 2021-01-12 |  |  | 4
| NEUQUÉN | ZAPALA | LAS LAJAS | 02-010210-00-20 | 910 | [18 empty] | 26.5 | 95 | 2021-01-12 |  |  | 1
| RIO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-010243-00-20 | 910 | [18 empty] | 362 | 80 | 2021-01-14 | 2021-01-25 |  | 17
| RIO NEGRO | GRAL ROCA | SARGENTO VIDAL | 02-010126-00-20 | 910 | [18 empty] | 86 | 80 | 2021-02-24 |  |  | 5
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-010315-00-20 | 910 | [18 empty] | 281 | 20 | 2021-03-15 |  |  | 9
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-010092-00-20 | 910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2021-03-18 |  |  | 1
| NEUQUÉN | AÑELO | AÑELO | 02-010363-00-20 | 910 | [18 empty] | 697 | 10 | 2021-03-29 |  |  | 24
| RIO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-010348-00-20 | 910 | [18 empty] | 5 | 80 | 2021-03-11 | 2021-03-18 |  | 1
| RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-010253-00-20 | 910 | [18 empty] | 343.5 | 90 | 2021-02-11 |  |  | 17
| RIO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-010392-00-21 | 910 | [18 empty] | 25 | 50 | 2021-04-27 |  |  | 1 |  |  | 1
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-010011-00-20 | 910 | [18 empty] | 3851 | 70 | 2021-04-05 |  |  | 241
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLAZA HUINCUL | 02-010061-00-20 | 910 | [18 empty] | 563 | 95 | 2021-04-05 |  |  | 15
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-010475-00-21 | 910 | [18 empty] | 40 | 10 | 2021-05-05 |  |  | 1
| NEUQUÉN | AÑELO | AÑELO | 02-010400-00-21 | 910 | [18 empty] | 750 | 30 | 2021-05-04 |  |  | 32
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-010443-00-21 | 910 | [18 empty] | 54 | 10 | 2021-05-14 |  |  | 1
| RIO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-009476-00-19 | 910 | [18 empty] | 1825 | 95 | 2020-09-07 | 2021-03-23 |  | 82
| RIO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-010392-00-21 | 910 | [18 empty] | 25 | 70 | 2021-04-27 |  |  | 1
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-010552-00-21 | 910 | [18 empty] | 22 | 20 | 2021-06-07 |  |  | 8 | 1
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-010327-00-20 | 910 | [18 empty] | 2897 | 10 | 2021-06-07 |  |  | 87
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-010535-00-21 | 910 | [18 empty] | 912 | 10 | 2021-06-16 |  |  |  | 1
| RIO NEGRO | GRAL ROCA | CINCO SALTOS | 02-007575-00-16 | 910 | [18 empty] | 628 | 10 | 2021-06-17 |  |  | 59
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010491-00-21 | 910 | [18 empty] | 15 | 50 | 2021-06-14 |  |  | 1
| RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-010219-00-20 | 910 | [18 empty] | 641.5 | 40 | 2021-05-13 |  |  | 40
| RIO NEGRO | AVELLANEDA | LAMARQUE | 02-010512-00-21 | 910 | [18 empty] | 30 | 50 | 2021-07-20 |  |  | 2
| RIO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-010437-00-21 | 910 | [18 empty] | 30 | 80 | 2021-07-14 |  |  |  | 1
| RIO NEGRO | GRAL ROCA | GRAL. FERNANDEZ ORO | 02-010493-00-21 | 910 | [18 empty] | 490 | 10 | 2021-08-25 |  |  | 17
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-010648-00-21 | 910 | [18 empty] | 16 | 10 | 2021-08-24 |  |  | 1
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010378-00-21 | 910 | [18 empty] | 195 | 10 | 2021-08-25 |  |  | 6
| RIO NEGRO | AVELLANEDA | LAMARQUE | 02-010357-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 80 | 2021-07-24 |  |  | 1
| RIO NEGRO | AVELLANEDA | LUIS BELTRAN | 02-010469-00-21 | 910 | [18 empty] | 20 | 70 | 2021-08-02 |  |  | 1
| RIO NEGRO | GRAL ROCA | GRAL. FERNANDEZ ORO | 02-010668-00-21 | 910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2021-09-13 |  |  | 3
| RIO NEGRO | GRAL ROCA | MAINQUE | 02-010249-00-20 | 910 | [6 empty] | 76 | 1050 | 100 | 2021-07-21 | [15 empty] | 1
| RIO NEGRO | GRAL ROCA | GRAL. FERNANDEZ ORO | 02-010633-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 90 | 2021-09-13 |  |  | 4
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-010000-02-20 | 910 | [18 empty] | 710 | 10 | 2021-10-04 |  |  | 40
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010766-00-21 | 910 | [18 empty] | 60 | 10 | 2021-10-29 |  |  | 5
| NEUQUÉN | PICUNCHES | LAS LAJAS | 02-010478-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 70 | 2021-10-05 |  |  | 1
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-010795-00-21 | 910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2021-11-05 |  |  | 1
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010707-00-21 | 910 | [18 empty] | 367 | 10 | 2021-11-15 |  |  | 1
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-009812-00-19 | 910 | [18 empty] | 330 | 50 | 2021-11-01 |  |  | 17
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-009811-00-19 | 910 | [18 empty] | 85 | 50 | 2021-11-03 |  |  | 7
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010737-00-21 | 910 | [18 empty] | 20 | 10 | 2021-11-25 |  |  | 1
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010520-00-21 | 910 | [18 empty] | 3130 | 10 | 2021-11-29 |  |  | 135
| RIO NEGRO | GRAL ROCA | CHICHINALES | 02-010616-00-21 | 910 | [18 empty] | 50 | 95 | 2021-11-04 | 2021-11-11 |  | 1
| RIO NEGRO | GRAL ROCA | ING. HUERGO | 02-009405-00-19 | 910 | [18 empty] | 1843 | 95 | 2019-11-04 | 2021-11-05 |  | 122
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-010779-00-21 | 910 | [18 empty] | 90 | 10 | 2021-12-01 |  |  | 94
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | VISTA ALEGRE | 02-010824-00-21 | 910 | [18 empty] | 100 | 10 | 2021-12-20 |  |  | 3
| RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-010310-00-20 | 910 | [18 empty] | 371 | 70 | 10/12/021 | 2022-03-23 |  | 19
| RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-010312-00-20 | 910 | [18 empty] | 115 | 70 | 2021-12-07 | 2022-03-23 |  | 5
| RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-010313-00-20 | 910 | [18 empty] | 228 | 70 | 2021-12-09 | 2022-03-25 |  | 10
| RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-010311-00-20 | 910 | [18 empty] | 50 | 70 | 2021-12-09 | 2022-03-23 |  | 1
| RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-010314-00-20 | 910 | [18 empty] | 338 | 70 | 2021-12-14 | 2022-03-25 |  | 19
| RIO NEGRO | GRAL ROCA | ING. HUERGO | 02-010474-00-21 | 910 | [18 empty] | 25 | 90 | 2021-12-03 | 2022-02-02 |  | 1
| RIO NEGRO | GRAL ROCA | OTTO KRAUSE | 02-010629-00-21 | 910 | [18 empty] | 25 | 95 | 2021-12-02 | 2021-12-14 |  | 1
| RIO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-010850-00-21 | 910 | [18 empty] | 40 | 95 | 2021-11-30 | 2021-12-06 |  | 3
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-010798-00-21 | 910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2022-01-25 |  |  |  | 1
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-010845-00-21 | 910 | [18 empty] | 827 | 70 | 2022-01-25 |  |  | 57
| RIO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-010949-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 10 | 2022-02-09 |  |  | 3
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-010782-00-21 | 910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2022-02-09 |  |  | 1
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | VISTA ALEGRE | 02-010481-00-21 | 910 | [18 empty] | 2010 | 10 | 2022-02-17 |  |  | 124
| RIO NEGRO | AVELLANEDA | LUIS BELTRAN | 02-010900-00-21 | 910 | [18 empty] | 2063 | 20 | 2022-03-04 |  |  | 120
| RIO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-010558-00-21 | 910 | [18 empty] | 1827 | 75 | 2022-02-08 | 2022-03-31 |  | 39
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-010952-00-21 | 910 | [18 empty] | 250 | 10 | 2022-03-10 |  |  | 2
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-010000-07-20 | 910 | [18 empty] | 2778 | 10 | 2022-03-08 |  |  | 173
| RIO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-010954-00-21 | 910 | [18 empty] | 16 | 70 | 2022-03-15 |  |  | 1
| RIO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-010955-00-21 | 910 | [18 empty] | 32 | 70 | 2022-03-17 | 2022-03-23 |  | 1
| RIO NEGRO | AVELLANEDA | LUIS BELTRAN | 02-010900-00-21 | 910 | [18 empty] | 2063 | 20 | 2022-03-04 |  |  | 120
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-011050-00-22 | 910 | [18 empty] | 20 | 10 | 2022-05-02 |  |  | 2
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010931-00-21 | 910 | [18 empty] | 60 | 10 | 2022-05-02 |  |  | 1
| RIO NEGRO | GRAL ROCA | FERNANDEZ ORO | 02-010626-00-21 | 910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2022-05-24 |  |  | 1
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010828-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 10 | 2022-05-30 |  |  | 1
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-010890-00-21 | 910 | [18 empty] | 170 | 10 | 2022-05-27 |  |  | 5
| RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHIMPAY | 02-011003-00-22 | 910 | [18 empty] | 29 | 80 | 2022-05-30 |  |  | 1
| RIO NEGRO | AVELLANEDA | LUIS BELTRAN | 02-010936-00-21 | 910 | [18 empty] | 865 | 80 | 2022-05-03 |  |  | 57
| RIO NEGRO | GRAL ROCA | STEFENELLI | 02-011016-00-22 | 910 | [18 empty] | 118 | 95 | 2022-06-01 | 2022-06-03 |  | 1
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-011006-00-22 | 910 | [18 empty] | 345 | 5 | 2022-06-01 |  |  | 24
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-010843-00-21 | 910 | [18 empty] | 270 | 10 | 2022-07-12 |  |  |  | 1
| RIO NEGRO | GRAL ROCA | FERNANDEZ ORO | 02-011127-00-22 | 910 | [18 empty] | 26 | 10 | 2022-07-19 |  |  | 1
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-010000-06-20 | 910 | [18 empty] | 95 | 10 | 2022-07-27 |  |  | 6
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLAZA HUINCUL | 02-010928-00-21 | 910 | [18 empty] | 1380 | 5 | 2022-07-25 |  |  | 73
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-010000-04-20 | 910 | [18 empty] | 788 | 50 | 2022-07-13 |  |  | 46
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-010000-05-20 | 910 | [18 empty] | 97 | 60 | 2022-07-14 |  |  | 6
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-010973-00-22 | 910 | [18 empty] | 130 | 50 | 2022-08-03 |  |  |  | 1
| RIO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 01-011161-00-22 | 910 | [18 empty] | 1650 | 10 | 2022-08-30 |  |  | 1
| RIO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011189-00-22 | 910 | [18 empty] | 64 | 70 | 2022-08-23 |  |  | 3
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-011384-00-22 | 910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2022-09-29 |  |  | 1
| RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-011146-00-22 | 910 | [18 empty] | 306 | 10 | 2022-09-21 |  |  | 18
| RIO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-011392-00-22 | 910 | [18 empty] | 105 | 20 | 2022-09-29 |  |  | 93
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-011058-00-22 | 910 | [18 empty] | 19 | 80 | 2022-06-16 |  |  | 1
| RIO NEGRO | GRAL ROCA | SARGENTO VIDAL | 02-010820-00-21 | 910 | [18 empty] | 2675 | 10 | 2022-10-26 |  |  | 97
| RIO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011240-00-22 | 910 | [18 empty] | 15 | 40 | 2022-10-06 |  |  | 1
| RIO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011279-00-22 | 910 | [18 empty] | 100 | 60 | 2022-10-20 | 2022-11-21 |  | 1
| RIO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011360-00-22 | 910 | [18 empty] | 33 | 40 | 2022-10-03 |  |  | 1
| NEUQUÉN | COLLON CURA | PIEDRA DEL AGUILA | 02-011311-00-22 | 910 | [18 empty] | 40 | 10 | 2022-11-03 |  |  | 2
| RIO NEGRO | GRAL ROCA | FERNANDEZ ORO | 02-011038-00-22 | 910 | [18 empty] | 1315 | 10 | 2022-11-10 |  |  | 28
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011364-00-22 | 910 | [18 empty] | 154 | 10 | 2022-11-11 |  |  | 9
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011277-00-22 | 910 | [18 empty] | 45 | 10 | 2022-11-18 |  |  | 1
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011053-00-22 | 910 | [18 empty] | 7 | 10 | 2022-11-17 |  |  | 1
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-011319-00-22 | 910 | [18 empty] | 1055 | 70 | 2022-12-06 |  |  | 75
| RIO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011301-00-22 | 910 | [18 empty] | 65 | 50 | 2023-01-09 |  |  | 2
| RIO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011387-00-22 | 910 | [18 empty] | 70 | 50 | 2022-11-04 |  |  | 2
| RIO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011241-00-22 | 910 | [18 empty] | 140 | 50 | 2023-01-09 |  |  | 5
| RIO NEGRO | AVELLANEDA | LUIS BELTRAN | 02-011481-00-22 | 910 | [18 empty] | 273 | 10 | 2022-11-07 |  |  | 15
| RIO NEGRO | AVELLANEDA | LAMARQUE | 02-011060-00-22 | 910 | [18 empty] | 40 | 10 | 2023-01-04 |  |  | 1
| RIO NEGRO | AVELLANEDA | LUIS BELTRAN | 02-011309-00-22 | 910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2023-01-04 |  |  | 1
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011088-00-22 | 910 | [18 empty] | 1388 | 10 | 2023-01-30 |  |  | 76
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLAZA HUINCUL | 02-011118-00-22 | 910 | [18 empty] | 100 | 50 | 2022-11-28 |  |  | 9
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-011129-00-22 | 910 | [18 empty] | 631.8 | 50 | 2022-09-07 |  |  | 40
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-011158-00-22 | 910 | [18 empty] | 640 | 10 | 2023-02-08 |  |  | 7
| RIO NEGRO | GRAL ROCA | SARGENTO VIDAL | 02-011169-00-22 | 910 | [18 empty] | 31 | 80 | 2023-02-01 |  |  | 3
| RIO NEGRO | GRAL ROCA | SARGENTO VIDAL | 02-011170-00-22 | 910 | [18 empty] | 51 | 80 | 2023-02-02 |  |  | 3
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-011269-00-22 | 910 | [18 empty] | 415 | 10 | 2023-02-27 |  |  | 32
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-011041-00-22 | 910 | [18 empty] | 629 | 90 | 2022-09-20 |  |  | 34
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-011298-00-22 | 910 | [18 empty] | 1785 | 90 | 2022-11-29 |  |  | 111
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-011519-00-22 | 910 | [18 empty] | 285 | 90 | 2023-01-25 |  |  | 18
| RIO NEGRO | AVELLANEDA | LUIS BELTRAN | 02-011597-00-22 | 910 | [18 empty] | 239 | 10 | 2023-01-04 |  |  | 11
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-011304-00-22 | 910 | [18 empty] | 3940 | 10 | 2023-03-16 |  |  | 154
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-011631-00-22 | 910 | [18 empty] | 10 | 10 | 2023-03-22 |  |  | 1
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-011736-00-23 | 910 | [18 empty] | 320 | 10 | 2023-03-28 |  |  | 18
| RIO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-011535-00-22 | 910 | [18 empty] | 125 | 95 | 2023-03-15 | 2023-04-20 |  | 1
| RIO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-011534-00-22 | 910 | [18 empty] | 250 | 95 | 2023-03-28 | 2023-04-05 |  | 1
| RIO NEGRO | GRAL ROCA | FERNANDEZ ORO | 02-010054-00-20 | 910 | [18 empty] | 1575 | 10 | 2023-04-13 |  |  | 84
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-011590-00-22 | 910 | [18 empty] | 295 | 10 | 2022-04-10 |  |  | 16
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | VISTA ALEGRE | 02-011647-00-23 | 910 | [18 empty] | 55 | 10 | 2023-04-03 |  |  | 3
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-011627-00-22 | 910 | [18 empty] | 1965 | 10 | 2023-04-10 |  |  | 65
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | VISTA ALEGRE | 02-011704-00-23 | 910 | [18 empty] | 180 | 10 | 2023-04-14 |  |  | 1
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011264-00-22 | 910 | [18 empty] | 1210 | 10 | 2023-04-13 |  |  | 15
| RIO NEGRO | GRAL ROCA | FERNANDEZ ORO | 02-011386-00-22 | 910 | [18 empty] | 26 | 10 | 2023-04-27 |  |  | 1
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | VISTA ALEGRE | 02-011701-00-23 | 910 | [18 empty] | 160 | 10 | 2023-05-02 |  |  | 5
| RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-011596-00-22 | 910 | [18 empty] | 376 | 10 | 2023-04-17 |  |  | 18
| RIO NEGRO | AVELLANEDA | LUIS BELTRAN | 02-011308-00-22 | 910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2023-04-17 |  |  | 1
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-011686-00-23 | 910 | [18 empty] | 6.7 | 50 | 2023-04-14 |  |  | 1
| RIO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-011601-00-22 | 910 | [18 empty] | 1070 | 95 | 2023-04-10 | 2023-04-26 |  | 41
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-011702-00-23 | 910 | [18 empty] | 75 | 10 | 2023-05-15 |  |  | 3
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011753-00-23 | 910 | [18 empty] | 70 | 10 | 2023-05-31 |  |  | 1
| RIO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-011601-00-22 | 910 | [18 empty] | 1070 | 95 | 2023-04-10 | 2023-04-26 |  | 41
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLAZA HUINCUL | 02-011560-00-22 | 910 | [18 empty] | 215 | 20 | 2023-05-24 |  |  | 12
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLAZA HUINCUL | 02-011559-00-22 | 910 | [18 empty] | 328 | 20 | 2023-05-24 |  |  | 11
| NEUQUÉN | ZAPALA | ZAPALA | 02-011354-00-22 | 910 | [18 empty] | 295 | 60 | 2023-05-03 |  |  | 16
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-011777-00-23 | 910 | [18 empty] | 21.5 | 10 | 2026-06-12 |  |  |  | 1
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011544-00-22 | 910 | [18 empty] | 700 | 10 | 2023-06-13 |  |  | 48
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-011539-00-22 | 910 | [18 empty] | 3265 | 10 | 2023-06-13 |  |  | 209
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-011621-00-22 | 910 | [18 empty] | 115 | 10 | 2023-06-05 |  |  | 4
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-011824-00-23 | 910 | [18 empty] | 2400 | 10 | 2023-06-21 |  |  | 184
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | AÑELO | 02-011655-00-23 | 910 | [18 empty] | 6325 | 10 | 2023-06-26 |  |  | 302
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-011850-00-23 | 910 | [18 empty] | 18 | 10 | 2023-06-30 |  |  | 1
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-011474-00-22 | 910 | [18 empty] | 145 | 10 | 2023-06-08 |  |  | 1
| NEUQUÉN | ZAPALA | ZAPALA | 02-011676-00-23 | 910 | [18 empty] | 27 | 60 | 2023-06-05 |  |  | 2
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-011683-00-23 | 910 | [18 empty] | 18 | 10 | 2023-07-03 |  |  | 1
| RIO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011708-00-23 | 910 | [18 empty] | 4210 | 50 | 2023-06-28 |  |  | 99
| RIO NEGRO | GRAL ROCA | FERNANDEZ ORO | 02-011135-00-22 | 910 | [18 empty] | 1360 | 10 | 2023-08-15 |  |  | 93
| RIO NEGRO | GRAL ROCA | FERNANDEZ ORO | 02-011616-00-22 | 910 | [18 empty] | 320 | 10 | 2023-08-22 |  |  | 39
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-011691-00-23 | 910 | [18 empty] | 200 | 10 | 2023-08-23 |  |  | 32
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PICUN LEUFU | 02-011865-00-23 | 910 | [18 empty] | 10 | 10 | 2023-08-25 |  |  | 1
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-011490-00-22 | 910 | [18 empty] | 60 | 10 | 2023-08-25 |  |  | 1
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-011648-00-23 | 910 | [18 empty] | 200 | 10 | 2023-08-30 |  |  | 14
| NEUQUÉN | ZAPALA | M MORENO | 02-011738-00-23 | 910 | [18 empty] | 790 | 95 | 2023-08-02 |  |  | 49
| NEUQUÉN | ZAPALA | ZAPALA | 02-011678-00-23 | 910 | [18 empty] | 90 | 30 | 2023-08-04 |  |  | 0
| NEUQUÉN | ZAPALA | ZAPALA | 02-011861-00-23 | 910 | [18 empty] | 35 | 30 | 2023-08-28 |  |  | 1
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-012021-00-23 | 910 | [18 empty] | 110 | 10 | 2023-09-15 |  |  |  | 1
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011822-00-23 | 910 | [18 empty] | 23 | 10 | 2023-09-14 |  |  |  | 1
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-011607-00-22 | 910 | [18 empty] | 1070 | 10 | 2023-09-01 |  |  | 67
| NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-011869-00-23 | 910 | [18 empty] | 460 | 75 | 2023-09-11 | 2023-09-29 |  | 28
| NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-011891-00-23 | 910 | [18 empty] | 45 | 75 | 2023-09-25 | 2023-09-29 |  | 3
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-011645-00-23 | 910 | [18 empty] | 1065 | 10 | 2023-10-18 |  |  | 70
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-010791-00-21 | 910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2023-10-09 |  |  | 1
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-011799-01-23 | 910 | [18 empty] | 875 | 10 | 2023-10-23 |  |  |  | 1
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | VISTA ALEGRE | 02-011687-00-23 | 910 | [18 empty] | 168 | 10 | 2023-10-25 |  |  | 1
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-010967-00-22 | 910 | [18 empty] | 180 | 10 | 2023-10-27 |  |  | 1
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-012025-00-23 | 910 | [18 empty] | 183 | 10 | 2023-10-27 |  |  | 1
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-011937-00-23 | 910 | [18 empty] | 1685 | 50 | 2023-10-04 |  |  | 73
| RIO NEGRO | GRAL ROCA | ALLEN | 02-012106-00-23 | 910 | [18 empty] | 35 | 10 | 2023-11-13 |  |  | 1
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-012040-00-23 | 910 | [18 empty] | 350 | 10 | 2023-11-21 |  |  | 13
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-011449-00-22 | 910 | [18 empty] | 1302 | 10 | 2023-11-21 |  |  | 49
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-011448-00-22 | 910 | [18 empty] | 1130 | 10 | 2023-11-21 |  |  | 43
| RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012160-00-23 | 910 | [18 empty] | 33 | 70 | 2023-11-23 |  |  | 2
| NEUQUÉN | ZAPALA | ZAPALA | 02-011707-00-23 | 910 | [18 empty] | 9135 | 20 | 2023-11-24 |  |  | 212
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-012056-00-23 | 910 | [18 empty] | 3101 | 10 | 2023-12-11 |  |  | 150
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011646-00-23 | 910 | [18 empty] | 35 | 10 | 2023-12-18 |  |  | 1
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012033-00-23 | 910 | [18 empty] | 235 | 10 | 2023-12-22 |  |  | 2
| RIO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-012183-00-23 | 910 | [18 empty] | 40 | 95 | 2023-11-14 | 2023-12-07 |  | 1
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-012100-00-23 | 910 | [18 empty] | 615 | 75 | 2023-12-19 | 2023-12-29 |  | 10
| RIO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-012230-00-23 | 910 | [18 empty] | 160 | 50 | 2023-12-11 |  |  | 1
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011823-00-23 | 910 | [18 empty] | 755 | 10 | 2024-01-09 |  |  | 28
| RIO NEGRO | GRAL ROCA | SAN ISIDRO | 02-010602-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 10 | 2024-01-02 |  |  | 70
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-012191-00-23 | 910 | [18 empty] | 12 | 10 | 2024-01-12 |  |  | 1
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | SENILLOSA | 02-011974-00-23 | 910 | [18 empty] | 431 | 60 | 2024-01-02 |  |  | 28
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | SENILLOSA | 02-012004-00-23 | 910 | [18 empty] | 350 | 50 | 2024-01-03 |  |  | 20
| RIO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-011941-00-23 | 910 | [18 empty] | 5180 | 10 | 2024-01-16 |  |  | 22
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-011363-00-22 | 910 | [18 empty] | 2235 | 10 | 2024-01-18 |  |  | 182
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012027-00-23 | 910 | [18 empty] | 30 | 50 | 2024-01-12 |  |  | 1
| RIO NEGRO | GRAL ROCA | ALLEN | 02-011912-00-23 | 910 | [18 empty] | 183.5 | 10 | 2024-01-31 |  |  | 12
| NEUQUÉN | ZAPALA | ZAPALA | 02-012078-00-23 | 910 | [18 empty] | 30 | 80 | 2024-01-05 |  |  | 1
| RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012059-00-23 | 910 | [18 empty] | 391 | 10 | 2023-12-14 |  |  | 14
| RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012061-00-23 | 910 | [18 empty] | 310 | 10 | 2023-12-14 |  |  | 12
| RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012058-00-23 | 910 | [18 empty] | 257 | 10 | 2023-12-14 |  |  | 14
| RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012161-00-23 | 910 | [18 empty] | 572 | 10 | 2024-01-11 |  |  | 33
| RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012162-00-23 | 910 | [18 empty] | 572 | 10 | 2024-01-11 |  |  | 34
| RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012164-00-23 | 910 | [18 empty] | 416 | 10 | 2024-01-11 |  |  | 27
| RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012163-00-23 | 910 | [18 empty] | 559 | 10 | 2024-01-11 |  |  | 29
| RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012165-00-23 | 910 | [18 empty] | 642 | 10 | 2024-01-11 |  |  | 36
| RIO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011990-00-23 | 910 | [18 empty] | 10 | 50 | 2023-11-21 |  |  | 1
| RIO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011919-00-23 | 910 | [18 empty] | 45 | 80 | 2024-01-29 |  |  | 1
| RIO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-011871-00-23 | 910 | [18 empty] | 40 | 50 | 2024-04-17 |  |  | 1
| RIO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-012220-00-23 | 910 | [18 empty] | 60 | 60 | 2024-01-18 |  |  | 1
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-012115-00-23 | 910 | [18 empty] | 660 | 10 | 2024-02-29 |  |  | 18
| NEUQUÉN | ZAPALA | ZAPALA | 02-011815-00-23 | 910 | [18 empty] | 90 | 50 | 2024-02-20 |  |  | 1
| NEUQUÉN | ZAPALA | ZAPALA | 02-012124-00-23 | 910 | [18 empty] | 20 | 50 | 2024-02-26 |  |  | 1
| NEUQUÉN | ZAPALA | ZAPALA | 02-012291-00-23 | 910 | [18 empty] | 30 | 40 | 2024-02-14 |  |  | 1
| RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012167-00-23 | 910 | [18 empty] | 268 | 10 | 2024-02-23 |  |  | 14
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-012254-00-23 | 910 | [18 empty] | 61 | 10 | 2024-03-12 |  |  | 1
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011630-00-22 | 910 | [18 empty] | 115 | 10 | 2024-03-20 |  |  | 4
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-011782-00-23 | 910 | [18 empty] | 35 | 10 | 2024-03-25 |  |  | 1
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012024-00-23 | 910 | [18 empty] | 155 | 10 | 2024-03-27 |  |  | 7
| NEUQUÉN | ZAPALA | ZAPALA | 02-012188-00-23 | 910 | [18 empty] | 150 | 95 | 2024-03-04 |  |  | 1
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | AÑELO | 02-011995-00-23 | 910 | [18 empty] | 195 | 10 | 2024-04-11 |  |  | 1
| RIO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-012122-00-23 | 910 | [18 empty] | 1860 | 20 | 2024-04-04 |  |  | 47
| NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-012130-00-23 | 910 | [18 empty] | 3110 | 10 | 2024-04-29 |  |  | 224
| NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-012136-00-23 | 910 | [18 empty] | 670.2 | 90 | 2024-02-21 | 2024-02-26 |  | 39
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012278-00-23 | 910 | [18 empty] | 100 | 10 | 2024-05-20 |  |  | 7
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-012034-00-23 | 910 | [18 empty] | 25 | 10 | 2024-05-23 |  |  | 1
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | AÑELO | 02-012310-00-24 | 910 | [18 empty] | 240 | 10 | 2024-05-24 |  |  | 1
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-012286-00-23 | 910 | [18 empty] | 25 | 10 | 2024-05-24 |  |  | 1
| RIO NEGRO | GRAL ROCA | CTE. CORDERO | 02-012234-00-23 | 910 | [18 empty] | 240 | 10 | 2024-05-30 |  |  | 9
| RÍO NEGRO | GRAL ROCA | VILLA REGINA | 02-011982-00-23 | 910 | [18 empty] | 1740 | 40 | 2024-05-22 |  |  | 39
| NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-012330-00-23 | 910 | [18 empty] | 395 | 80 | 2024-05-16 | 2024-06-05 |  | 20
| NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-012332-00-23 | 910 | [18 empty] | 347 | 80 | 2024-05-20 | 2024-06-05 |  | 19
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012250-00-23 | 910 | [18 empty] | 60 | 10 | 2024-06-05 |  |  | 3
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | SENILLOSA | 02-012008-00-23 | 910 | [18 empty] | 290 | 10 | 2024-06-03 |  |  | 15
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | SENILLOSA | 02-012010-00-23 | 910 | [18 empty] | 425 | 10 | 2024-06-03 |  |  | 20
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | SENILLOSA | 02-012007-00-23 | 910 | [18 empty] | 430 | 10 | 2024-06-03 |  |  | 30
| RIO NEGRO | GRAL ROCA | FERNANDEZ ORO | 02-012509-00-24 | 910 | [18 empty] | 25 | 10 | 2024-06-27 |  |  | 1
| NEUQUÉN | ZAPALA | M.MORENO | 02-012467-00-24 | 910 | [18 empty] | 110 | 90 | 2024-06-11 |  |  | 1
| NEUQUÉN | ZAPALA | ZAPALA | 02-012380-00-24 | 910 | [18 empty] | 95 | 20 | 2024-06-28 |  |  | 5
| NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-012339-00-23 | 910 | [18 empty] | 160 | 80 | 2024-06-10 | 2024-06-12 |  | 9
| NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-012333-00-23 | 910 | [18 empty] | 343 | 80 | 2024-06-07 | 2024-06-24 |  | 19
| NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-012331-00-23 | 910 | [18 empty] | 344 | 80 | 2024-06-07 | 2024-06-24 |  | 19
| NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-012343-00-23 | 910 | [18 empty] | 655 | 80 | 2024-06-04 | 2024-06-24 |  | 34
| NEUQUEN | CONFLUENCIA | CUTRAL CO | 02-012401-00-24 | 910 | [18 empty] | 4000 | 30 | 2024-06-13 |  |  | 66
| RIO NEGRO | GRAL ROCA | BARDA DEL MEDIO | 02-012503-00-24 | 910 | [18 empty] | 86 | 10 | 2024-07-15 |  |  | 8
| RIO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-012277-00-24 | 910 | [18 empty] | 1430 | 10 | 2024-07-25 |  |  | 62
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012029-00-23 | 910 | [18 empty] | 12880 | 10 | 2024-07-29 |  |  | 317
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | AÑELO | 02-011655-01-23 | 910 | [18 empty] | 2720 | 10 | 2024-07-16 |  |  | 84
| RIO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-012345-00-24 | 910 | [18 empty] | 77 | 70 | 2024-07-15 | 2024-07-17 |  | 1
| NEUQUÉN | ZAPALA | ZAPALA | 02-012461-00-24 | 910 | [18 empty] | 88 | 90 | 2024-07-12 |  |  | 1
| NEUQUÉN | ZAPALA | ZAPALA | 02-012281-00-24 | 910 | [18 empty] | 33 | 90 | 2024-07-12 |  |  | 3
| NEUQUÉN | ZAPALA | ZAPALA | 02-012513-00-24 | 910 | [18 empty] | 80 | 60 | 2024-07-22 |  |  | 1
| NEUQUEN | PICUNCHES | LAS LAJAS | 02-012563-00-24 | 910 | [18 empty] | 50 | 60 | 2024-07-22 |  |  | 2
| NEUQUEN | PICUNCHES | LAS LAJAS | 02-012564-00-24 | 910 | [18 empty] | 75 | 60 | 2024-07-22 |  |  | 4
| NEUQUEN | PICUNCHES | LAS LAJAS | 02-012565-00-24 | 910 | [18 empty] | 105 | 60 | 2024-07-22 |  |  | 4
| RIO NEGRO | GRAL ROCA | CATRIEL | 02-012524-00-24 | 910 | [18 empty] | 20.5 | 50 | 2024-07-24 | 2024-07-26 |  | 2
| RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012550-00-24 | 910 | [18 empty] | 45 | 10 | 2024-07-29 |  |  | 1
| RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012530-00-24 | 910 | [18 empty] | 55 | 10 | 2024-07-29 |  |  | 5
| RIO NEGRO | AVELLANEDA | DARWIN | 02-012297-00-23 | 910 | [18 empty] | 54 | 10 | 2024-07-15 |  |  | 1
| RIO NEGRO | AVELLANEDA | CHOELE CHOEL | 02-012481-00-24 | 910 | [18 empty] | 53 | 10 | 2024-07-15 |  |  | 1
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | PLOTTIER | 02-012558-00-24 | 910 | [18 empty] | 65 | 10 | 2024-08-12 |  |  | 1
| RIO NEGRO | GRAL ROCA | CIPOLLETTI | 02-012365-00-24 | 910 | [18 empty] | 1415 | 10 | 2024-08-06 |  |  |  | 34
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012553-00-24 | 910 | [18 empty] | 190 | 10 | 2024-08-06 |  |  |  | 3
| NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-012579-00-24 | 910 | [18 empty] | 75 | 10 | 2024-08-08 |  |  | 2
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012358-00-24 | 910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2024-08-14 |  |  | 1
| NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-012534-00-24 | 910 | [18 empty] | 7 | 10 | 2024-08-16 |  |  | 1
| NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-012259-00-23 | 910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2024-08-19 |  |  | 47
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012237-00-23 | 910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2024-08-19 |  |  | 3
| NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-011313-00-22 | 910 | [6 empty] | 155 | 10 | 2024-08-13 | [16 empty] | 1
| NEUQUEN | CONFLUENCIA | VILLA CHOCON | 02-011356-00-22 | 910 | [18 empty] | 300 | 10 | 2024-08-23 |  |  | 13
| NEUQUÉN | CONFLUENCIA | CENTENARIO | 02-012346-00-24 | 910 | [18 empty] | 3650 | 10 | 2024-08-28 |  |  | 156
| NEUQUEN | CONFLUENCIA | NEUQUÉN | 02-012390-00-24 | 910 | [18 empty] | 20 | 10 | 2024-08-28 |  |  | 9
| NEUQUÉN | ZAPALA | ZAPALA | 02-012508-00-24 | 910 | [18 empty] | 78 | 90 | 2024-08-08 |  |  | 1
| RIO NEGRO | PICHI MAHUIDA | RIO COLORADO | 02-012403-00-24 | 910 | [18 empty] | 93 | 80 | 2024-08-12 | 2024-08-15 |  | 1
| RIO NEGRO | GRAL ROCA | GRAL. E. GODOY | 02-012485-00-24 | 910 | [18 empty] | 19 | 95 | 2024-07-15 | 2024-07-19 |  | 2
| CHUBUT | RAWSON | TRELEW | 15-002723-00-15 | 910 | [18 empty] | 372 | 95 | 2017-01-23 |  |  | 15
| CHUBUT | BIEDMA | PUERTO MADRYN | 15-003130-00-17 | 910 | [18 empty] | 116 | 60 | 2018-09-24 |  |  | 1
| CHUBUT | RAWSON | TRELEW | 15-003166-00-18 | 910 | [18 empty] | 650 | 40 | 2023-04-24 |  |  | 45
| CHUBUT | RAWSON | TRELEW | 15-003413-00-20 | 910 | [18 empty] | 4610 | 70 | 2023-09-26 |  |  | 43
| CHUBUT | GAIMAN | DOLAVON | 15-003411-01-20 | 910 | [18 empty] | 3450 | 40 | 2023-11-03 |  |  | 57
| CHUBUT | RAWSON | TRELEW | 15-002971-01-16 | 910 | [18 empty] | 663 | 85 | 2024-07-23 |  |  | 50
| CHUBUT | RAWSON | TRELEW | 15-002971-02-16 | 910 | [18 empty] | 200 | 50 | 2024-08-29 |  |  | 18
| CHUBUT | BIEDMA | PUERTO MADRYN | 15-003713-00-24 | 910 | [18 empty] | 22 | 90 | 2024-08-14 |  |  |  | 1
| CHUBUT | BIEDMA | PUERTO MADRYN | 15-003232-00-18 | 910 | [18 empty] | 143 | 85 | 2024-08-07 |  |  | 9