## GLP
ANEXO
CAMUZZI GAS PAMPEANA - DICIEMBRE 2023
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GLP / GNC / GNP
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | [6 empty] | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[6 empty] | PLANTA DE CARGA | [5 empty] | PLANTA DE DESCARGA O ALMACENAMIENTO | [7 empty] | RED |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[10 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | GNC - GNP | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | GLP - GNC - GNP | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES

## GN
ANEXO
CAMUZZI GAS PAMPEANA - NOVIEMBRE 2024
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | [8 empty] | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[8 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[10 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-004577-03-11 | ENRG/GCEX/GD/GMAyAD/GDyE/GAUI N° 002873 | [18 empty] | 3355 | 80 | 2023-03-09 |  |  | 257
2 | BA | BALCARCE | BALCARCE | SCE-IN-920-0351 | NOTA ENRG/GD/GMAyAD/GDyE/GAL/D N° 02633 | [6 empty] | 219.1 | 21121 | 100 |  |  | 2022-06-21
3 | BA | GRAL. PUEYRREDÓN | MAR DEL PLATA | SCE-IN-920-0353 | NOTA ENRG/GD/GMAyAD/GDyE/GAL/D N° 02633 | 406.4 | 11634 | 100 |  | 2023-07-11 | 2023-08-18
4 | La Pampa | Chapaleufu | I. Alvear | 22-006473-00-20 | 910 | [18 empty] | 160 | 95 | 2020-11-25 |  |  | 1
5 | La Pampa | Chapaleufu | I. Alvear | 22-006548-00-20 | 910 | [18 empty] | 50 | 95 | 2021-01-15 |  |  | 1
6 | La Pampa | Puelen | 25 de Mayo | 22-006850-00-21 | 910 | [18 empty] | 716 | 50 | 2022-09-19 |  |  | 30
7 | La Pampa | Q. Quemu | Colonia Baron | 22-007005-00-21 | 910 | [18 empty] | 510 | 50 | 2022-12-13 |  |  | 18
8 | La Pampa | Chapaleufu | Alvear | 22-007001-00-21 | 910 | [18 empty] | 430 | 95 | 2023-03-22 |  |  | 32
9 | La Pampa | Conhelo | E. Castex | 22-007004-00-21 | 910 | [18 empty] | 725 | 95 | 2023-04-17 |  |  | 40
10 | La Pampa | Maraco | Gral Pico | 22-007000-02-21 | 910 | [18 empty] | 760 | 70 | 2024-01-04 |  |  | 46
11 | La Pampa | Maraco | Gral Pico | 22-007000-03-21 | 910 | [18 empty] | 1310 | 70 | 2024-07-29 |  |  | 62
12 | La Pampa | Maraco | Gral Pico | 22-007000-01-21 | 910 | [18 empty] | 1520 | 70 | 2024-04-08 |  |  | 92
13 | La Pampa | Maraco | GRAL. PICO | 22-006876-00-21 | 910 | [18 empty] | 340 | 95 | 2024-05-06 |  |  | 1
14 | La Pampa | Atreuco | Rolon | 22-007866-00-23 | 910 | [18 empty] | 185 | 50 | 2024-05-30 |  |  |  | 1
15 | La Pampa | Capital | Santa Rosa | 22-007541-01-22 | 910 | [18 empty] | 1679 | 50 | 2024-05-02 |  |  | 78
16 | La Pampa | Capital | Santa Rosa | 22-007420-00-22 | 910 | [18 empty] | 6383 | 50 | 2024-07-26 |  |  | 318
17 | La Pampa | Chapaleufu | B. Larroude | 22-007952-00-24 | 910 | [18 empty] | 45 | 95 | 2024-07-31 |  |  | 1
18 | La Pampa | Atreuco | Macachin | 22-007941-00-24 | 910 | [18 empty] | 15 | 95 | 2024-07-26 |  |  | 1
19 | La Pampa | Chapaleufu | Alvear | 22-007987-00-24 | 910 | [18 empty] | 50 | 95 | 2024-11-04 |  |  | 1
20 | La Pampa | Chapaleufu | Alvear | 22-007978-00-24 | 910 | [18 empty] | 25 | 95 | 2024-10-28 |  |  | 1
21 | La Pampa | Chapaleufu | Alvear | 22-007668-00-23 | 910 | [18 empty] | 972 | 70 | 2024-09-02 |  |  | 53
22 | La Pampa | Chapaleufu | Ceballos | 22-007963-00-24 | 910 | [18 empty] | 140 | 95 | 2024-08-26 |  |  | 2
23 | La Pampa | Toay | toay | 22-007911-00-24 | 910 | [18 empty] | 63 | 95 | 2024-10-25 |  |  | 1
24 | La Pampa | Maraco | Gral Pico | 22-007820-00-23 | 910 | [18 empty] | 27 | 50 | 2024-08-28 |  |  | 1
25 | La Pampa | Chapaleufu | I. Alvear | 22-007830-00-23 | 910 | [18 empty] | 145 | 95 | 2024-09-10 |  |  | 3
26 | La Pampa | toay | Toay | 22-007676-00-23 | 910 | [18 empty] | 68 | 95 | 2024-11-20 |  |  | 1
27 | La Pampa | Chapaleufu | I. Alvear | 22-007961-00-24 | 910 | [18 empty] | 80 | 95 | 2024-09-16 |  |  | 1
28 | La Pampa | Capital | Santa Rosa | 22-007717-00-23 | 910 | [18 empty] | 120 | 50 | 2024-11-11 |  |  | 4
29 | La Pampa | Chapaleufu | I. Alvear | 22-007986-00-24 | 910 | [18 empty] | 100 | 95 | 2024-10-15 |  |  | 2
30 | La Pampa | Utracan | Gral. Acha | 22-007762-00-23 | 910 | [18 empty] | 340 | 50 | 2024-11-24 |  |  | 24
31 | La Pampa | Guatrache | Alpachiri | 22-007942-00-24 | 910 | [18 empty] | 65 | 95 | 2024-10-21 |  |  | 3
32 | La Pampa | Hucal | Gral. San Martin | 22-006910-00-21 | 910 | [18 empty] | 50 | 95 | 2024-10-07 |  |  | 1
33 | La Pampa | Chapaleufu | I. Alvear | 22-007883-00-23 | 910 | [18 empty] | 60 | 95 | 2024-10-29 |  |  | 1
34 | La Pampa | Chapaleufu | I. Alvear | 22-007833-00-23 | 910 | [18 empty] | 55 | 95 | 2024-10-31 |  |  | 1
35 | La Pampa | Capital | Santa Rosa | 22-007462-00-22 | 910 | [18 empty] | 30 | 95 | 2024-11-05 |  |  | 1
36 | La Pampa | Loventue | Victorica | 22-006919-00-21 | 910 | [18 empty] | 20 | 95 | 2024-10-29 |  |  | 1
37 | La Pampa | Loventue | Victorica | 22-007708-00-23 | 910 | [18 empty] | 50 | 95 | 2024-10-25 |  |  | 1
38 | La Pampa | Caleu Caleu | La adela | 22-007686-00-23 | 910 | [18 empty] | 34 | 95 | 2024-10-28 |  |  | 2
39 | La Pampa | Toay | toay | 22-007371-00-22 | 910 | [18 empty] | 37 | 95 | 2024-11-15 |  |  | 1
40 | La Pampa | Chapaleufu | I. Alvear | 22-007964-00-24 | 910 | [18 empty] | 30 | 95 | 2024-11-06 |  |  | 1
41 | La Pampa | Chapaleufu | Ceballos | 22-008043-00-24 | 910 | [18 empty] | 50 | 95 | 2024-10-25 |  |  | 1
42 | La Pampa | Loventue | Victorica | 22-007644-00-23 | 910 | [18 empty] | 35 | 95 | 2024-11-04 |  |  | 2
43 | La Pampa | toay | toay | 22-007954-00-24 | 910 | [18 empty] | 75 | 95 | 2024-11-13 |  |  | 1
44 | La Pampa | Trenel | Trenel | 22-007256-00-22 | 910 | [18 empty] | 35 | 95 | 2024-10-31 |  |  | 1
45 | La Pampa | Loventue | Victorica | 22-007515-00-22 | 910 | [18 empty] | 180 | 50 | 2024-11-15 |  |  | 9
46 | La Pampa | Toay | Toay | 22-008028-00-24 | 910 | [18 empty] | 38 | 95 | 2024-11-13 |  |  | 3
47 | La Pampa | Utracan | Ataliva Rocaa | 22-008025-00-24 | 910 | [18 empty] | 35 | 50 | 2024-11-21 |  |  | 1
48 | La Pampa | Realico | Realico | 22-008072-00-24 | 910 | [18 empty] | 16 | 70 | 2024-11-12 |  |  | 1
49 | La Pampa | Maraco | GRAL. PICO | 22-008063-00-24 | 910 | [18 empty] | 35 | 50 | 2024-11-28 |  |  | 1
50 | La Pampa | Maraco | GRAL. PICO | 22-008045-00-24 | 910 | [18 empty] | 100 | 50 | 2024-11-25 |  |  | 4
51 | La Pampa | Toay | Toay | 22-006999-01-21 | 910 | [18 empty] | 290 | 50 | 2024-12-02 |  |  | 16
52 | La Pampa | Capital | Anguil | 22-008055-00-24 | 910 | [18 empty] | 100 | 50 | 2024-11-25 |  |  | 2
53 | La Pampa | Utracan | Gral. Acha | 22-007972-00-24 | 910 | [18 empty] | 390 | 50 | 2024-12-02 |  |  | 10
54 | La Pampa | Utracan | Gral. Acha | 22-007840-00-23 | 910 | [18 empty] | 50 | 50 | 2024-11-29 |  |  | 3
55 | La Pampa | Trenel | Arata | 22-007869-00-23 | 910 | [18 empty] | 70 | 30 | 2024-11-28 |  |  | 2
56 | BA | Cañuelas | Cañuelas | 06-010785-00-23 | 910 | [18 empty] | 150 | 90 | 2024-05-20 | 2024-05-23 |  | 15
57 | BA | Cañuelas | Cañuelas | 06-010835-00-24 | 910 | [18 empty] | 150 | 90 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  | 1
58 | BA | Las Flores | Las Flores | 06-010405-00-21 | 910 | [18 empty] | 815 | 25 | 2022-07-14 |  |  | 50
59 | BA | Las Flores | Las Flores | 06-009897-00-17 | 910 | [18 empty] | 1150 | 25 | 2024-01-26 |  |  | 12
60 | BA | Las Flores | Las Flores | 06-008317-00-11 | 910 | [18 empty] | 100 | 50 | 2024-10-03 | 2024-10-10 |  | 1
61 | BA | Las Flores | Las Flores | 06-010853-00-24 | 910 | [18 empty] | 40 | 50 | 2024-10-30 | 2024-10-31 |  | 1
62 | BA | Las Flores | Las Flores | 06010344-00-20 | 910 | [18 empty] | 15 | 25 | 2024-07-10 |  |  | 1
63 | BA | Las Flores | Las Flores | 06-010852-00-24 | 910 | [18 empty] | 50 | 50 | 2024-10-29 | 2024-10-30 |  | 1
64 | BA | Lobos | Lobos | 06-010765-00-23 | 910 | [18 empty] | 1065 | 25 | 2024-11-06 |  |  | 39
65 | BA | Lobos | Lobos | 06-010866-00-24 | 910 | [18 empty] | 20 | 25 | 2024-11-26 | 2024-11-26 |  | 2
66 | BA | Lobos | Lobos | 06-010849-00-24 | 910 | [18 empty] | 135 | 50 | 2024-11-25 | 2024-11-28 |  | 2
67 | BA | Roque Perez | Roque Perez | 06-009476-00-16 | 910 | [18 empty] | 142 | 90 | 2017-09-19 | 2017-09-19 |  | 1
68 | BA | Saladillo | Saladillo | 06-009555-00-16 | 910 | [18 empty] | 18720 | 80 | 2017-11-09 |  |  | 200
69 | BA | Saladillo | Saladillo | 06-010546-00-22 | 910 | [18 empty] | 12 | 90 | 2022-12-15 | 2022-12-15 |  | 1
70 | BA | Saladillo | Saladillo | 06-010628-00-22 | 910 | [18 empty] | 2240 | 95 | 2024-02-07 | 2024-04-15 |  | 92
71 | BA | Saladillo | Saladillo | 06-010663-00-23 | 910 | [18 empty] | 55 | 50 | 2024-05-17 | 2024-05-20 |  | 1
72 | BA | Saladillo | Saladillo | 06-010808-00-24 | 910 | [18 empty] | 135 | 50 | 2024-05-30 | 2024-05-31 |  | 2
73 | BA | Saladillo | Saladillo | 06-010809-00-24 | 910 | [18 empty] | 50 | 50 | 2023-09-12 | 2023-09-13 |  | 2
74 | BA | Saladillo | Saladillo | 06-010266-00-20 | 910 | [18 empty] | 145 | 50 | 2024-10-28 | 2024-10-31 |  | 1
75 | BA | Saladillo | Saladillo | 06-010744-00-23 | 910 | [18 empty] | 125 | 50 | 2024-10-28 | 2024-10-30 |  | 1
76 | BA | Saladillo | Saladillo | 06-010669-00-23 | 910 | [18 empty] | 45 | 50 | 2024-11-14 | 2024-11-15 |  | 1
77 | BA | Alvear | Alvear | 06-010657-00-23 | 910 | [18 empty] | 50 | 50 | 2023-09-12 | 2023-09-13 |  | 2
78 | BA | Alvear | Alvear | 06-010729-00-23 | 910 | [18 empty] | 85 | 50 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  | 1
79 | BA | Monte | Monte | 06-010731-00-23 | 910 | [18 empty] | 70 | 90 | 2024-03-25 | 2024-03-27 |  | 1
80 | BA | Monte | Monte | 06-010710-00-23 | 910 | [18 empty] | 165 | 25 | 2024-11-19 |  |  | 6
81 | BA | Navarro | Navarro | 06-010774-00-23 | 910 | [18 empty] | 25 | 90 | 2024-07-30 | 2024-07-30 |  | 1
82 | BA | Junin | Junín | GSJ-PI-2021-001-01-PROY. 108 | 910 | [18 empty] | 100 | 75 | 2024-07-03 | 2024-09-06 |  | 1
83 | BA | Bragado | Comodoro Py | 036-01-110424 | 910 | [18 empty] | 63.6 | 95 | 2024-08-01 | 2024-10-01 |  | 1
84 | BA | Junin | Junín | GSJ-PI-2024-001-01-PROY.106 | 910 | [18 empty] | 1600 | 50 | 2024-09-17 | 2024-10-30 |  | 25
85 | BA | Gral. Arenales | Gral. Arenales | 004-01-271223 | 910 | [18 empty] | 32.2 | 95 | 2024-10-01 | 2024-10-30 |  | 1
86 | BA | Chacabuco | Chacabuco | 08-007751-00-24 | 910 | [18 empty] | 916.7 | 95 | 2024-10-03 | 2024-11-21 |  | 35
87 | BA | Chacabuco | Chacabuco | 08-007463-00-22 | 910 | [18 empty] | 52.8 | 95 | 2024-10-15 | 2024-11-25 |  | 1
88 | BA | Chacabuco | Chacabuco | 08-007623-00-23 | 910 | [18 empty] | 110.1 | 95 | 2024-11-05 | 2024-11-25 |  | 7
89 | BA | Chacabuco | Chacabuco | 08-007504-00-22 | 910 | [18 empty] | 54.4 | 95 | 2024-11-11 | 2024-11-25 |  | 1
90 | BA | Chacabuco | Chacabuco | 08-007579-00-23 | 910 | [18 empty] | 47.2 | 95 | 2024-11-13 | 2024-11-25 |  | 3
91 | BA | Chacabuco | Chacabuco | 08-007502-00-22 | 910 | [18 empty] | 12.5 | 95 | 2024-11-14 | 2024-11-25 |  | 1
92 | BA | Chacabuco | Chacabuco | 08-006854-00-19 | 910 | [18 empty] | 38 | 95 | 2024-11-19 | 2024-11-25 |  | 1
93 | BA | Chacabuco | Chacabuco | 08-006725-00-19 | 910 | [18 empty] | 342.7 | 95 | 2024-11-12 | 2024-11-28 |  | 13
94 | BA | Chacabuco | Chacabuco | 08-007772-00-24 | 910 | [18 empty] | 96.5 | 95 | 2024-11-13 | 2024-11-28 |  | 5
95 | BA | Chacabuco | Chacabuco | 08-006719-00-19 | 910 | [18 empty] | 11.5 | 95 | 2024-11-21 | 2024-11-29 |  | 1
96 | BA | Chivilcoy | Chivilcoy | 08-007598-00-23 | 910 | [18 empty] | 67 | 95 | 2023-10-30 |  |  | 2
97 | BA | Junin | Agustin Roca | 013-01-230622 | 910 | [18 empty] | 1045 | 10 | 2024-04-01 |  |  | 1
98 | BA | Gral. Arenales | Arribeños | 08-007114-00-20 | 910 | [18 empty] | 2900 | 97 | 2024-04-08 |  |  |  |  | 1
99 | BA | L.N.Alem | Vedia | 08-004529-00-11 | 910 | [18 empty] | 187 | 90 | 2024-07-25 |  |  | 7
100 | BA | 25 de Mayo | 25 de Mayo | 08-007588-00-23 | 910 | [18 empty] | 710 | 75 | 2024-08-19 |  |  | 40
101 | BA | Junin | Junín | GSJ-PI-2021-001-01-PROY.112 | 910 | [18 empty] | 1115 | 50 | 2024-09-18 |  |  | 11
102 | BA | Bragado | Bragado | 08-007330-00-22 | 910 | [18 empty] | 11 | 95 | 2024-10-30 |  |  | 1
103 | BA | Bragado | Bragado | 08-007785-00-24 | 910 | [18 empty] | 67 | 95 | 2024-10-31 |  |  | 1
104 | BA | Bragado | Bragado | 08-007766-00-24 | 910 | [18 empty] | 217 | 95 | 2024-11-05 |  |  | 1
105 | BA | Alberti | Alberti | 08-007535-00-24 | 910 | [18 empty] | 79 | 95 | 2024-11-11 |  |  | 4
106 | BA | Bragado | Bragado | 08-007797-00-24 | 910 | [18 empty] | 90 | 95 | 2024-11-12 |  |  | 1
107 | BA | Bragado | Bragado | 08-007765-00-24 | 910 | [18 empty] | 21 | 95 | 2024-11-13 |  |  | 1
108 | BA | Bragado | Bragado | 08-007514-00-23 | 910 | [18 empty] | 68 | 95 | 2024-11-13 |  |  | 1
109 | BA | Chacabuco | Chacabuco | 08-007770-00-24 | 910 | [18 empty] | 11 | 95 | 2024-11-20 |  |  | 1
110 | BA | Chacabuco | Chacabuco | 08-007701-00-23 | 910 | [18 empty] | 564 | 80 | 2024-11-25 |  |  | 14
111 | BA | Olavarría | Olavarría | 19-004421-00-20 | 910 | [18 empty] | 1225 | 99 | 2021-06-10 |  |  | 31
112 | BA | Olavarría | Olavarría | 19-004540-01-21 | 910 | [18 empty] | 1270 | 99 | 2022-03-17 |  |  | 70
113 | BA | Olavarría | Olavarría | 19-004395-00-20 | 910 | [18 empty] | 1645 | 99 | 2022-02-04 |  |  | 52
114 | BA | Olavarría | Olavarría | 19-004761-00-23 | 910 | [18 empty] | 2555 | 99 | 2024-01-08 |  |  | 59
115 | BA | Olavarría | Olavarría | 19-004594-00-22 | 910 | [18 empty] | 2220 | 99 | 2023-07-20 |  |  | 8
116 | BA | Olavarría | Olavarría | 19-004662-00-22 | 910 | [18 empty] | 750 | 99 | 2023-11-28 |  |  | 10
117 | BA | Olavarría | Olavarría | 19-004853-00-24 | 910 | [18 empty] | 34 | 90 | 2024-07-24 |  |  | 1
118 | BA | Olavarría | Olavarría | 19-004855-00-24 | 910 | [18 empty] | 60 | 90 | 2024-11-26 |  |  | 1
119 | BA | Olavarría | Olavarría | 19-004799-00-23 | 910 | [18 empty] | 515 | 80 | 2024-08-07 |  |  | 30
120 | BA | Olavarría | Olavarría | 19-004751-00-23 | 910 | [18 empty] | 175 | 90 | 2024-11-01 |  |  | 1
121 | BA | Tandil | Tandil | 16-008886-00-23 | 910 | [18 empty] | 130 | 90 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1
122 | BA | Tandil | Tandil | 16-008865-00-23 | 910 | [18 empty] | 149.3 | 90 | 2024-11-07 | 2024-11-08 |  | 1
123 | BA | Tandil | Tandil | 16-008940-00-24 | 910 | [18 empty] | 105 | 90 | 2024-11-12 | 2024-11-14 |  | 1
124 | BA | Tandil | Tandil | 16-008589-00-21 | 910 | [18 empty] | 1270 | 70 | 2024-11-01 |  |  | 48
125 | BA | Tandil | Juarez | 16-003106-00-22 | 910 | [18 empty] | 320 | 90 | 2024-11-11 | 2024-11-14 |  | 1
126 | BA | AZUL | CHILLAR | 19-003933-00-16 | 910 | [18 empty] | 54 | 90 | 2017-03-20 |  |  | 1
127 | BA | AZUL | AZUL | 19-004090-00-17 | 910 | [18 empty] | 40 | 90 | 2018-03-27 |  |  | 1
128 | BA | TAPALQUE | TAPALQUE | 19-004850-00-24 | 910 | [18 empty] | 42 | 70 | 2024-06-05 |  |  | 1
129 | BA | AZUL | AZUL | 19-004882-00-24 | 910 | [18 empty] | 34 | 70 | 2024-10-08 |  |  | 1
130 | BA | AZUL | CACHARI | 19-004879-00-24 | 910 | [18 empty] | 42 | 70 | 2024-10-24 |  |  | 1
131 | BA | AZUL | CACHARI | 19-004895-00-24 | 910 | [18 empty] | 86 | 70 | 2024-10-24 |  |  | 3
132 | BA | AZUL | CACHARI | 19-004877-00-24 | 910 | [18 empty] | 45 | 70 | 2024-10-30 |  |  | 2
133 | BA | AZUL | AZUL | 19-004892-00-24 | 910 | [18 empty] | 10 | 70 | 2024-10-31 |  |  | 1
134 | BA | Bolivar | Bolivar | 12-002769-00-23 | 910 | [18 empty] | 190 | 85 | 2024-10-16 |  |  | 10
135 | BA | Trenque Lauquen | Trenque Lauquen | 12-002907-00-24 | 910 | [18 empty] | 112 | 80 | 2024-10-28 |  |  | 4
136 | BA | Trenque Lauquen | Trenque Lauquen | 12-002903-00-24 | 910 | [18 empty] | 20 | 80 | 2024-10-29 |  |  | 1
137 | BA | Trenque Lauquen | Trenque Lauquen | 12-002905-00-24 | 910 | [18 empty] | 99 | 80 | 2024-10-30 |  |  | 5
138 | BA | Trenque Lauquen | Trenque Lauquen | 12-002905-00-24 | 910 | [18 empty] | 76 | 80 | 2024-11-01 |  |  | 1
139 | BA | Trenque Lauquen | Trenque Lauquen | 12-002886-00-24 | 910 | [18 empty] | 121 | 60 | 2024-11-20 |  |  | 1
140 | BA | Carlos Casares | Carlos Casares | 12-002740-00-23 | 910 | [18 empty] | 298 | 85 | 2024-10-24 |  |  | 19
141 | BA | Daireaux | Daireaux | 12-002900-00-24 | 910 | [18 empty] | 69 | 80 | 2024-10-18 |  |  | 3
142 | BA | Daireaux | Daireaux | 12-002873-00-24 | 910 | [18 empty] | 67 | 80 | 2024-10-21 |  |  | 2
143 | BA | LA PLATA | ABASTO | 02-000500-00-21 | 910 | [6 empty] | 76 | 60 | 90 | 2024-02-27 | [15 empty] | 1
144 | BA | ENSENADA | PUNTA LARA | 02-010795-00-08 | 910 | [18 empty] | 70 | 90 | 2008-08-05 |  |  | 1
145 | BA | LA PLATA | CITY BELL | 02-010834-00-08 | 910 | [18 empty] | 15 | 80 | 2008-10-06 |  |  | 1
146 | BA | CASTELLI | CASTELLI | 02-011311-00-09 | 910 | [18 empty] | 85 | 50 | 2012-03-06 |  |  |  | 1
147 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-011641-00-09 | 910 | [18 empty] | 15 | 80 | 2009-08-06 |  |  | 2
148 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-011814-00-09 | 910 | [18 empty] | 50 | 50 | 2012-10-17 |  |  | 3
149 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-012117-00-10 | 910 | [18 empty] | 20 | 50 | 2011-01-14 |  |  | 2
150 | BA | LA PLATA | OLMOS | 02-012332-00-10 | 910 | [18 empty] | 170 | 50 | 2012-03-29 |  |  | 8
151 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-012681-00-11 | 910 | [18 empty] | 20 | 50 | 2017-10-25 |  |  | 1 | 1
152 | BA | LA PLATA | VILLA ELISA | 02-012695-00-11 | 910 | [18 empty] | 65 | 80 | 2012-03-02 | 2022-08-08 |  | 1
153 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-013017-00-12 | 910 | [18 empty] | 17 | 50 | 2012-09-27 |  |  | 1
154 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-013025-00-12 | 910 | [18 empty] | 10 | 50 | 2012-08-07 |  |  | 1
155 | BA | BERISSO | BERISSO | 02-013126-00-12 | 910 | [18 empty] | 40 | 50 | 2013-05-23 |  |  | 14
156 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-013186-00-12 | 910 | [18 empty] | 42.3 | 80 | 2015-11-09 | 2015-11-12 |  | 1
157 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-013306-00-12 | 910 | [18 empty] | 56.1 | 80 | 2014-09-01 | 2014-09-05 |  | 2
158 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-013575-00-13 | 910 | [18 empty] | 13.2 | 80 | 2016-05-23 | 2016-05-26 |  | 1
159 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-013585-00-13 | 910 | [18 empty] | 51.8 | 80 | 2013-09-23 | 2013-09-27 |  |  | 1
160 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-013965-00-13 | 910 | [18 empty] | 65.95 | 80 | 2017-01-11 | 2017-01-19 |  | 4
161 | BA | LA PLATA | VILLA ELISA | 02-014151-00-14 | 910 | [18 empty] | 70 | 50 | 2015-06-08 |  |  | 1
162 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-014505-00-15 | 910 | [18 empty] | 24 | 80 | 2018-06-07 | 2018-06-13 |  | 2
163 | BA | LA PLATA | CITY BELL | 02-014698-00-15 | 910 | [18 empty] | 63 | 50 | 2015-11-16 |  |  | 5
164 | BA | ENSENADA | PUNTA LARA | 02-014776-00-15 | 910 | [18 empty] | 20 | 50 | 2016-04-27 |  |  | 2
165 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-014922-00-15 | 910 | [18 empty] | 7 | 50 | 2017-02-20 |  |  | 1
166 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-015115-00-16 | 910 | [18 empty] | 7 | 50 | 2016-12-22 |  |  | 1
167 | BA | BERISSO | BERISSO | 02-016101-00-21 | 910 | [18 empty] | 2463 | 50 | 2022-06-06 |  |  |  | 41
168 | BA | ENSENADA | ENSENADA | 02-016203-00-21 | 910 | [18 empty] | 15 | 50 | 2021-12-21 |  |  | 1
169 | BA | ENSENADA | ENSENADA | 02-016317-00-22 | 910 | [18 empty] | 10 | 50 | 2022-08-02 |  |  | 1
170 | BA | LA PLATA | CITY BELL | 02-016610-00-23 | 910 | [18 empty] | 5 | 50 | 2023-10-09 |  |  | 1
171 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-016641-00-23 | 910 | [18 empty] | 110 | 80 | 2024-03-22 | 2024-06-28 |  | 3
172 | BA | LA PLATA | CITY BELL | 02-016716-00-23 | 910 | [18 empty] | 45 | 80 | 2024-05-06 | 2024-06-04 |  | 2
173 | BA | LA PLATA | CITY BELL | 02-016724-00-23 | 910 | [18 empty] | 10 | 80 | 2024-02-05 | 2024-02-29 |  | 1
174 | BA | ENSENADA | ENSENADA | 02-016773-00-24 | 910 | [18 empty] | 6 | 50 | 2024-06-19 |  |  | 1
175 | BA | BERISSO | BERISSO | 02-016701-00-23 | 910 | [18 empty] | 35 | 50 | 2024-09-20 |  |  | 1
176 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-016780-00-24 | 910 | [18 empty] | 185 | 50 | 2024-10-02 |  |  | 6
177 | BA | LA PLATA | GONNET | 02-016710-00-23 | 910 | [18 empty] | 110 | 50 | 2024-10-01 |  |  | 6
178 | BA | LA PLATA | CITY BELL | 02-016836-00-24 | 910 | [18 empty] | 35 | 80 | 2024-10-04 | 2024-11-21 |  | 1
179 | BA | CHASCOMUS | CHASCOMUS | 02-016590-00-23 | 910 | [18 empty] | 35 | 50 | 2024-10-01 |  |  | 1
180 | BA | LA PLATA | CITY BELL | 02-016578-00-23 | 910 | [18 empty] | 1177 | 50 | 2024-10-07 |  |  | 40
181 | BA | LA PLATA | LA PLATA | 02-016839-00-24 | 910 | [18 empty] | 10 | 80 | 2024-10-25 | 2024-11-14 |  | 1
182 | BA | ENSENADA | PUNTA LARA | 02-016848-00-24 | 910 | [18 empty] | 102 | 50 | 2024-11-04 |  |  | 1
183 | BA | LA PLATA | CITY BELL | 02-016813-00-24 | 910 | [18 empty] | 5 | 50 | 2024-11-04 |  |  | 1
184 | BA | Laprida | Laprida | 17-001029-00-15 | 910 | [18 empty] | 118 | 5 | 2022-11-10 |  |  | 3
185 | BA | Tres Arroyos | Tres Arroyos | 17-001325-00-21 | 910 | [18 empty] | 400 | 5 | 2024-06-13 |  |  | 19
186 | BA | Laprida | Laprida | 17-001336-00-21 | 910 | [18 empty] | 235 | 30 | 2022-11-10 |  |  | 14
187 | BA | Laprida | Laprida | 17-001337-00-21 | 910 | [18 empty] | 163 | 5 | 2022-11-10 |  |  | 5
188 | BA | Laprida | Laprida | 17-001338-00-21 | 910 | [18 empty] | 125 | 5 | 2022-12-07 |  |  | 10
189 | BA | Laprida | Laprida | 17-001340-00-21 | 910 | [18 empty] | 175 | 5 | 2022-11-10 |  |  | 11
190 | BA | Laprida | Laprida | 17-001341-00-21 | 910 | [18 empty] | 122 | 5 | 2022-12-07 |  |  | 5
191 | BA | Laprida | Laprida | 17-001342-00-21 | 910 | [18 empty] | 53 | 5 | 2022-11-10 |  |  | 4
192 | BA | Laprida | Laprida | 17-001349-00-21 | 910 | [18 empty] | 120 | 5 | 2023-01-02 |  |  | 9
193 | BA | Laprida | Laprida | 17-001350-00-21 | 910 | [18 empty] | 125 | 5 | 2022-08-05 |  |  | 4
194 | BA | Tres Arroyos | Tres Arroyos | 17-001389-00-22 | 910 | [18 empty] | 47 | 95 | 2024-07-29 |  |  | 2
195 | BA | Tres Arroyos | Tres Arroyos | 17-001392-00-22 | 910 | [18 empty] | 400 | 15 | 2024-09-10 |  |  | 22
196 | BA | Necochea | Necochea | 15-002860-00-16 | 910 | [18 empty] | 1175 | 70 | 2019-04-16 |  |  | 40
197 | BA | San Cayetano | San Cayetano | 15-003623-00-24 | 910 | [18 empty] | 549 | 95 | 2024-07-12 |  |  | 6
198 | BA | Quequén | Necochea | 15-003427-00-23 | 910 | [18 empty] | 75 | 95 | 2024-10-02 |  |  |  |  | 1
199 | BA | Necochea | Necochea | 15-003653-00-24 | 910 | [18 empty] | 20 | 95 | 2024-10-29 |  |  | 1
200 | BA | Necochea | Necochea | 15-003487-00-23 | 910 | [18 empty] | 70 | 95 | 2024-11-04 |  |  | 3
201 | BA | Necochea | Necochea | 15-003652-00-24 | 910 | [18 empty] | 40 | 95 | 2024-11-14 |  |  | 2
202 | BA | Loberia | Loberia | 15-003704-00-24 | 910 | [18 empty] | 190 | 95 | 2024-11-01 |  |  | 5
203 | BA | Loberia | Loberia | 15-003727-00-24 | 910 | [18 empty] | 62 | 95 | 2024-11-15 |  |  | 3
204 | BA | Necochea | Necochea | 15-003726-00-24 | 910 | [18 empty] | 40 | 95 | 2024-11-27 |  |  | 2
205 | BA | Necochea | Quequen | 15-003729-00-24 | 910 | [18 empty] | 36 | 95 | 2024-11-28 |  |  | 2
206 | BA | Necochea | Necochea | 15-003730-00-24 | 910 | [18 empty] | 17 | 95 | 2024-11-27 |  |  | 1
207 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-006618-00-18 | 910 | [6 empty] | 76 | 1192 | 70 | 2023-09-08 | [15 empty] | 1
208 | BA | MONTE HERMOSO | MONTE HERMOSO | 03-007129-00-21 | 910 | [18 empty] | 2917 | 85 | 2024-01-11 |  |  | 110 | 14
209 | BA | CORONEL ROSALES | PUNTA ALTA | 03-007693-00-24 | 910 | [18 empty] | 27 | 85 | 2024-09-24 |  |  | 1
210 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007670-00-24 | 910 | [18 empty] | 89 | 70 | 2024-10-21 |  |  | 5
211 | BA | CORONEL ROSALES | PUNTA ALTA | 03-007537-00-23 | 910 | [18 empty] | 85 | 70 | 2024-10-15 |  |  | 5
212 | BA | VILLARINO | PEDRO LURO | 03-007265-00-22 | 910 | [18 empty] | 668 | 70 | 2024-10-21 |  |  | 24
213 | BA | CORONEL PRINGLES | CORONEL PRINGLES | 17-007687-00-24 | 910 | [18 empty] | 2040 | 30 | 2024-11-12 |  |  |  | 1 | 1
214 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007774-00-24 | 910 | [18 empty] | 116 | 70 | 2024-11-12 |  |  | 9
215 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007586-00-23 | 910 | [18 empty] | 118 | 60 | 2024-11-12 |  |  | 2
216 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007751-00-24 | 910 | [18 empty] | 53 | 70 | 2024-11-12 |  |  | 2
217 | BA | VILLARINO | JUAN COUSTÉ | 03-007747-00-24 | 910 | [18 empty] | 35 | 70 | 2024-11-13 |  |  | 1
218 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-005305-00-13 | 910 | [18 empty] | 45 | 60 | 2024-11-20 |  |  | 2
219 | BA | VILLARINO | HILARIO ASCASUBI | 03-007735-00-24 | 910 | [18 empty] | 62 | 10 | 2024-11-20 |  |  | 2
220 | BA | VILLARINO | MAYOR BURATOVICH | 03-007752-00-24 | 910 | [18 empty] | 86 | 70 | 2024-11-20 |  |  | 5
221 | BA | VILLARINO | PEDRO LURO | 03-007616-00-23 | 910 | [18 empty] | 144 | 70 | 2024-11-20 |  |  | 1
222 | BA | VILLARINO | MAYOR BURATOVICH | 03-007465-00-23 | 910 | [18 empty] | 36 | 75 | 2024-11-20 |  |  | 1
223 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007745-00-24 | 910 | [18 empty] | 95 | 45 | 2024-11-25 |  |  | 4
224 | BA | BAHIA BLANCA | ING. WHITE | 03-007733-00-24 | 910 | [18 empty] | 31 | 95 | 2024-11-12 |  |  | 2
225 | BA | MONTE HERMOSO | MONTE HERMOSO | 03-007458-00-23 | 910 | [18 empty] | 462 | 98 | 2023-09-12 | 2024-05-09 |  | 70
226 | BA | MONTE HERMOSO | MONTE HERMOSO | 03-007644-00-23 | 910 | [18 empty] | 21 | 98 | 2024-06-25 | 2024-10-22 |  | 5
227 | BA | VILLARINO | PEDRO LURO | 03-007707-00-24 | 910 | [18 empty] | 20 | 98 | 2024-08-06 | 2024-11-06 |  | 1
228 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007700-00-24 | 910 | [18 empty] | 940 | 98 | 2024-08-20 | 2024-11-25 |  | 28
229 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007746-00-24 | 910 | [18 empty] | 87 | 98 | 2024-10-15 | 2024-11-26 |  | 1
230 | BA | CORONEL PRINGLES | CORONEL PRINGLES | 17-007611-00-23 | 910 | [18 empty] | 97 | 98 | 2024-10-15 | 2024-11-15 |  | 3
231 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007629-00-23 | 910 | [18 empty] | 218 | 98 | 2024-06-25 | 2024-10-02 |  |  | 1
232 | BA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 03-007636-00-23 | 910 | [18 empty] | 38 | 95 | 2024-07-11 |  |  | 3
233 | BA | CARHUE | RIVERA | 21-003408-00-24 | 910 | [18 empty] | 45 | 70 | 2024-08-29 |  |  | 1
234 | BA | CARHUE | RIVERA | 21-003438-00-24 | 910 | [18 empty] | 28 | 70 | 2024-11-15 |  |  | 1
235 | BA | TORNQUIST | TORNQUIST | 21-002822-00-18 | 910 | [18 empty] | 68 | 70 | 2024-10-14 |  |  | 3
236 | BA | TORNQUIST | TORNQUIST | 21-002895-00-19 | 910 | [18 empty] | 54 | 70 | 2024-10-22 |  |  | 2
237 | BA | TORNQUIST | TORNQUIST | 21-003304-00-23 | 910 | [18 empty] | 90 | 70 | 2024-10-22 |  |  | 4
238 | BA | CARHUE | CARHUE | 21-003398-00-24 | 910 | [18 empty] | 45 | 70 | 2024-11-12 |  |  | 2
239 | BA | TORNQUIST | SALDUNGARAY | 21-003431-00-24 | 910 | [18 empty] | 50 | 70 | 2024-11-13 |  |  | 1
240 | BA | TORNQUIST | SIERRA DE LA VENTANA | 21-003415-00-24 | 910 | [18 empty] | 16 | 70 | 2024-11-13 |  |  | 1
241 | BA | TORNQUIST | SIERRA DE LA VENTANA | 21-002054-00-13 | 910 | [18 empty] | 37 | 70 | 2024-11-14 |  |  | 1
242 | BA | SAAVEDRA | ESPARTILLAR | 21-002905-00-19 | 910 | [18 empty] | 30 | 80 | 2024-11-19 |  |  | 1
243 | BA | Balcarce | Balcarce | 15-003536-00-23 | 910 | [18 empty] | 30 | 90 | 2024-09-18 |  |  | 2
244 | BA | Balcarce | Balcarce | 15-003313-00-22 | 910 | [18 empty] | 55 | 95 | 2024-09-09 |  |  | 1
245 | BA | Balcarce | Balcarce | 15-003389-00-22 | 910 | [18 empty] | 65 | 85 | 2024-09-18 |  |  | 5
246 | BA | Balcarce | Balcarce | 15-003336-00-22 | 910 | [18 empty] | 100 | 85 | 2024-09-18 |  |  | 5
247 | BA | Balcarce | Balcarce | 15-003314-00-22 | 910 | [18 empty] | 10 | 90 | 2024-09-23 |  |  | 1
248 | BA | Balcarce | Balcarce | 15-003507-00-23 | 910 | [18 empty] | 69 | 90 | 2024-09-24 |  |  | 1
249 | BA | Balcarce | Balcarce | 15-003506-00-23 | 910 | [18 empty] | 54 | 90 | 2024-10-08 |  |  | 1
250 | BA | Balcarce | Balcarce | 15-003410-00-23 | 910 | [18 empty] | 42 | 90 | 2024-10-21 |  |  | 1
251 | BA | Balcarce | Balcarce | 15-003505-00-23 | 910 | [18 empty] | 45 | 85 | 2024-10-29 |  |  | 1
252 | BA | Balcarce | Balcarce | 15-003567-00-23 | 910 | [18 empty] | 53 | 85 | 2024-11-12 |  |  | 1
253 | BA | Balcarce | Balcarce | 15-003598-00-24 | 910 | [18 empty] | 25 | 80 | 2024-11-25 |  |  | 2
254 | BA | Balcarce | Balcarce | 15-003595-00-24 | 910 | [18 empty] | 25 | 80 | 2024-11-19 |  |  | 1
255 | BA | GENERAL PUEYRREDON | Batan | 04-006726-00-23 | 910 | [18 empty] | 42 | 85 | 2024-11-14 |  |  | 1
256 | BA | GENERAL PUEYRREDON | Batan | 04-006773-00-23 | 910 | [18 empty] | 50 | 85 | 2024-11-15 |  |  | 1
257 | BA | GENERAL PUEYRREDON | Batan | 04-006862-00-24 | 910 | [18 empty] | 95 | 70 | 2024-11-28 |  |  | 1
258 | BA | GENERAL PUEYRREDON | Camet | 04-006855-00-24 | 910 | [18 empty] | 72 | 85 | 2024-10-31 |  |  | 1
259 | BA | GENERAL PUEYRREDON | Camet | 04-006596-00-23 | 910 | [18 empty] | 42 | 85 | 2024-10-30 |  |  | 1
260 | BA | GENERAL PUEYRREDON | Camet | 04-006837-00-24 | 910 | [18 empty] | 90 | 85 | 2024-11-05 |  |  | 2
261 | BA | GENERAL PUEYRREDON | Camet | 04-006591-00-23 | 910 | [18 empty] | 20 | 85 | 2024-11-07 |  |  | 1
262 | BA | Gral. Madariaga | Gral. Madariaga | 04-005429-00-14 | 910 | [18 empty] | 3320 | 95 | 2018-07-16 |  |  | 3
263 | BA | Gral. Madariaga | Gral. Madariaga | 04-006664-00-23 | 910 | [18 empty] | 225 | 90 | 2024-10-23 |  |  | 3
264 | BA | Gral. Madariaga | Gral. Madariaga | 04-006818-00-24 | 910 | [18 empty] | 140 | 85 | 2024-11-19 |  |  | 5
265 | BA | Gral. Madariaga | Gral. Madariaga | 04-006746-00-23 | 910 | [18 empty] | 46 | 85 | 2024-11-21 |  |  | 1
266 | BA | Gral. Madariaga | Gral. Madariaga | 04-006737-00-23 | 910 | [18 empty] | 410 | 85 | 2024-11-11 |  |  | 12
267 | BA | GENERAL PUEYRREDON | Maipu | 04-006883-00-24 | 910 | [18 empty] | 130 | 85 | 2024-11-22 |  |  | 1
268 | BA | GENERAL PUEYRREDON | Mar del Plata | 04-006196-00-20 | 910 | [18 empty] | 33 | 90 | 2021-09-21 |  |  | 1
269 | BA | GENERAL PUEYRREDON | Mar del Plata | 04-006496-00-22 | 910 | [18 empty] | 7810 | 85 | 2023-06-12 |  |  | 206
270 | BA | GENERAL PUEYRREDON | Mar del Plata | 04-006604-00-23 | 910 | [18 empty] | 90 | 95 | 2023-12-06 |  |  | 1
271 | BA | GENERAL PUEYRREDON | Mar del Plata | 04-006294-01-21 | 910 | [18 empty] | 545 | 85 | 2024-01-30 |  |  | 1
272 | BA | GENERAL PUEYRREDON | Mar del Plata | 04-006294-02-21 | 910 | [18 empty] | 1120 | 85 | 2024-06-13 |  |  | 49
273 | BA | GENERAL PUEYRREDON | Mar del Plata | 04-006243-00-21 | 910 | [6 empty] | 76 | 500 | 90 | 2024-02-06 | [15 empty] | 1
274 | BA | GENERAL PUEYRREDON | Mar del Plata | 04-006545-00-23 | 910 | [18 empty] | 100 | 90 | 2024-04-29 |  |  | 1
275 | BA | GENERAL PUEYRREDON | Mar del Plata | 04-006483-00-22 | 910 | [18 empty] | 700 | 90 | 2024-05-02 |  |  | 20
276 | BA | GENERAL PUEYRREDON | Mar del Plata | 04-006661-00-23 | 910 | [18 empty] | 37 | 90 | 2024-08-15 |  |  | 1
277 | BA | GENERAL PUEYRREDON | Mar del Plata | 04-006424-00-22 | 910 | [18 empty] | 650 | 85 | 2024-08-19 |  |  |  | 1
278 | BA | GENERAL PUEYRREDON | Mar del Plata | 04-006703-00-23 | 910 | [18 empty] | 15 | 95 | 2024-08-28 |  |  | 1
279 | BA | GENERAL PUEYRREDON | Mar del Plata | 04-006723-00-23 | 910 | [18 empty] | 115 | 95 | 2024-09-02 |  |  | 1
280 | BA | GENERAL PUEYRREDON | Mar del Plata | 04-006331-00-21 | 910 | [18 empty] | 20 | 95 | 2024-08-27 |  |  | 1
281 | BA | GENERAL PUEYRREDON | Mar del Plata | 04-006585-00-23 | 910 | [18 empty] | 33 | 95 | 2024-09-11 |  |  | 1
282 | BA | GENERAL PUEYRREDON | Mar del Plata | 04-006712-00-23 | 910 | [18 empty] | 37 | 90 | 2024-09-13 |  |  | 1
283 | BA | GENERAL PUEYRREDON | Mar del Plata | 04-006832-00-24 | 910 | [18 empty] | 50 | 95 | 2024-09-16 |  |  | 1
284 | BA | GENERAL PUEYRREDON | Mar del Plata | 04-006859-00-24 | 910 | [18 empty] | 12 | 95 | 2024-09-18 |  |  | 1
285 | BA | GENERAL PUEYRREDON | Mar del Plata | 04-006852-00-24 | 910 | [18 empty] | 45 | 95 | 2024-09-17 |  |  | 1
286 | BA | GENERAL PUEYRREDON | Mar del Plata | 04-006563-00-23 | 910 | [18 empty] | 100 | 90 | 2024-10-17 |  |  | 1
287 | BA | GENERAL PUEYRREDON | Mar del Plata | 04-006824-00-24 | 910 | [18 empty] | 15 | 90 | 2024-10-23 |  |  | 1
288 | BA | GENERAL PUEYRREDON | Mar del Plata | 04-006819-00-24 | 910 | [18 empty] | 11 | 90 | 2024-10-23 |  |  | 1
289 | BA | GENERAL PUEYRREDON | Mar del Plata | 04-006729-00-23 | 910 | [18 empty] | 14 | 90 | 2024-10-25 |  |  | 1
290 | BA | GENERAL PUEYRREDON | Mar del Plata | 04-006621-00-23 | 910 | [18 empty] | 20 | 90 | 2024-10-29 |  |  | 1
291 | BA | GENERAL PUEYRREDON | Mar del Plata | 04-006608-00-23 | 910 | [18 empty] | 135 | 85 | 2024-10-31 |  |  |  | 1
292 | BA | GENERAL PUEYRREDON | Mar del Plata | 04-006829-00-24 | 910 | [18 empty] | 65 | 85 | 2024-11-08 |  |  | 2
293 | BA | GENERAL PUEYRREDON | Mar del Plata | 04-006877-00-24 | 910 | [18 empty] | 90 | 90 | 2024-11-12 |  |  | 3
294 | BA | GENERAL PUEYRREDON | Mar del Plata | 04-006842-00-24 | 910 | [18 empty] | 155 | 85 | 2024-11-14 |  |  | 8
295 | BA | Gral. Alvarado | Miramar | 04-006781-00-23 | 910 | [18 empty] | 38 | 90 | 2024-07-03 |  |  | 1
296 | BA | Gral. Alvarado | Miramar | 04-006771-00-23 | 910 | [18 empty] | 35 | 95 | 2024-10-10 |  |  | 1
297 | BA | Gral. Alvarado | Miramar | 04-006843-00-24 | 910 | [18 empty] | 10 | 85 | 2024-10-16 |  |  | 1
298 | BA | Gral. Alvarado | Miramar | 04-005629-00-15 | 910 | [18 empty] | 40 | 80 | 2024-11-25 |  |  | 1
299 | BA | Gral. Alvarado | Otamendi | 04-006645-00-23 | 910 | [18 empty] | 50 | 85 | 2024-10-25 |  |  | 1
300 | BA | Gral. Alvarado | Otamendi | 04-006655-00-23 | 910 | [18 empty] | 200 | 80 | 2024-10-25 |  |  | 6
301 | BA | GENERAL PUEYRREDON | Sierra de los Padres | 04-006384-00-21 | 910 | [18 empty] | 20 | 95 | 2022-05-23 |  |  | 1
302 | BA | GENERAL PUEYRREDON | Sierra de los Padres | 04-006383-00-21 | 910 | [18 empty] | 48 | 95 | 2022-05-26 |  |  | 1
303 | BA | GENERAL PUEYRREDON | Sierra de los Padres | 04-006730-00-23 | 910 | [18 empty] | 30 | 85 | 2024-09-25 |  |  | 1
304 | BA | GENERAL PUEYRREDON | Sierra de los Padres | 04-006019-00-19 | 910 | [18 empty] | 460 | 85 | 2024-07-26 |  |  | 12
305 | BA | GENERAL PUEYRREDON | Sierra de los Padres | 04-006690-00-23 | 910 | [18 empty] | 866 | 85 | 2024-09-26 |  |  | 21
306 | BA | GENERAL PUEYRREDON | Sierra de los Padres | 04-006792-00-23 | 910 | [18 empty] | 120 | 90 | 2024-10-08 |  |  | 5
307 | BA | GENERAL PUEYRREDON | Sierra de los Padres | 04-006850-00-24 | 910 | [18 empty] | 330 | 85 | 2024-10-21 |  |  | 9
308 | BA | GENERAL PUEYRREDON | Sierra de los Padres | 04-006885-00-24 | 910 | [18 empty] | 30 | 85 | 2024-10-28 |  |  | 1
309 | BA | GENERAL PUEYRREDON | Sierra de los Padres | 04-006886-00-24 | 910 | [18 empty] | 55 | 85 | 2024-10-29 |  |  | 2
310 | BA | GENERAL PUEYRREDON | Sierra de los Padres | 04-006218-00-20 | 910 | [18 empty] | 139 | 85 | 2024-10-24 |  |  | 5
311 | BA | GENERAL PUEYRREDON | Sierra de los Padres | 04-006844-00-24 | 910 | [18 empty] | 270 | 85 | 2024-11-20 |  |  | 3
Note on E10: López, Fernando: LOOP 21 KM - Ø 8"
Note on E11: López, Fernando: INTERCONEXION TEJADO-INVERNADA Ø 16"