## GLP
ANEXO
CAMUZZI GAS DEL SUR - DICIEMBRE 2022
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GLP / GNC / GNP
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | [6 empty] | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[6 empty] | PLANTA DE CARGA | [5 empty] | PLANTA DE DESCARGA O ALMACENAMIENTO | [7 empty] | RED |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[10 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | GNC - GNP | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | GLP - GNC - GNP | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES

## GN
ANEXO
CAMUZZI GAS DEL SUR - NOVIEMBRE 2024
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | [8 empty] | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[8 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[10 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-001771-06-15 | ENRG/GCEX/GD/GMAyAD/GDyE/GAUI N° 09055 | [18 empty] | 3560 | 90 | 2023-05-31 |  |  | 217
2 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-001771-08-15 | ENRG/GCEX/GD/GMAyAD/GDyE/GAUI N° 09055 | [18 empty] | 2853 | 90 | 2023-07-04 |  |  | 187
3 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-001771-09-15 | ENRG/GCEX/GD/GMAyAD/GDyE/GAUI N° 09055 | [18 empty] | 2655 | 10 | 2024-02-15 |  |  | 155
4 | Río Negro | SAO | SAO | 13-002261-00-23 | 910 | [18 empty] | 20 | 95 | 2024-05-02 | 2024-05-17 |  | 1
5 | Río Negro | Adolfo Alsina | Viedma | 13-002306-00-24 | 910 | [18 empty] | 260 | 75 | 2024-08-09 |  |  | 14
6 | Rio Negro | SAO | SAO | 13-002335-00-24 | 910 | [18 empty] | 16 | 45 | 2024-11-15 |  |  | 1
7 | Rio Negro | Adolfo Alsina | El Condor | 13-002352-00-24 | 910 | [18 empty] | 95 | 75 | 2024-11-14 |  |  | 3
8 | Rio Negro | Adolfo Alsina | Viedma | 13-002474-03-14 | 910 | [18 empty] | 2555 | 15 | 2024-11-14 |  |  | 150
9 | SANTA CRUZ | DESEADO | PUERTO DESEADO | 04-006421-00-15 | 910 | [18 empty] | 8440 | 10 | 2024-04-04 |  |  | 367
10 | CHUBUT | ESCALANTE | COMODORO RIVADAVIA | 04-006829-00-20 | 910 | [18 empty] | 1685 | 10 | 2024-06-18 |  |  | 73
11 | CHUBUT | ESCALANTE | RADA TILLY | 04-007104-00-24 | 910 | [18 empty] | 1060 | 10 | 2024-06-18 |  |  | 44
12 | SANTA CRUZ | LAGO BUENOS AIRES | PERITO MORENO | 04-006881-00-21 | 910 | [18 empty] | 2395 | 10 | 2024-07-22 |  |  | 80
13 | SANTA CRUZ | LAGO BUENOS AIRES | PERITO MORENO | 04-006871-00-21 | 910 | [18 empty] | 1655 | 10 | 2024-07-22 |  |  | 68
14 | CHUBUT | ESCALANTE | COMODORO RIVADAVIA | 04-006916-00-21 | 910 | [18 empty] | 60 | 10 | 2024-08-26 |  |  | 1
15 | CHUBUT | ESCALANTE | COMODORO RIVADAVIA | 04-006970-00-22 | 910 | [18 empty] | 550 | 10 | 2024-09-02 |  |  | 9
16 | SANTA CRUZ | DESEADO | PUERTO DESEADO | 04-006547-00-17 | 910 | [18 empty] | 1590 | 10 | 2024-09-23 |  |  | 51
17 | CHUBUT | ESCALANTE | COMODORO RIVADAVIA | 04-007011-00-22 | 910 | [18 empty] | 75 | 10 | 2024-09-23 |  |  | 5
18 | CHUBUT | ESCALANTE | COMODORO RIVADAVIA | 04-006951-00-22 | 910 | [18 empty] | 775 | 10 | 2024-09-24 |  |  | 21
19 | CHUBUT | ESCALANTE | COMODORO RIVADAVIA | 04-007006-00-22 | 910 | [18 empty] | 1060 | 10 | 2024-09-24 |  |  | 43
20 | CHUBUT | ESCALANTE | SARMIENTO | 04-007137-00-24 | 910 | [18 empty] | 40 | 10 | 2024-10-29 |  |  | 1
21 | SANTA CRUZ | DESEADO | PUERTO DESEADO | 04-006793-00-20 | 910 | [18 empty] | 480 | 10 | 2024-10-29 |  |  | 20
22 | CHUBUT | ESCALANTE | RADA TILLY | 04-007088-00-23 | 910 | [18 empty] | 575 | 95 | 2024-10-21 |  |  | 16
23 | CHUBUT | ESCALANTE | COMODORO RIVADAVIA | 04-007100-00-23 | 910 | [18 empty] | 40 | 10 | 2024-10-22 |  |  |  | 1
24 | CHUBUT | ESCALANTE | COMODORO RIVADAVIA | 04-006987-00-22 | 910 | [18 empty] | 315 | 10 | 2024-11-25 |  |  | 16
25 | CHUBUT | ESCALANTE | COMODORO RIVADAVIA | 04-007132-00-24 | 910 | [18 empty] | 10 | 10 | 2024-11-19 |  |  | 1
26 | Chubut | Futaleufú | Esquel | 21-007064-00-12 | 910 | [18 empty] | 5390 | 80 | 2014-05-22 |  |  | 16
27 | Chubut | Futaleufú | Esquel | 21-011860-00-22 | 910 | [18 empty] | 160 | 90 | 2022-06-30 |  |  | 1
28 | Chubut | Futaleufú | Esquel | 21-012109-00-23 | 910 | [18 empty] | 80 | 90 | 2023-12-06 |  |  |  | 1
29 | Chubut | Futaleufú | Esquel | 21-012210-00-23 | 910 | [18 empty] | 15 | 90 | 2024-09-16 |  |  | 1
30 | Chubut | Futaleufú | Esquel | 21-012193-00-23 | 910 | [18 empty] | 340 | 90 | 2024-10-09 |  |  | 8
31 | Chubut | Futaleufú | Esquel | 21-012212-00-24 | 910 | [18 empty] | 185 | 90 | 2024-11-25 |  |  | 4
32 | Chubut | Futaleufú | Trevelin | 21-011551-00-21 | 910 | [18 empty] | 80 | 10 | 2021-11-01 |  |  | 1
33 | Chubut | Futaleufú | Trevelin | 21-011046-00-19 | 910 | [18 empty] | 30 | 90 | 2023-04-04 |  |  | 1
34 | Chubut | Futaleufú | Trevelin | 21-012061-00-22 | 910 | [18 empty] | 5630 | 20 | 2023-10-23 |  |  | 50
35 | Chubut | Futaleufú | Trevelin | 21-012196-00-23 | 910 | [18 empty] | 50 | 90 | 2024-04-16 |  |  | 1
36 | Chubut | Futaleufú | Trevelin | 21-012201-00-23 | 910 | [18 empty] | 40 | 90 | 2024-08-21 |  |  | 1
37 | Chubut | Futaleufú | Trevelin | 21-012009-00-22 | 910 | [18 empty] | 60 | 90 | 2024-08-29 |  |  | 1
38 | Chubut | Futaleufú | Trevelin | 21-012258-00-24 | 910 | [18 empty] | 281 | 90 | 2024-09-16 |  |  | 4
39 | Chubut | Futaleufú | Trevelin | 21-012301-00-24 | 910 | [18 empty] | 10 | 90 | 2024-10-31 |  |  | 1
40 | Chubut | Futaleufú | Trevelin | 21-012299-00-24 | 910 | [18 empty] | 18 | 50 | 2024-11-08 |  |  | 1
41 | Chubut | Futaleufú | Corcovado | 21-011556-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 80 | 2023-02-06 |  |  | 3
42 | Chubut | Futaleufú | Corcovado | 21-011565-00-21 | 910 | [18 empty] | 275 | 80 | 2023-02-14 |  |  | 3
43 | Chubut | Futaleufú | Corcovado | 21-011570-00-21 | 910 | [18 empty] | 130 | 80 | 2023-02-24 |  |  | 8
44 | Chubut | Futaleufú | Corcovado | 21-011574-00-21 | 910 | [18 empty] | 120 | 80 | 2023-03-09 |  |  | 2
45 | Chubut | Futaleufú | Corcovado | 21-011575-00-21 | 910 | [18 empty] | 100 | 80 | 2023-03-15 |  |  | 2
46 | Chubut | Futaleufú | Corcovado | 21-011562-00-21 | 910 | [18 empty] | 120 | 80 | 2023-03-15 |  |  | 3
47 | Chubut | Futaleufú | Corcovado | 21-011571-00-21 | 910 | [18 empty] | 300 | 80 | 2023-03-21 |  |  | 8
48 | Chubut | Futaleufú | Corcovado | 21-011567-00-21 | 910 | [18 empty] | 120 | 50 | 2023-04-06 |  |  | 4
49 | Chubut | Futaleufú | Corcovado | 21-011576-00-21 | 910 | [18 empty] | 30 | 50 | 2023-04-11 |  |  | 1
50 | Chubut | Futaleufú | Corcovado | 21-011557-00-21 | 910 | [18 empty] | 490 | 50 | 2023-04-20 |  |  | 11
51 | Chubut | Tehuelches | Gob. Costa | 21-011869-00-22 | 910 | [18 empty] | 90 | 90 | 2022-03-18 |  |  | 1
52 | Chubut | Tehuelches | J. de San Martín | 21-011722-00-21 | 910 | [18 empty] | 110 | 10 | 2022-06-27 |  |  | 3
53 | Chubut | Tehuelches | J. de San Martín | 21-011723-00-21 | 910 | [18 empty] | 750 | 10 | 2022-06-27 |  |  | 17
54 | Chubut | Tehuelches | J. de San Martín | 21-011724-00-21 | 910 | [18 empty] | 520 | 10 | 2022-06-27 |  |  | 32
55 | Chubut | Cushamen | Lago Puelo | 21-011911-00-22 | 910 | [18 empty] | 250 | 93 | 2024-08-30 | 2024-09-10 |  | 7
56 | Chubut | Cushamen | Lago Puelo | 21-012294-00-24 | 910 | [18 empty] | 61.2 | 93 | 2024-10-09 | 2024-10-14 |  | 1
57 | Chubut | Cushamen | Lago Puelo | 21-012296-00-24 | 910 | [18 empty] | 15 | 93 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  | 1
58 | Chubut | Cushamen | Lago Puelo | 21-012297-00-24 | 910 | [18 empty] | 14 | 93 | 2024-09-18 | 2024-09-20 |  | 1
59 | Rio Negro | Bariloche | El Bolsón | 21-011615-00-21 | 910 | [18 empty] | 28.5 | 94 | 2021-07-05 | 2021-07-07 |  | 1
60 | Rio Negro | Bariloche | El Bolsón | 21-012187-00-23 | 910 | [18 empty] | 27.5 | 94 | 2024-02-22 | 2024-02-26 |  | 1
61 | Rio Negro | Bariloche | El Bolsón | 21-012270-00-24 | 910 | [18 empty] | 88.7 | 94 | 2024-11-12 | 2024-11-15 |  | 3
62 | Rio Negro | Bariloche | El Bolsón | 21-012274-00-24 | 910 | [18 empty] | 112.5 | 94 | 2024-09-11 | 2024-09-17 |  | 1
63 | Rio Negro | Bariloche | El Bolsón | 21-012305-00-24 | 910 | [18 empty] | 25 | 91 | 2024-11-20 | 2024-11-22 |  | 1
64 | Rio Negro | Bariloche | El Bolsón | 21-012317-00-24 | 910 | [18 empty] | 110.5 | 94 | 2024-10-28 | 2024-10-30 |  | 1
65 | Rio Negro | Bariloche | El Bolsón | 21-012332-00-24 | 910 | [18 empty] | 570 | 65 | 2024-11-26 |  |  | 23
66 | Rio Negro | Bariloche | El Bolsón | 21-012333-00-24 | 910 | [18 empty] | 10 | 90 | 2024-11-20 | 2024-11-22 |  | 1
67 | Rio Negro | Bariloche | El Bolsón | 21-012348-00-24 | 910 | [18 empty] | 50 | 90 | 2024-11-20 | 2024-11-22 |  | 2
68 | Chubut | Cushamen | El Hoyo | 21-012053-00-22 | 910 | [18 empty] | 20 | 93 | 2024-08-28 | 2024-08-30 |  | 1
69 | Chubut | Cushamen | Epuyén | 21-012261-00-24 | 910 | [18 empty] | 59 | 94 | 2024-06-04 | 2024-06-06 |  | 2
70 | CHUBUT | RAWSON | TRELEW | 15-002723-00-15 | 910 | [18 empty] | 372 | 95 | 2017-01-23 |  |  | 15
71 | CHUBUT | BIEDMA | PUERTO MADRYN | 15-003130-00-17 | 910 | [18 empty] | 116 | 60 | 2018-09-24 |  |  | 1
72 | CHUBUT | GAIMAN | GAIMAN | 15-002937-00-16 | 910 | [18 empty] | 2664 | 95 | 2023-08-03 | 2024-03-01 |  | 26
73 | CHUBUT | RAWSON | TRELEW | 15-003166-00-18 | 910 | [18 empty] | 650 | 40 | 2023-04-24 |  |  | 45
74 | CHUBUT | BIEDMA | RAWSON | 15-003576-00-22 | 910 | [18 empty] | 2470 | 95 | 2023-11-22 | 2024-08-01 |  | 38
75 | CHUBUT | RAWSON | TRELEW | 15-003413-00-20 | 910 | [18 empty] | 4610 | 85 | 2023-09-26 |  |  | 43
76 | CHUBUT | GAIMAN | DOLAVON | 15-003411-01-20 | 910 | [18 empty] | 3450 | 40 | 2023-11-03 |  |  | 57
77 | CHUBUT | RAWSON | TRELEW | 15-002971-01-16 | 910 | [18 empty] | 663 | 95 | 2024-07-23 | 2024-11-21 |  | 50
78 | CHUBUT | RAWSON | TRELEW | 15-002971-02-16 | 910 | [18 empty] | 200 | 95 | 2024-08-29 | 2024-11-15 |  | 18
79 | CHUBUT | RAWSON | TRELEW | 15-003716-00-24 | 910 | [18 empty] | 16 | 85 | 2024-11-11 |  |  | 1
80 | CHUBUT | RAWSON | TRELEW | 15-003530-00-22 | 910 | [18 empty] | 274 | 98 | 2024-09-09 |  |  | 40
81 | RIO NEGRO | SAN ANTONIO | SIERRA GRANDE | 15-003727-00-24 | 910 | [18 empty] | 305 | 98 | 2024-10-30 |  |  | 10
82 | CHUBUT | RAWSON | RAWSON | 15-003741-00-24 | 910 | [18 empty] | 62 | 98 | 2024-10-30 |  |  | 1
83 | CHUBUT | RAWSON | TRELEW | 15-003707-00-24 | 910 | [18 empty] | 262 | 85 | 2024-11-04 |  |  | 8
84 | RIO NEGRO | SAN ANTONIO | SIERRA GRANDE | 15-003593-00-22 | 910 | [18 empty] | 58 | 98 | 2024-10-29 |  |  | 1
85 | RIO NEGRO | SAN ANTONIO | SIERRA GRANDE | 15-003738-00-24 | 910 | [18 empty] | 48 | 98 | 2024-10-29 |  |  | 1
86 | RIO NEGRO | SAN ANTONIO | SIERRA GRANDE | 15-003743-00-24 | 910 | [18 empty] | 256 | 98 | 2024-10-31 |  |  | 9
87 | RIO NEGRO | SAN ANTONIO | SIERRA GRANDE | 15-003719-00-24 | 910 | [18 empty] | 74 | 98 | 2024-10-29 |  |  | 1
88 | RIO NEGRO | SAN ANTONIO | SIERRA GRANDE | 15-003723-00-24 | 910 | [18 empty] | 65 | 98 | 2024-10-29 |  |  | 1
89 | CHUBUT | BIEDMA | PUERTO MADRYN | 15-003763-00-24 | 910 | [18 empty] | 30 | 90 | 2024-11-22 |  |  |  | 1
90 | CHUBUT | RAWSON | RAWSON | 15-003752-00-24 | 910 | [18 empty] | 68 | 85 | 2024-11-14 |  |  | 2
91 | RIO NEGRO | SAN ANTONIO | SIERRA GRANDE | 15-003765-00-24 | 910 | [18 empty] | 61 | 98 | 2024-11-15 |  |  | 1
92 | CHUBUT | BIEDMA | PUERTO MADRYN | 15-003552-00-22 | 910 | [18 empty] | 362 | 10 | 2024-11-29 |  |  | 9
93 | Rio Negro | Gral Roca | Catriel | 02-012615-00-24 | 910 | [18 empty] | 188 | 50 | 2024-09-25 | 2024-10-01 |  | 6
94 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010033-01-20 | 910 | [18 empty] | 3325 | 10 | 2020-11-16 |  |  | 169
95 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-012029-00-23 | 910 | [18 empty] | 12880 | 10 | 2024-07-29 |  |  | 317
96 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-011707-00-23 | 910 | [18 empty] | 9135 | 20 | 2023-11-24 |  |  | 212
97 | Neuquén | Confluencia | Añelo | 02-011655-00-23 | 910 | [18 empty] | 6325 | 10 | 2023-06-26 |  |  | 302
98 | Rio Negro | Gral Roca | Cipolletti | 02-011941-00-23 | 910 | [18 empty] | 5180 | 10 | 2024-01-16 |  |  | 22
99 | Rio Negro | Pichi Mahuida | Rio Colorado | 02-011708-00-23 | 910 | [18 empty] | 4210 | 50 | 2023-06-28 |  |  | 99
100 | Neuquén | Confluencia | Vista Alegre | 02-012105-00-23 | 910 | [18 empty] | 4175 | 10 | 2024-09-05 |  |  | 300
101 | Neuquen | Confluencia | Cutral Co | 02-012401-00-24 | 910 | [18 empty] | 4000 | 30 | 2024-06-13 |  |  | 66
102 | Neuquén | Confluencia | Plottier | 02-011304-00-22 | 910 | [18 empty] | 3940 | 10 | 2023-03-16 |  |  | 154
103 | Neuquén | Confluencia | Cutral Co | 02-010011-00-20 | 910 | [18 empty] | 3851 | 70 | 2021-04-05 |  |  | 241
104 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-012346-00-24 | 910 | [18 empty] | 3650 | 10 | 2024-08-28 |  |  | 156
105 | Neuquén | Confluencia | Plottier | 02-011799-02-23 | 910 | [18 empty] | 3613 | 10 | 2024-09-06 |  |  | 136
106 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-011539-00-22 | 910 | [18 empty] | 3265 | 10 | 2023-06-13 |  |  | 209
107 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-010520-00-21 | 910 | [18 empty] | 3130 | 10 | 2021-11-29 |  |  | 135
108 | Neuquen | Confluencia | Neuquén | 02-012130-00-23 | 910 | [18 empty] | 3110 | 10 | 2024-04-29 |  |  | 224
109 | Neuquén | Confluencia | Plottier | 02-012056-00-23 | 910 | [18 empty] | 3101 | 10 | 2023-12-11 |  |  | 150
110 | Rio Negro | Gral Roca | Fernandez Oro | 02-012121-00-23 | 910 | [18 empty] | 2960 | 10 | 2024-10-21 |  |  | 79
111 | Neuquén | Confluencia | Plottier | 02-010327-00-20 | 910 | [18 empty] | 2897 | 10 | 2021-06-07 |  |  | 87
112 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010000-07-20 | 910 | [18 empty] | 2778 | 10 | 2022-03-08 |  |  | 173
113 | Neuquén | Confluencia | Añelo | 02-011655-01-23 | 910 | [18 empty] | 2720 | 10 | 2024-07-16 |  |  | 84
114 | Rio Negro | Gral Roca | Sargento Vidal | 02-010820-00-21 | 910 | [18 empty] | 2675 | 10 | 2022-10-26 |  |  | 97
115 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-011824-00-23 | 910 | [18 empty] | 2400 | 10 | 2023-06-21 |  |  | 184
116 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-011363-00-22 | 910 | [18 empty] | 2235 | 10 | 2024-01-18 |  |  | 182
117 | Rio Negro | Gral Roca | Cipolletti | 02-010269-00-20 | 910 | [18 empty] | 2211 | 10 | 2021-01-18 |  |  | 99
118 | Rio Negro | Avellaneda | Luis Beltran | 02-010900-00-21 | 910 | [18 empty] | 2063 | 20 | 2022-03-04 |  |  | 120
119 | Rio Negro | Avellaneda | Luis Beltran | 02-010900-00-21 | 910 | [18 empty] | 2063 | 20 | 2022-03-04 |  |  | 120
120 | Neuquén | Confluencia | Vista Alegre | 02-010481-00-21 | 910 | [18 empty] | 2010 | 10 | 2022-02-17 |  |  | 124
121 | Neuquén | Confluencia | Plottier | 02-011627-00-22 | 910 | [18 empty] | 1965 | 10 | 2023-04-10 |  |  | 65
122 | Neuquen | Confluencia | Neuquén | 02-012595-00-24 | 910 | [18 empty] | 1910 | 10 | 2024-09-30 |  |  | 120
123 | Rio Negro | Gral Roca | Ing. Huergo | 02-009405-00-19 | 910 | [18 empty] | 1843 | 80 | 2019-11-04 |  |  | 122
124 | Rio Negro | Gral Roca | Ing. Huergo | 02-009405-00-19 | 910 | [18 empty] | 1843 | 95 | 2019-11-04 | 2021-11-05 |  | 122
125 | Rio Negro | Gral Roca | Villa Regina | 02-010558-00-21 | 910 | [18 empty] | 1827 | 75 | 2022-02-08 | 2022-03-31 |  | 39
126 | Rio Negro | Gral Roca | Villa Regina | 02-009476-00-19 | 910 | [18 empty] | 1825 | 80 | 2020-07-07 |  |  | 69
127 | Rio Negro | Gral Roca | Villa Regina | 02-009476-00-19 | 910 | [18 empty] | 1825 | 95 | 2020-09-07 | 2021-03-23 |  | 82
128 | Neuquén | Confluencia | Cutral Co | 02-011298-00-22 | 910 | [18 empty] | 1785 | 90 | 2022-11-29 |  |  | 111
129 | Rio Negro | Gral Roca | Villa Regina | 02-009874-00-20 | 910 | [18 empty] | 1780 | 95 | 2020-08-12 | 2020-09-23 |  | 128
130 | Río Negro | Gral Roca | Villa Regina | 02-011982-00-23 | 910 | [18 empty] | 1740 | 40 | 2024-05-22 |  |  | 39
131 | Neuquén | Confluencia | Chañar | 02-012445-00-24 | 910 | [18 empty] | 1720 | 90 | 2024-09-02 |  |  | 123
132 | Neuquén | Confluencia | Plottier | 02-011937-00-23 | 910 | [18 empty] | 1685 | 50 | 2023-10-04 |  |  | 73
133 | Rio Negro | Gral Roca | Cipolletti | 01-011161-00-22 | 910 | [18 empty] | 1650 | 10 | 2022-08-30 |  |  | 1
134 | Rio Negro | Gral Roca | Cipolletti | 02-012474-00-24 | 910 | [18 empty] | 1630 | 10 | 2024-10-22 |  |  | 71
135 | Rio Negro | Gral Roca | Fernandez Oro | 02-010054-00-20 | 910 | [18 empty] | 1575 | 10 | 2023-04-13 |  |  | 84
136 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-009848-00-19 | 910 | [18 empty] | 1560 | 90 | 2020-08-03 |  |  | 50
137 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-012347-00-24 | 910 | [18 empty] | 1495 | 10 | 2024-10-14 |  |  | 61
138 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-012347-00-24 | 910 | [18 empty] | 1495 | 15 | 2024-10-14 |  |  | 61
139 | Neuquen | Confluencia | Neuquen | 02-012479-00-24 | 910 | [18 empty] | 1487 | 90 | 2024-08-12 |  |  | 112
140 | Rio Negro | Gral Roca | Cipolletti | 02-012277-00-24 | 910 | [18 empty] | 1430 | 10 | 2024-07-25 |  |  | 62
141 | Rio Negro | Avellaneda | Choele Choel | 02-010024-00-20 | 910 | [18 empty] | 1430 | 90 | 2020-09-01 |  |  | 82
142 | Rio Negro | Gral Roca | Cipolletti | 02-012365-00-24 | 910 | [18 empty] | 1415 | 10 | 2024-08-06 |  |  |  | 34
143 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-011088-00-22 | 910 | [18 empty] | 1388 | 10 | 2023-01-30 |  |  | 76
144 | Neuquén | Confluencia | Plaza Huincul | 02-010928-00-21 | 910 | [18 empty] | 1380 | 5 | 2022-07-25 |  |  | 73
145 | Rio Negro | Gral Roca | Fernandez Oro | 02-011135-00-22 | 910 | [18 empty] | 1360 | 10 | 2023-08-15 |  |  | 93
146 | Rio Negro | Gral Roca | Fernandez Oro | 02-011038-00-22 | 910 | [18 empty] | 1315 | 10 | 2022-11-10 |  |  | 28
147 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-011449-00-22 | 910 | [18 empty] | 1302 | 10 | 2023-11-21 |  |  | 49
148 | Neuquén | Confluencia | Cutral Co | 02-010052-00-20 | 910 | [18 empty] | 1295 | 90 | 2020-10-21 |  |  | 84
149 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-011264-00-22 | 910 | [18 empty] | 1210 | 10 | 2023-04-13 |  |  | 15
150 | Rio Negro | Gral Roca | Villa Regina | 02-009851-00-19 | 910 | [18 empty] | 1200 | 90 | 2020-07-15 |  |  | 56
151 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-009999-00-20 | 910 | [18 empty] | 1180 | 65 | 2020-08-27 |  |  | 81
152 | Neuquén | Confluencia | Plottier | 02-009754-00-19 | 910 | [18 empty] | 1160 | 90 | 2020-02-03 |  |  | 36
153 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-011448-00-22 | 910 | [18 empty] | 1130 | 10 | 2023-11-21 |  |  | 43
154 | NEUQUEN | PICUNCHES | LAS BUITRERA | 02-012584-00-24 | 910 | [18 empty] | 1085 | 70 | 2024-11-14 |  |  | 59
155 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-011607-00-22 | 910 | [18 empty] | 1070 | 10 | 2023-09-01 |  |  | 67
156 | Rio Negro | Gral Roca | Villa Regina | 02-011601-00-22 | 910 | [18 empty] | 1070 | 95 | 2023-04-10 | 2023-04-26 |  | 41
157 | Rio Negro | Gral Roca | Villa Regina | 02-011601-00-22 | 910 | [18 empty] | 1070 | 95 | 2023-04-10 | 2023-04-26 |  | 41
158 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-011645-00-23 | 910 | [18 empty] | 1065 | 10 | 2023-10-18 |  |  | 70
159 | Neuquén | Confluencia | Cutral Co | 02-011319-00-22 | 910 | [18 empty] | 1055 | 70 | 2022-12-06 |  |  | 75
160 | Neuquen | Confluencia | Neuquén | 02-012500-00-24 | 910 | [18 empty] | 970 | 10 | 2024-09-27 |  |  | 33
161 | Neuquén | Confluencia | Plottier | 02-010535-00-21 | 910 | [18 empty] | 912 | 10 | 2021-06-16 |  |  |  | 1
162 | Neuquén | Confluencia | Plottier | 02-011799-01-23 | 910 | [18 empty] | 875 | 10 | 2023-10-23 |  |  |  | 1
163 | Rio Negro | Avellaneda | Luis Beltran | 02-010936-00-21 | 910 | [18 empty] | 865 | 80 | 2022-05-03 |  |  | 57
164 | Neuquén | Confluencia | Cutral Co | 02-010845-00-21 | 910 | [18 empty] | 827 | 70 | 2022-01-25 |  |  | 57
165 | Neuquén | ZAPALA | M Moreno | 02-011738-00-23 | 910 | [18 empty] | 790 | 90 | 2023-08-02 |  |  | 49
166 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010000-04-20 | 910 | [18 empty] | 788 | 50 | 2022-07-13 |  |  | 46
167 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-011823-00-23 | 910 | [18 empty] | 755 | 10 | 2024-01-09 |  |  | 28
168 | Neuquén | Confluencia | Senillosa | 02-012016-00-23 | 910 | [18 empty] | 751 | 50 | 2024-09-30 |  |  | 62
169 | Neuquén | Añelo | Añelo | 02-010400-00-21 | 910 | [18 empty] | 750 | 30 | 2021-05-04 |  |  | 32
170 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010000-02-20 | 910 | [18 empty] | 710 | 10 | 2021-10-04 |  |  | 40
171 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-011544-00-22 | 910 | [18 empty] | 700 | 10 | 2023-06-13 |  |  | 48
172 | Neuquén | Añelo | Añelo | 02-010363-00-20 | 910 | [18 empty] | 697 | 10 | 2021-03-29 |  |  | 24
173 | Neuquen | Confluencia | Cutral Co | 02-012136-00-23 | 910 | [18 empty] | 671 | 90 | 2024-02-21 | 2024-02-26 |  | 39
174 | Rio Negro | Gral Roca | Catriel | 02-012362-00-24 | 910 | [18 empty] | 668 | 70 | 2024-11-25 | 2024-12-29 |  | 13
175 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-012115-00-23 | 910 | [18 empty] | 660 | 10 | 2024-02-29 |  |  | 18
176 | Neuquen | Confluencia | Cutral Co | 02-012343-00-23 | 910 | [18 empty] | 655 | 80 | 2024-06-04 | 2024-06-24 |  | 34
177 | Rio Negro | Avellaneda | Choele Choel | 02-012165-00-23 | 910 | [18 empty] | 642 | 10 | 2024-01-11 |  |  | 36
178 | Rio Negro | Avellaneda | Choele Choel | 02-010219-00-20 | 910 | [18 empty] | 642 | 40 | 2021-05-13 |  |  | 40
179 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-011158-00-22 | 910 | [18 empty] | 640 | 10 | 2023-02-08 |  |  | 7
180 | Neuquén | Confluencia | Cutral Co | 02-011129-00-22 | 910 | [18 empty] | 632 | 50 | 2022-09-07 |  |  | 40
181 | Neuquén | Confluencia | Cutral Co | 02-011041-00-22 | 910 | [18 empty] | 629 | 90 | 2022-09-20 |  |  | 34
182 | Rio Negro | Gral Roca | Cinco Saltos | 02-007575-00-16 | 910 | [18 empty] | 628 | 10 | 2021-06-17 |  |  | 59
183 | Neuquén | Confluencia | Plottier | 02-012580-00-24 | 910 | [18 empty] | 615 | 10 | 2024-09-26 |  |  | 10
184 | Neuquén | Confluencia | Cutral Co | 02-012100-00-23 | 910 | [18 empty] | 615 | 75 | 2023-12-19 | 2023-12-29 |  | 10
185 | Neuquen | Confluencia | Cutral Co | 02-012488-00-24 | 910 | [18 empty] | 595 | 80 | 2024-11-21 | 2024-11-29 |  | 24
186 | Neuquen | Chos Malal | Chos Malal | 02-012366-00-24 | 910 | [18 empty] | 581 | 10 | 02/09/2024 |  |  | 19
187 | Rio Negro | Avellaneda | Choele Choel | 02-012161-00-23 | 910 | [18 empty] | 572 | 10 | 2024-01-11 |  |  | 33
188 | Rio Negro | Avellaneda | Choele Choel | 02-012162-00-23 | 910 | [18 empty] | 572 | 10 | 2024-01-11 |  |  | 34
189 | Neuquén | Confluencia | Plaza Huincul | 02-010061-00-20 | 910 | [18 empty] | 563 | 95 | 2021-04-05 |  |  | 15
190 | Rio Negro | Avellaneda | Choele Choel | 02-012163-00-23 | 910 | [18 empty] | 559 | 10 | 2024-01-11 |  |  | 29
191 | Rio Negro | Gral Roca | Gral. Fernandez Oro | 02-010493-00-21 | 910 | [18 empty] | 490 | 10 | 2021-08-25 |  |  | 17
192 | Neuquen | Confluencia | Cutral Co | 02-011869-00-23 | 910 | [18 empty] | 460 | 75 | 2023-09-11 | 2023-09-29 |  | 28
193 | Neuquén | Confluencia | Senillosa | 02-011974-00-23 | 910 | [18 empty] | 431 | 60 | 2024-01-02 |  |  | 28
194 | Neuquén | Confluencia | Senillosa | 02-012007-00-23 | 910 | [18 empty] | 430 | 10 | 2024-06-03 |  |  | 30
195 | Neuquén | Confluencia | Senillosa | 02-012010-00-23 | 910 | [18 empty] | 425 | 10 | 2024-06-03 |  |  | 20
196 | Rio Negro | Avellaneda | Choele Choel | 02-012164-00-23 | 910 | [18 empty] | 416 | 10 | 2024-01-11 |  |  | 27
197 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-011269-00-22 | 910 | [18 empty] | 415 | 10 | 2023-02-27 |  |  | 32
198 | Rio Negro | Avellaneda | Choele Choel | 02-009950-00-20 | 910 | [18 empty] | 400 | 90 | 2020-11-02 |  |  | 24
199 | Neuquen | Confluencia | Cutral Co | 02-012330-00-23 | 910 | [18 empty] | 395 | 80 | 2024-05-16 | 2024-06-05 |  | 20
200 | Rio Negro | Avellaneda | Choele Choel | 02-012059-00-23 | 910 | [18 empty] | 391 | 10 | 2023-12-14 |  |  | 14
201 | Neuquén | Confluencia | Senillosa | 02-012013-00-23 | 910 | [18 empty] | 380 | 50 | 2024-09-26 |  |  | 30
202 | Rio Negro | Avellaneda | Choele Choel | 02-011596-00-22 | 910 | [18 empty] | 376 | 10 | 2023-04-17 |  |  | 18
203 | Rio Negro | Avellaneda | Choele Choel | 02-010310-00-20 | 910 | [18 empty] | 371 | 70 | 10/12/021 | 2022-03-23 |  | 19
204 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-010707-00-21 | 910 | [18 empty] | 367 | 10 | 2021-11-15 |  |  | 1
205 | Rio Negro | Pichi Mahuida | Rio Colorado | 02-010243-00-20 | 910 | [18 empty] | 362 | 80 | 2021-01-14 | 2021-01-25 |  | 17
206 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-012040-00-23 | 910 | [18 empty] | 350 | 10 | 2023-11-21 |  |  | 13
207 | Neuquén | Confluencia | Senillosa | 02-012004-00-23 | 910 | [18 empty] | 350 | 50 | 2024-01-03 |  |  | 20
208 | Neuquen | Confluencia | Cutral Co | 02-012332-00-23 | 910 | [18 empty] | 347 | 80 | 2024-05-20 | 2024-06-05 |  | 19
209 | Neuquén | Confluencia | Cutral Co | 02-011006-00-22 | 910 | [18 empty] | 345 | 5 | 2022-06-01 |  |  | 24
210 | Neuquen | Confluencia | Cutral Co | 02-012331-00-23 | 910 | [18 empty] | 344 | 80 | 2024-06-07 | 2024-06-24 |  | 19
211 | Rio Negro | Avellaneda | Choele Choel | 02-010253-00-20 | 910 | [18 empty] | 343.5 | 90 | 2021-02-11 |  |  | 17
212 | Neuquen | Confluencia | Cutral Co | 02-012333-00-23 | 910 | [18 empty] | 343 | 80 | 2024-06-07 | 2024-06-24 |  | 19
213 | Rio Negro | Pichi Mahuida | Rio Colorado | 02-008001-00-17 | 910 | [18 empty] | 340 | 10 | 2018-02-06 |  |  | 1
214 | Rio Negro | Avellaneda | Choele Choel | 02-010314-00-20 | 910 | [18 empty] | 338 | 70 | 2021-12-14 | 2022-03-25 |  | 19
215 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-009812-00-19 | 910 | [18 empty] | 330 | 50 | 2021-11-01 |  |  | 17
216 | Neuquén | Confluencia | Plaza Huincul | 02-011559-00-22 | 910 | [18 empty] | 328 | 20 | 2023-05-24 |  |  | 11
217 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-011736-00-23 | 910 | [18 empty] | 320 | 10 | 2023-03-28 |  |  | 18
218 | Rio Negro | Gral Roca | Fernandez Oro | 02-011616-00-22 | 910 | [18 empty] | 320 | 10 | 2023-08-22 |  |  | 39
219 | Rio Negro | Avellaneda | Choele Choel | 02-012061-00-23 | 910 | [18 empty] | 310 | 10 | 2023-12-14 |  |  | 12
220 | Neuquén | Confluencia | Plottier | 02-009959-00-20 | 910 | [18 empty] | 310 | 90 | 2020-06-16 |  |  | 21
221 | Rio Negro | Avellaneda | Choele Choel | 02-011146-00-22 | 910 | [18 empty] | 306 | 10 | 2022-09-21 |  |  | 18
222 | Neuquen | Confluencia | Villa Chocon | 02-011356-00-22 | 910 | [18 empty] | 300 | 10 | 2024-08-23 |  |  | 13
223 | Rio Negro | Pichi Mahuida | Rio Colorado | 02-012288-00-23 | 910 | [18 empty] | 300 | 70 | 2024-11-27 |  |  | 10
224 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-011590-00-22 | 910 | [18 empty] | 295 | 10 | 2022-04-10 |  |  | 16
225 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-011354-00-22 | 910 | [18 empty] | 295 | 60 | 2023-05-03 |  |  | 16
226 | Neuquén | Confluencia | Senillosa | 02-012008-00-23 | 910 | [18 empty] | 290 | 10 | 2024-06-03 |  |  | 15
227 | Neuquén | Confluencia | Cutral Co | 02-011519-00-22 | 910 | [18 empty] | 285 | 90 | 2023-01-25 |  |  | 18
228 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010315-00-20 | 910 | [18 empty] | 281 | 20 | 2021-03-15 |  |  | 9
229 | Rio Negro | Avellaneda | Luis Beltran | 02-011481-00-22 | 910 | [18 empty] | 273 | 10 | 2022-11-07 |  |  | 15
230 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010843-00-21 | 910 | [18 empty] | 270 | 10 | 2022-07-12 |  |  |  | 1
231 | Neuquén | Confluencia | Añelo | 02-012632-00-24 | 910 | [18 empty] | 270 | 65 | 2024-11-06 |  |  | 17
232 | Rio Negro | Avellaneda | Choele Choel | 02-012167-00-23 | 910 | [18 empty] | 268 | 10 | 2024-02-23 |  |  | 14
233 | Rio Negro | Avellaneda | Choele Choel | 02-012058-00-23 | 910 | [18 empty] | 257 | 10 | 2023-12-14 |  |  | 14
234 | Rio Negro | Gral Roca | Cipolletti | 02-012678-00-24 | 910 | [18 empty] | 254 | 30 | 2024-11-07 |  |  | 1
235 | Neuquén | Confluencia | Plottier | 02-010952-00-21 | 910 | [18 empty] | 250 | 10 | 2022-03-10 |  |  | 2
236 | Rio Negro | Gral Roca | Villa Regina | 02-011534-00-22 | 910 | [18 empty] | 250 | 95 | 2023-03-28 | 2023-04-05 |  | 1
237 | Neuquén | Confluencia | Añelo | 02-012310-00-24 | 910 | [18 empty] | 240 | 10 | 2024-05-24 |  |  | 1
238 | Rio Negro | Gral Roca | Cte. Cordero | 02-012234-00-23 | 910 | [18 empty] | 240 | 10 | 2024-05-30 |  |  | 9
239 | Rio Negro | Avellaneda | Luis Beltran | 02-011597-00-22 | 910 | [18 empty] | 239 | 10 | 2023-01-04 |  |  | 11
240 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-012033-00-23 | 910 | [18 empty] | 235 | 10 | 2023-12-22 |  |  | 2
241 | Rio Negro | Gral Roca | Catriel | 02-012384-00-24 | 910 | [18 empty] | 235 | 50 | 2024-09-18 | 2024-09-25 |  | 10
242 | Rio Negro | Avellaneda | Choele Choel | 02-010313-00-20 | 910 | [18 empty] | 228 | 70 | 2021-12-09 | 2022-03-25 |  | 10
243 | Neuquén | Confluencia | Vista Alegre | 02-012312-00-24 | 910 | [18 empty] | 225 | 10 | 2024-09-26 |  |  | 12
244 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-009856-00-19 | 910 | [18 empty] | 219 | 30 | 2020-06-24 |  |  | 10
245 | Neuquén | Confluencia | Plaza Huincul | 02-011560-00-22 | 910 | [18 empty] | 215 | 20 | 2023-05-24 |  |  | 12
246 | Neuquén | Confluencia | Plottier | 02-011691-00-23 | 910 | [18 empty] | 200 | 10 | 2023-08-23 |  |  | 32
247 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-011648-00-23 | 910 | [18 empty] | 200 | 10 | 2023-08-30 |  |  | 14
248 | Rio Negro | Gral Roca | Ing. Huergo | 02-012510-00-24 | 910 | [18 empty] | 200 | 80 | 2024-10-10 |  |  | 16
249 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-010378-00-21 | 910 | [18 empty] | 195 | 10 | 2021-08-25 |  |  | 6
250 | Neuquén | Confluencia | Añelo | 02-011995-00-23 | 910 | [18 empty] | 195 | 10 | 2024-04-11 |  |  | 1
251 | Neuquen | Confluencia | Senillosa | 02-012389-00-24 | 910 | [18 empty] | 195 | 70 | 2024-10-10 |  |  | 5
252 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-012553-00-24 | 910 | [18 empty] | 190 | 10 | 2024-08-06 |  |  |  | 3
253 | Neuquén | Confluencia | Plaza Huincul | 02-010064-00-20 | 910 | [18 empty] | 190 | 90 | 2020-10-12 | 2020-10-13 |  | 10
254 | Neuquén | Confluencia | Plaza Huincul | 02-009781-00-19 | 910 | [18 empty] | 187 | 95 | 2020-06-15 | 2020-08-20 |  | 8
255 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-009775-00-19 | 910 | [18 empty] | 185 | 90 | 2020-03-11 |  |  | 8
256 | Neuquén | Confluencia | Plottier | 02-012025-00-23 | 910 | [18 empty] | 183 | 10 | 2023-10-27 |  |  | 1
257 | Neuquén | Confluencia | Vista Alegre | 02-011704-00-23 | 910 | [18 empty] | 180 | 10 | 2023-04-14 |  |  | 1
258 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-010967-00-22 | 910 | [18 empty] | 180 | 10 | 2023-10-27 |  |  | 1
259 | Neuquén | Picunches | Las Lajas | 02-012588-00-24 | 910 | [18 empty] | 175 | 20 | 2024-09-18 |  |  | 10
260 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010890-00-21 | 910 | [18 empty] | 170 | 10 | 2022-05-27 |  |  | 5
261 | Neuquén | Confluencia | Vista Alegre | 02-011701-00-23 | 910 | [18 empty] | 160 | 10 | 2023-05-02 |  |  | 5
262 | Rio Negro | Pichi Mahuida | Rio Colorado | 02-012230-00-23 | 910 | [18 empty] | 160 | 50 | 2023-12-11 |  |  | 1
263 | Neuquen | Confluencia | Cutral Co | 02-012339-00-23 | 910 | [18 empty] | 160 | 80 | 2024-06-10 | 2024-06-12 |  | 9
264 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-012024-00-23 | 910 | [18 empty] | 155 | 10 | 2024-03-27 |  |  | 7
265 | Rio Negro | Gral Roca | Fernandez Oro | 02-012657-00-24 | 910 | [18 empty] | 155 | 10 | 2024-09-24 |  |  | 2
266 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-011364-00-22 | 910 | [18 empty] | 154 | 10 | 2022-11-11 |  |  | 9
267 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-012188-00-23 | 910 | [18 empty] | 150 | 95 | 2024-03-04 |  |  | 1
268 | Rio Negro | Gral Roca | Cinco Saltos | 02-010112-00-20 | 910 | [18 empty] | 140 | 10 | 2020-11-27 |  |  | 4
269 | Rio Negro | Pichi Mahuida | Rio Colorado | 02-011241-00-22 | 910 | [18 empty] | 140 | 50 | 2023-01-09 |  |  | 5
270 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-010280-00-20 | 910 | [18 empty] | 135 | 10 | 2020-12-23 |  |  |  | 1
271 | Neuquén | Picunches | Las Lajas | 02-012583-00-24 | 910 | [18 empty] | 135 | 60 | 2024-09-12 |  |  | 2
272 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010973-00-22 | 910 | [18 empty] | 130 | 50 | 2022-08-03 |  |  |  | 1
273 | Neuquén | Confluencia | Cutral Co | 02-009494-00-19 | 910 | [18 empty] | 126.4 | 80 | 2020-09-14 |  |  | 1
274 | Rio Negro | Gral Roca | Villa Regina | 02-011535-00-22 | 910 | [18 empty] | 125 | 95 | 2023-03-15 | 2023-04-20 |  | 1
275 | Rio Negro | Gral Roca | Stefenelli | 02-011016-00-22 | 910 | [18 empty] | 118 | 95 | 2022-06-01 | 2022-06-03 |  | 1
276 | Neuquén | Confluencia | Plottier | 02-011621-00-22 | 910 | [18 empty] | 115 | 10 | 2023-06-05 |  |  | 4
277 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-011630-00-22 | 910 | [18 empty] | 115 | 10 | 2024-03-20 |  |  | 4
278 | Rio Negro | Avellaneda | Choele Choel | 02-010312-00-20 | 910 | [18 empty] | 115 | 70 | 2021-12-07 | 2022-03-23 |  | 5
279 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-012021-00-23 | 910 | [18 empty] | 110 | 10 | 2023-09-15 |  |  |  | 1
280 | Rio Negro | Gral Roca | Gral. Fernandez Oro | 02-010298-00-20 | 910 | [18 empty] | 110 | 20 | 2021-01-04 |  |  |  | 1
281 | Rio Negro | Gral Roca | Cipolletti | 02-011392-00-22 | 910 | [18 empty] | 105 | 20 | 2022-09-29 |  |  | 93
282 | Neuquén | Confluencia | Plaza Huincul | 02-009776-00-19 | 910 | [18 empty] | 103 | 95 | 2020-07-20 | 2020-08-20 |  | 8
283 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-010246-00-20 | 910 | [18 empty] | 100 | 10 | 2020-11-25 |  |  |  | 2
284 | Neuquén | Confluencia | Vista Alegre | 02-010824-00-21 | 910 | [18 empty] | 100 | 10 | 2021-12-20 |  |  | 3
285 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-012278-00-23 | 910 | [18 empty] | 100 | 10 | 2024-05-20 |  |  | 7
286 | Neuquén | Confluencia | Plaza Huincul | 02-011118-00-22 | 910 | [18 empty] | 100 | 50 | 2022-11-28 |  |  | 9
287 | Rio Negro | Pichi Mahuida | Rio Colorado | 02-011279-00-22 | 910 | [18 empty] | 100 | 60 | 2022-10-20 | 2022-11-21 |  | 1
288 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-009821-00-19 | 910 | [18 empty] | 98 | 80 | 2020-09-02 |  |  | 5
289 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010000-05-20 | 910 | [18 empty] | 97 | 60 | 2022-07-14 |  |  | 6
290 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010000-06-20 | 910 | [18 empty] | 95 | 10 | 2022-07-27 |  |  | 6
291 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-012380-00-24 | 910 | [18 empty] | 95 | 20 | 2024-06-28 |  |  | 5
292 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-010150-00-20 | 910 | [18 empty] | 95 | 95 | 2021-01-11 |  |  | 5
293 | Rio Negro | Gral Roca | Catriel | 02-012466-00-24 | 910 | [18 empty] | 93.7 | 80 | 2024-09-17 | 2024-09-20 |  | 5
294 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-010010-00-20 | 910 | [18 empty] | 93 | 95 | 2020-10-14 |  |  | 4
295 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010779-00-21 | 910 | [18 empty] | 90 | 10 | 2021-12-01 |  |  | 94
296 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-011678-00-23 | 910 | [18 empty] | 90 | 30 | 2023-08-04 |  |  | 1
297 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-010003-00-20 | 910 | [18 empty] | 90 | 95 | 2020-10-09 |  |  | 6
298 | Rio Negro | Gral Roca | Barda del Medio | 02-012503-00-24 | 910 | [18 empty] | 86 | 10 | 2024-07-15 |  |  | 8
299 | Neuquén | Confluencia | Cutral Co | 02-009822-00-20 | 910 | [18 empty] | 86 | 80 | 2020-09-07 |  |  |  | 1
300 | Rio Negro | Gral Roca | Sargento Vidal | 02-010126-00-20 | 910 | [18 empty] | 86 | 80 | 2021-02-24 |  |  | 5
301 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-009811-00-19 | 910 | [18 empty] | 85 | 50 | 2021-11-03 |  |  | 7
302 | Neuquén | Confluencia | Plaza Huincul | 02-010062-00-20 | 910 | [18 empty] | 83 | 90 | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 5
303 | Rio Negro | Gral Roca | Catriel | 02-009472-00-19 | 910 | [18 empty] | 81.5 | 90 | 2020-05-11 |  |  | 1
304 | Rio Negro | Pichi Mahuida | Rio Colorado | 02-012345-00-24 | 910 | [18 empty] | 77 | 70 | 2024-07-15 | 2024-07-17 |  | 1
305 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-010006-00-20 | 910 | [18 empty] | 77 | 95 | 2020-09-21 |  |  | 2
306 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-011702-00-23 | 910 | [18 empty] | 75 | 10 | 2023-05-15 |  |  | 3
307 | NEUQUEN | PICUNCHES | LAS LAJAS | 02-012608-00-24 | 910 | [18 empty] | 75 | 60 | 2024-11-22 |  |  | 4
308 | Rio Negro | Gral Roca | Cordero | 02-012383-00-24 | 910 | [18 empty] | 72 | 90 | 2024-10-07 |  |  | 4
309 | Rio Negro | Gral Roca | Cipolletti | 02-010949-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 10 | 2022-02-09 |  |  | 3
310 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-010828-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 10 | 2022-05-30 |  |  | 1
311 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-011753-00-23 | 910 | [18 empty] | 70 | 10 | 2023-05-31 |  |  | 1
312 | Rio Negro | Gral Roca | San Isidro | 02-010602-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 10 | 2024-01-02 |  |  | 70
313 | Rio Negro | Pichi Mahuida | Rio Colorado | 02-011387-00-22 | 910 | [18 empty] | 70 | 50 | 2022-11-04 |  |  | 2
314 | Neuquén | PICUNCHES | Las Lajas | 02-010478-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 70 | 2021-10-05 |  |  | 1
315 | Rio Negro | Avellaneda | Lamarque | 02-010357-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 80 | 2021-07-24 |  |  | 1
316 | Rio Negro | Gral Roca | Gral. Fernandez Oro | 02-010633-00-21 | 910 | [18 empty] | 70 | 90 | 2021-09-13 |  |  | 4
317 | Neuquén | Confluencia | Plottier | 02-012558-00-24 | 910 | [18 empty] | 65 | 10 | 2024-08-12 |  |  | 1
318 | Rio Negro | Pichi Mahuida | Rio Colorado | 02-011301-00-22 | 910 | [18 empty] | 65 | 50 | 2023-01-09 |  |  | 2
319 | Rio Negro | Pichi Mahuida | Rio Colorado | 02-011189-00-22 | 910 | [18 empty] | 64 | 70 | 2022-08-23 |  |  | 64
320 | Neuquén | Confluencia | Plottier | 02-012254-00-23 | 910 | [18 empty] | 61 | 10 | 2024-03-12 |  |  | 1
321 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-010766-00-21 | 910 | [18 empty] | 60 | 10 | 2021-10-29 |  |  | 5
322 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-010931-00-21 | 910 | [18 empty] | 60 | 10 | 2022-05-02 |  |  | 1
323 | Neuquén | Confluencia | Plottier | 02-011490-00-22 | 910 | [18 empty] | 60 | 10 | 2023-08-25 |  |  | 1
324 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-012250-00-23 | 910 | [18 empty] | 60 | 10 | 2024-06-05 |  |  | 3
325 | Neuquén | Confluencia | Plottier | 02-012673-00-24 | 910 | [18 empty] | 60 | 10 | 2024-09-06 |  |  | 3
326 | Rio Negro | Gral Roca | Villa Regina | 02-012220-00-23 | 910 | [18 empty] | 60 | 60 | 2024-01-18 |  |  | 1
327 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-010089-00-20 | 910 | [18 empty] | 60 | 70 | 2021-01-12 |  |  | 4
328 | Neuquén | Confluencia | Vista Alegre | 02-011647-00-23 | 910 | [18 empty] | 55 | 10 | 2023-04-03 |  |  | 3
329 | Rio Negro | Gral Roca | Cipolletti | 02-012617-00-24 | 910 | [18 empty] | 55 | 10 | 2024-09-20 |  |  |  | 1
330 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010443-00-21 | 910 | [18 empty] | 54 | 10 | 2021-05-14 |  |  | 1
331 | Rio Negro | Avellaneda | Darwin | 02-012297-00-23 | 910 | [18 empty] | 54 | 10 | 2024-07-15 |  |  | 1
332 | Rio Negro | Avellaneda | Choele Choel | 02-012481-00-24 | 910 | [18 empty] | 53 | 10 | 2024-07-15 |  |  | 1
333 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-009757-00-19 | 910 | [18 empty] | 51 | 50 | 2020-10-05 |  |  | 2
334 | Rio Negro | Gral Roca | Sargento Vidal | 02-011170-00-22 | 910 | [18 empty] | 51 | 80 | 2023-02-02 |  |  | 3
335 | Neuquén | Confluencia | Plottier | 02-010255-00-20 | 910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2020-12-18 |  |  | 1
336 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010798-00-21 | 910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2022-01-25 |  |  |  | 1
337 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-011384-00-22 | 910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2022-09-29 |  |  | 1
338 | Rio Negro | Gral Roca | Fernandez Oro | 02-012690-00-24 | 910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2024-10-22 |  |  | 2
339 | Rio Negro | Avellaneda | Choele Choel | 02-010311-00-20 | 910 | [18 empty] | 50 | 70 | 2021-12-09 | 2022-03-23 |  | 1
340 | Rio Negro | Gral Roca | Chichinales | 02-010616-00-21 | 910 | [18 empty] | 50 | 95 | 2021-11-04 | 2021-11-11 |  | 1
341 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-009516-00-19 | 910 | [18 empty] | 48 | 80 | 2020-10-05 |  |  | 1
342 | Rio Negro | Gral Roca | Villa Regina | 02-009837-00-19 | 910 | [18 empty] | 48 | 95 | 2020-08-28 | 2020-09-23 |  | 1
343 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-009838-00-19 | 910 | [18 empty] | 46.5 | 95 | 2020-05-27 |  |  | 6
344 | Rio Negro | Gral Roca | Cinco Saltos | 02-010117-00-20 | 910 | [18 empty] | 45 | 10 | 2020-10-27 |  |  | 2
345 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-011277-00-22 | 910 | [18 empty] | 45 | 10 | 2022-11-18 |  |  | 1
346 | Neuquén | Picunches | Las Lajas | 02-012589-00-24 | 910 | [18 empty] | 45 | 20 | 2024-09-18 |  |  | 1
347 | NEUQUEN | PICUNCHES | LAS LAJAS | 02-012609-00-24 | 910 | [18 empty] | 45 | 60 | 2024-11-22 |  |  | 3
348 | Neuquen | Confluencia | Cutral Co | 02-011891-00-23 | 910 | [18 empty] | 45 | 75 | 2023-09-25 | 2023-09-29 |  | 3
349 | Rio Negro | Pichi Mahuida | Rio Colorado | 02-011919-00-23 | 910 | [18 empty] | 45 | 80 | 2024-01-29 |  |  | 1
350 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-010094-00-20 | 910 | [18 empty] | 42 | 70 | 2021-01-12 |  |  | 1
351 | Neuquen | Confluencia | Chañar | 02-012298-00-23 | 910 | [18 empty] | 41.2 | 80 | 2024-10-22 |  |  | 3
352 | Neuquén | Confluencia | Plottier | 02-010475-00-21 | 910 | [18 empty] | 40 | 10 | 2021-05-05 |  |  | 1
353 | Neuquén | Collon Cura | Piedra del Aguila | 02-011311-00-22 | 910 | [18 empty] | 40 | 10 | 2022-11-03 |  |  | 2
354 | Rio Negro | Avellaneda | Lamarque | 02-011060-00-22 | 910 | [18 empty] | 40 | 10 | 2023-01-04 |  |  | 1
355 | Rio Negro | Pichi Mahuida | Rio Colorado | 02-011871-00-23 | 910 | [18 empty] | 40 | 50 | 2024-04-17 |  |  | 1
356 | Rio Negro | Gral Roca | Villa Regina | 02-009603-00-19 | 910 | [18 empty] | 40 | 95 | 2020-06-29 | 2020-09-23 |  | 2
357 | Rio Negro | Gral Roca | Catriel | 02-010850-00-21 | 910 | [18 empty] | 40 | 95 | 2021-11-30 | 2021-12-06 |  | 3
358 | Rio Negro | Gral Roca | Villa Regina | 02-012183-00-23 | 910 | [18 empty] | 40 | 95 | 2023-11-14 | 2023-12-07 |  | 1
359 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-009756-00-19 | 910 | [18 empty] | 38.5 | 95 | 2020-10-05 |  |  | 1
360 | Rio Negro | Avellaneda | Lamarque | 02-010081-00-20 | 910 | [18 empty] | 38 | 10 | 2020-09-01 |  |  | 1
361 | Rio Negro | Avellaneda | Lamarque | 02-010082-00-20 | 910 | [18 empty] | 38 | 10 | 2020-09-01 |  |  | 5
362 | Rio Negro | Gral Roca | Cipolletti | 02-009360-00-19 | 910 | [18 empty] | 37 | 95 | 2020-01-23 |  |  | 1
363 | Rio Negro | Gral Roca | Cinco Saltos | 02-009921-00-20 | 910 | [18 empty] | 35 | 10 | 2020-10-27 |  |  | 3
364 | Rio Negro | Gral Roca | Allen | 02-012106-00-23 | 910 | [18 empty] | 35 | 10 | 2023-11-13 |  |  | 1
365 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-011646-00-23 | 910 | [18 empty] | 35 | 10 | 2023-12-18 |  |  | 1
366 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-011782-00-23 | 910 | [18 empty] | 35 | 10 | 2024-03-25 |  |  | 1
367 | Rio Negro | Gral Roca | Villa Regina | 02-009971-00-20 | 910 | [18 empty] | 35 | 70 | 2020-08-28 |  |  |  | 1
368 | Rio Negro | Pichi Mahuida | Rio Colorado | 02-011360-00-22 | 910 | [18 empty] | 33 | 40 | 2022-10-03 |  |  | 1
369 | Rio Negro | Avellaneda | Choele Choel | 02-012160-00-23 | 910 | [18 empty] | 33 | 70 | 2023-11-23 |  |  | 2
370 | Rio Negro | Gral Roca | Catriel | 02-012721-00-24 | 910 | [18 empty] | 32.2 | 70 | 2024-12-27 | 2024-12-29
371 | Rio Negro | Pichi Mahuida | Rio Colorado | 02-010955-00-21 | 910 | [18 empty] | 32 | 70 | 2022-03-17 | 2022-03-23 |  | 1
372 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-010068-00-20 | 910 | [18 empty] | 31.5 | 90 | 2020-11-02 |  |  | 1
373 | Rio Negro | Gral Roca | Catriel | 02-012619-00-24 | 910 | [18 empty] | 31 | 50 | 2024-09-18 | 2024-09-20 |  | 1
374 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-009595-00-19 | 910 | [18 empty] | 31 | 80 | 2020-10-06 |  |  | 1
375 | Rio Negro | Gral Roca | Sargento Vidal | 02-011169-00-22 | 910 | [18 empty] | 31 | 80 | 2023-02-01 |  |  | 3
376 | Rio Negro | Gral Roca | Gral. Fernandez Oro | 02-010668-00-21 | 910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2021-09-13 |  |  | 3
377 | Rio Negro | Avellaneda | Luis Beltran | 02-011309-00-22 | 910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2023-01-04 |  |  | 1
378 | Rio Negro | Avellaneda | Luis Beltran | 02-011308-00-22 | 910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2023-04-17 |  |  | 1
379 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-012358-00-24 | 910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2024-08-14 |  |  | 1
380 | Neuquen | Confluencia | Neuquén | 02-012259-00-23 | 910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2024-08-19 |  |  | 47
381 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-012237-00-23 | 910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2024-08-19 |  |  | 3
382 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-012291-00-23 | 910 | [18 empty] | 30 | 40 | 2024-02-14 |  |  | 1
383 | Rio Negro | Avellaneda | Lamarque | 02-010512-00-21 | 910 | [18 empty] | 30 | 50 | 2021-07-20 |  |  | 2
384 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-012027-00-23 | 910 | [18 empty] | 30 | 50 | 2024-01-12 |  |  | 1
385 | NEUQUEN | PICUNCHES | LAS LAJAS | 02-012610-00-24 | 910 | [18 empty] | 30 | 60 | 2024-11-22 |  |  | 3
386 | Rio Negro | Gral Roca | Villa Regina | 02-010437-00-21 | 910 | [18 empty] | 30 | 80 | 2021-07-14 |  |  |  | 1
387 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-012078-00-23 | 910 | [18 empty] | 30 | 80 | 2024-01-05 |  |  | 1
388 | Rio Negro | Avellaneda | Chimpay | 02-011003-00-22 | 910 | [18 empty] | 29 | 80 | 2022-05-30 |  |  | 1
389 | Neuquén | Zapala | Las Lajas | 02-010210-00-20 | 910 | [18 empty] | 26.5 | 95 | 2021-01-12 |  |  | 1
390 | Rio Negro | Gral Roca | Fernandez Oro | 02-011127-00-22 | 910 | [18 empty] | 26 | 10 | 2022-07-19 |  |  | 1
391 | Rio Negro | Gral Roca | Fernandez Oro | 02-011386-00-22 | 910 | [18 empty] | 26 | 10 | 2023-04-27 |  |  | 1
392 | Rio Negro | Gral Roca | Fernandez Oro | 02-012509-00-24 | 910 | [18 empty] | 25 | 10 | 2024-06-27 |  |  | 1
393 | Rio Negro | Gral Roca | Villa Regina | 02-010392-00-21 | 910 | [18 empty] | 25 | 50 | 2021-04-27 |  |  | 1 |  |  | 1
394 | Rio Negro | Gral Roca | Villa Regina | 02-010392-00-21 | 910 | [18 empty] | 25 | 70 | 2021-04-27 |  |  | 1
395 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010121-00-20 | 910 | [18 empty] | 25 | 80 | 2020-10-14 |  |  |  | 1
396 | Rio Negro | Gral Roca | Ing. Huergo | 02-010474-00-21 | 910 | [18 empty] | 25 | 90 | 2021-12-03 | 2022-02-02 |  | 1
397 | Rio Negro | Gral Roca | Otto Krause | 02-010629-00-21 | 910 | [18 empty] | 25 | 95 | 2021-12-02 | 2021-12-14 |  | 1
398 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010552-00-21 | 910 | [18 empty] | 22 | 20 | 2021-05-26 |  |  | 8 | 1
399 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-011777-00-23 | 910 | [18 empty] | 21.5 | 10 | 2026-06-12 |  |  |  | 1
400 | Neuquén | Zapala | Las Lajas | 02-009818-00-19 | 910 | [18 empty] | 21 | 95 | 2020-10-06 |  |  | 1
401 | Rio Negro | Gral Roca | Catriel | 02-012524-00-24 | 910 | [18 empty] | 20.5 | 50 | 2024-07-24 | 2024-07-26 |  | 2
402 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-010737-00-21 | 910 | [18 empty] | 20 | 10 | 2021-11-25 |  |  | 1
403 | Neuquén | Confluencia | Plottier | 02-011050-00-22 | 910 | [18 empty] | 20 | 10 | 2022-05-02 |  |  | 2
404 | Neuquen | Confluencia | Neuquén | 02-012390-00-24 | 910 | [18 empty] | 20 | 10 | 2024-08-28 |  |  | 9
405 | Rio Negro | Gral Roca | Cipolletti | 02-012699-00-24 | 910 | [18 empty] | 20 | 10 | 2024-11-12 |  |  |  | 1
406 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-012124-00-23 | 910 | [18 empty] | 20 | 50 | 2024-02-26 |  |  | 1
407 | Rio Negro | Avellaneda | Luis Beltran | 02-010469-00-21 | 910 | [18 empty] | 20 | 70 | 2021-08-02 |  |  | 1
408 | Neuquen | Confluencia | Chañar | 02-012470-00-24 | 910 | [18 empty] | 20 | 90 | 2024-10-02 |  |  | 1
409 | Neuquen | Confluencia | Senillosa | 02-012262-00-23 | 910 | [18 empty] | 20 | 90 | 2024-10-10 |  |  | 1
410 | Neuquén | Confluencia | Cutral Co | 02-010013-00-20 | 910 | [18 empty] | 20 | 95 | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 1
411 | Neuquén | Confluencia | Cutral Co | 02-011058-00-22 | 910 | [18 empty] | 19 | 80 | 2022-06-16 |  |  | 1
412 | Neuquén | Confluencia | Plottier | 02-011850-00-23 | 910 | [18 empty] | 18 | 10 | 2023-06-30 |  |  | 1
413 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-011683-00-23 | 910 | [18 empty] | 18 | 10 | 2023-07-03 |  |  | 1
414 | Neuquén | Zapala | Zapala | 02-009876-00-20 | 910 | [18 empty] | 18 | 95 | 2020-10-06 |  |  | 1
415 | Neuquén | Confluencia | Plottier | 02-010648-00-21 | 910 | [18 empty] | 16 | 10 | 2021-08-24 |  |  | 1
416 | Rio Negro | Pichi Mahuida | Rio Colorado | 02-010954-00-21 | 910 | [18 empty] | 16 | 70 | 2022-03-15 |  |  | 1
417 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010092-00-20 | 910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2021-03-18 |  |  | 1
418 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010795-00-21 | 910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2021-11-05 |  |  | 1
419 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010782-00-21 | 910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2022-02-09 |  |  | 1
420 | Rio Negro | Gral Roca | Fernandez Oro | 02-010626-00-21 | 910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2022-05-24 |  |  | 1
421 | Neuquén | Confluencia | Plottier | 02-010791-00-21 | 910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2023-10-09 |  |  | 1
422 | Rio Negro | Pichi Mahuida | Rio Colorado | 02-011240-00-22 | 910 | [18 empty] | 15 | 40 | 2022-10-06 |  |  | 1
423 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-010491-00-21 | 910 | [18 empty] | 15 | 50 | 2021-06-14 |  |  | 1
424 | Rio Negro | Gral Roca | Villa Regina | 02-012648-00-24 | 910 | [18 empty] | 14 | 95 | 2024-11-19 | 2024-11-22 |  | 1
425 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-012191-00-23 | 910 | [18 empty] | 12 | 10 | 2024-01-12 |  |  | 1
426 | Rio Negro | Gral Roca | Cipolletti | 02-010132-00-20 | 910 | [18 empty] | 11 | 10 | 2020-11-12 |  |  |  | 1
427 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-011631-00-22 | 910 | [18 empty] | 10 | 10 | 2023-03-22 |  |  | 1
428 | Neuquén | Confluencia | Picun Leufu | 02-011865-00-23 | 910 | [18 empty] | 10 | 10 | 2023-08-25 |  |  | 1
429 | Rio Negro | Gral Roca | Allen | 02-012681-00-24 | 910 | [18 empty] | 10 | 10 | 2024-09-30 |  |  | 1
430 | Neuquen | Confluencia | Neuquén | 02-012680-00-24 | 910 | [18 empty] | 10 | 10 | 2024-10-22 |  |  | 1
431 | Rio Negro | Pichi Mahuida | Rio Colorado | 02-011990-00-23 | 910 | [18 empty] | 10 | 50 | 2023-11-21 |  |  | 1
432 | Rio Negro | Gral Roca | Cipolletti | 02-012692-00-24 | 910 | [18 empty] | 10 | 80 | 2024-10-23 |  |  | 1
433 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-010113-00-20 | 910 | [18 empty] | 8 | 10 | 2020-11-13 |  |  | 3
434 | Neuquén | Confluencia | Centenario | 02-011053-00-22 | 910 | [18 empty] | 7 | 10 | 2022-11-17 |  |  | 1
435 | Neuquén | Confluencia | Neuquén | 02-011686-00-23 | 910 | [18 empty] | 6.7 | 50 | 2023-04-14 |  |  | 1
436 | Rio Negro | Gral Roca | Catriel | 02-010348-00-20 | 910 | [18 empty] | 5 | 80 | 2021-03-11 | 2021-03-18 |  | 1
437 | Neuquén | Confluencia | Plottier | 02-011474-00-22 | 910 | [19 empty] | 10 | 2023-06-08 |  |  | 1
438 | Rio Negro | Gral Roca | Mainque | 02-010249-00-20 | 910 | [8 empty] | 76 | 1050 | 95 | 2021-07-21
439 | Neuquen | Confluencia | Neuquén | 02-011313-00-22 | 910 | [8 empty] | 76 | 155 | 10 | 2024-08-13
440 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-001742-02-15 | 910 | [18 empty] | 825 | 95 | 2024-01-16 |  |  | 46
441 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-001756-00-15 | 910 | [18 empty] | 2820 | 80 | 2018-10-29 |  |  | 200
442 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-001860-00-18 | 910 | [18 empty] | 9046 | 25 | 2018-10-10 |  |  | 434
443 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-001898-00-18 | 910 | [18 empty] | 260 | 95 | 2019-02-15 |  |  | 1
444 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-002078-00-23 | 910 | [18 empty] | 1123 | 95 | 2023-10-26 |  |  |  | 1
445 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-002055-00-22 | 910 | [18 empty] | 202 | 95 | 2024-02-23 |  |  | 3
446 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-002112-01-23 | 910 | [18 empty] | 190 | 50 | 2024-08-19 |  |  | 17
447 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-002113-00-23 | 910 | [18 empty] | 465 | 85 | 2024-09-25 |  |  | 27
448 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-002131-00-24 | 910 | [18 empty] | 640 | 80 | 2024-09-23 |  |  | 28
449 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-002133-00-24 | 910 | [18 empty] | 35.5 | 50 | 2024-08-13 |  |  |  | 1
450 | TDF | RIO GRANDE | RIO GRANDE | 20-002149-00-24 | 910 | [18 empty] | 39 | 95 | 2024-09-25 |  |  |  | 1
451 | TDF | TOLHUIN | TOLHUIN | 20-002100-00-23 | 910 | [18 empty] | 320 | 90 | 2024-09-18 |  |  | 9
452 | TDF | TOLHUIN | TOLHUIN | 20-002006-00-20 | 910 | [18 empty] | 1423 | 30 | 2023-09-05 |  |  | 61
453 | TDF | TOLHUIN | TOLHUIN | 20-002063-03-22 | 910 | [18 empty] | 322 | 40 | 2023-05-25 |  |  | 9
454 | TDF | TOLHUIN | TOLHUIN | 20-002068-00-22 | 910 | [18 empty] | 31 | 95 | 2024-10-08 |  |  | 1
455 | TDF | TOLHUIN | TOLHUIN | 20-002096-00-23 | 910 | [18 empty] | 856 | 50 | 2024-11-20 |  |  | 2
456 | TDF | TOLHUIN | TOLHUIN | 20-002135-00-24 | 910 | [18 empty] | 186 | 10 | 2024-11-10 |  |  | 1
457 | TDF | TOLHUIN | TOLHUIN | 20-002139-00-24 | 910 | [18 empty] | 136 | 95 | 2024-10-07 |  |  | 3
458 | SANTA CRUZ | CORPEN AIKE | CMTE. LUIS PIEDRABUENA | 18-001851-00-23 | 910 | [18 empty] | 194 | 75 | 2023-10-10 |  |  | 10
459 | SANTA CRUZ | CORPEN AIKE | CMTE. LUIS PIEDRABUENA | 18-001853-00-23 | 910 | [18 empty] | 297 | 75 | 2023-10-10 |  |  | 9
460 | SANTA CRUZ | CORPEN AIKE | CMTE. LUIS PIEDRABUENA | 18-001850-00-23 | 910 | [18 empty] | 297 | 75 | 2023-10-10 |  |  | 10
461 | SANTA CRUZ | CORPEN AIKE | CMTE. LUIS PIEDRABUENA | 18-001849-00-23 | 910 | [18 empty] | 199 | 75 | 2023-10-10 |  |  | 7
462 | SANTA CRUZ | CORPEN AIKE | CMTE. LUIS PIEDRABUENA | 18-001852-00-23 | 910 | [18 empty] | 297 | 75 | 2023-10-10 |  |  | 10
463 | SANTA CRUZ | CORPEN AIKE | CMTE. LUIS PIEDRABUENA | 18-001781-00-21 | 910 | [18 empty] | 533 | 75 | 2023-10-10 |  |  | 24
464 | SANTA CRUZ | CORPEN AIKE | CMTE. LUIS PIEDRABUENA | 18-001782-00-21 | 910 | [18 empty] | 341 | 75 | 2023-10-10 |  |  | 16
465 | SANTA CRUZ | GUER AIKE | RIO GALLEGOS | 18-001884-00-23 | 910 | [18 empty] | 60 | 80 | 2024-03-19 |  |  | 1
466 | SANTA CRUZ | CORPEN AIKE | CMTE. LUIS PIEDRABUENA | 18-001807-00-22 | 910 | [18 empty] | 313 | 75 | 2023-10-10 |  |  | 16
467 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-012065-00-23 | 910 | [18 empty] | 120 | 90 | 2024-05-27 |  |  | 1
468 | RIO NEGRO |  | JACOBACCI | 11-012075-00-23 | 910 | [18 empty] | 536 | 90 | 2023-08-07 |  |  | 6
469 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-012161-00-23 | 910 | [18 empty] | 68 | 90 | 2024-04-04 |  |  | 1
470 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-012175-00-23 | 910 | [18 empty] | 2053 | 90 | 2024-04-18 |  |  | 38 | 1
471 | NEUQUEN | LOS LAGOS | VILLA LA ANGOSTURA | 11-012128-00-23 | 910 | [18 empty] | 70 | 40 | 2024-06-18 |  |  | 1
472 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-012134-00-23 | 910 | [18 empty] | 50 | 40 | 2024-05-27 |  |  | 1
473 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-012162-00-23 | 910 | [18 empty] | 110 | 40 | 2024-08-22 |  |  | 1
474 | NEUQUEN |  | JUNIN DE LOS ANDES | 11-012196-00-23 | 910 | [18 empty] | 15 | 40 | 2024-08-22 |  |  | 1
475 | RIO NEGRO | BARILOCHE | BARILOCHE | 11-012211-00-24 | 910 | [18 empty] | 30 | 40 | 2024-08-05 |  |  | 1
476 | RIO NEGRO | BARILOCHE | MENUCOS | 11-012263-00-24 | 910 | [18 empty] | 40 | 40 | 2024-06-10 |  |  | 1